Տեխնիկական բնութագիր

Կազմակերպել և իրականացնել Վարդավառի տոնակատարությունը՝ պահպանելով և ընդգծելով դրա ավանդական և մշակութային արժեքները՝ ժամանակակից շոու-ծրագրով համադրելով տոնի պատմական և ժամանցային տարրերը:Միջոցառումը կիրականացվի Արտաշատ համայնքի 37 գյուղերում և Արտաշատ քաղաքում/թվով 38 վայր/: Ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է կազմավորել 6 խումբ: Յուրաքանչյուր խմբում  ապահովել  1 խաղավար- հաղորդավար, 1 հնչյունային օպերատոր-դիջեյ, 1 պատասխանատու-նկարահանող /ընդհանուր 3 անձ/: Խաղավար-հաղորդավարի  կողմից պետք է հնչեն  Վարդավառի տոնին նվիրված բացման և շնորհավորական խոսք, տեղեկատվություն Վարդավառի տոնակատարության, ծագումնաբանության և խորհրդի վերաբերյալ, ինչպես նաև կազմակերպել խաղեր, որոնք ներառում են Վարդավառի տոնահանդեսի արարողակարգի տարրեր, գունավոր փրփուր-փարթի շոու՝ առնվազն երեք գույնի, բարձրորակ, երեխաների և զգայուն մաշկի համար անվտանգ, լիցենզավորված նյութերով, պարային ֆլեշմոբեր և խաղ-մրցույթներ: Ամբողջական ծրագրի մեկնարկը յուրաքանչյուր վայրում տրվելու է ժամը 11:00-ին, ավարտը՝ ժամը 18։10-ին։ ։ Դրանցից 4 խումբը, ըստ նախապես սահմանված քարտեզագրման /Հավելված1/ հերթականությամբ այցելելու է յուրաքանչյուրը՝ 6 գյուղ։ Մնացած երկու խմբերից մեկը կայցելի 7 գյուղ, իսկ մյուսը՝ 6 գյուղ և Արտաշատ քաղաքը։ Յուրաքանչյուր վայրում միջոցառման տևողությունը պետք է կազմի առնվազն 45 րոպե: Յուրաքանչյուր խումբ պետք է ապահովված լինի հետևյալ տեխնիկական սարքավորումներով՝ 2 հատ RCF 735 մոդելի կամ համաժեք  դինամիկ,1400 վտ հզորությամբ, շտատիվներով, հնչյունային միկշեռ (պուլտ), SHURE BLX24/SM58 կամ համարժեք պրոֆեսիոնալ անլար/դիստանցիոն միկրոֆոններ, նոութբուք: Փրփուր փարթիի համար անհրաժեշտ է  հետևյալ   սարքավորումը՝ հզորությունը առնվազն 3000Վտ, լարում՝ առնվազն AC110-240V/50-60, 90-360 աստիճան պտտման հնարավորությամբ, մեխանիկական կառավարմամբ:   Յուրաքանչյուր վայրում պետք է իրականացվի տեսանկարահանում և ապահովվի մոնտաժված տեսանյութ՝ մինչև 1.5 րոպե տևողությամբ՝  ամբողջ միջոցառման վերաբերյալ։

Ծառայությունը կարող է իրականացվել ավելիկարճ ժամկետներում երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում։

Ծառայության մատուցման ցանկացած մանրամասները քննարկել պատվիրատուի հետ առնվազն մեկ շաբաթ առաջ մինչև ծառայության մատուցման մեկնարկը ։

Հավելված 1

| I խումբ |  |  | IIխումբ |  |  | IIIխումբ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1․Բաղրամյան | 11։00-11։45 |  | 1․ Շահումյան | 11։00-11։45 |  | 1․Այգեպատ | 11։00-11։45 |
| 2․Ազատավան | 12։00-12։45 |  | 2․Արտաշատ | 12։00-12։45 |  | 2․ Այգեզարդ | 12։00-12։45 |
| 3․Բուրաստան | 13։05-13։50 |  | 3․Ոստան | 13։05-13։50 |  | 3․ Քաղցրաշեն | 13։05-13։50 |
| 4․Մասիս | 14։10-14։50 |  | 4․Մրգավան | 14։10-14։50 |  | 4․ Նարեկ | 14։10-14։50 |
| 5․Դիմիտրով | 15։15-16։00 |  | 5․Դալար | 15։15-16։00 |  | 5․ Նորաշեն | 15։15-16։00 |
| 6․Մխչյան | 16։20-17։05 |  | 6․Բերքանուշ | 16։20-17։05 |  | 6․ Վ․Արտաշատ | 16։20-17։05 |
|  |  |  |  |  |  | 7․ Բերդիկ | 17։20-18։05 |
| IV խումբ |  |  | V խումբ |  |  | VI խումբ |  |
| 1.Այգեստան |  | 11։00-11։45 | 1․Մրգավետ |  | 11։00-11։45 | 1․Ջրաշեն | 11։00-11։45 |
| 2․Դվին |  | 12։00-12։45 | 2․Հովտաշեն |  | 12։00-12։45 | 2․Դիտակ | 12։00-12։45 |
| 3․Հնաբերդ |  | 13։05-13։50 | 3․Արաքսավան |  | 13։05-13։50 | 3․Արևշատ | 13։05-13։50 |
| 4․Մրգանուշ |  | 14։10-14։50 | 4․Բյուրավան |  | 14։10-14։50 | 4․Աբովյան | 14։10-14։50 |
| 5․Վարդաշեն |  | 15։15-16։00 | 5․Նշավան |  | 15։15-16։00 | 5․Լանջազատ | 15։15-16։00 |
| 6․Գետազատ |  | 16։20-17։05 | 6․Դեղձուտ |  | 16։20-17։05 | 6․Բարձրաշեն | 16։20-17։05 |
|  |  |  | 7․Կանաչուտ |  | 17։20-18։05 |  |  |