*Միջոցառման փուլերի անցկացման չափանիշներ # 2027 թվականին Երևանում կայանալիք Ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ խաղերի (այսուհետև՝ Խաղեր կամ Միջոցառում) կազմակերպում և անցկացում # Միջոցառման ընդհանուր նկարագիր - Ֆրանկոֆոնիայի խաղերը միջազգային միջոցառում են, որն իրականացվում է Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի (CIJF) հովանու ներքո և Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպվում է Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի ազգային կոմիտեի (CNJF) կողմից։ Կատարողը գործելու է CNJF-ի անունից։ Նա պարտավոր է պահպանել Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի կազմակերպման համար կիրառելի բոլոր կանոնները, նորմերը և պահանջները։ Մասնավորապես, ծառայությունները պետք է իրականացվեն՝ համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի կանոնակարգի, Ֆրանկոֆոնիայի X-րդ խաղերի տեխնիկական առաջադրանքների, յուրաքանչյուր մարզաձևի և մշակութային մրցույթի գործող կանոնակարգերի, Խաղերի տեսողական ինքնության և բրենդավորման կանոնների, CNJF-ի կողմից սահմանված տեխնիկական պահանջների, ինչպես նաև CIJF-ի իրավասության շրջանակում ընդունված ցուցումների, հաստատումների և որոշումների (կարող եք ծանոթանալ https://www.jeux.francophonie.org/xes-jeux-de-la-francophonie-erevan-2027 հղումով գործող կայքէջում)։ Այն դեպքերում, երբ որոշ ծառայություններ պահանջում են CNJF-ի կամ CIJF-ի ինստիտուցիոնալ կամ տեխնիկական հաստատումը, Կատարողը պարտավորվում է մինչև դրանց իրականացումը հաշվի առնել և ներառել ներկայացված դիտողությունները: Կատարողը պարտավորվում է բոլոր կազմակերպչական հարցերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: - Ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ խաղերը (10es Jeux de la Francophonie - Erevan 2027) կայանալու են 2027թ. հուլիսի 23-ից օգոստոսի 1-ը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ համաձայն նախատեսված ժամանակացույցի (ժամանակացույցերի հետ կարող եք ծանոթանալ https://www.jeux.francophonie.org/xes-jeux-de-la-francophonie-erevan-2027 հղումով գործող կայքէջում)։ - Խաղերի շրջանակներում նախատեսվում է 10 սպորտային (աթլետիկա, պարաաթլետիկա, ծանրամարատ, ձյուդո, բասկետբոլ 3X3, անվասայլակով բասկետբոլ, բրեկդանս, սեղանի թենիս, շախմատ, ֆուտբոլ) և 10 մշակութային (թատրոն, երգ, պար, գրականություն, հեքիաթասություն, նկարչություն, լուսանկարչություն, քանդակագործություն, գնդակով աճպարարություն, թվային ստեղծարարություն) մրցույթ: - Խաղերի պաշտոնական բացման և փակման արարողությունը տեղի է ունենալու Հանրապետության հրապարակում (ք.Երևան): Միջոցառման բացման և փակման արարողությունը Հանրապետության հրապարակում իրականացնելու է այլ կազմակերպություն: - Խաղերին նախատեսվում է շուրջ 54 երկրի կամ կառավարության կողմից ներկայացված պատվիրակությունների մասնակցություն՝ առավելագույնը 4000 մասնակից և առավելագույնը 2000 պատվիրակության անդամներ /հյուրեր/: Մասնակիցների և պատվիրակության անդամների թվաքանակները կարող են փոփոխվել՝ կախված վերջնական գրանցումների արդյունքներից: - Խաղերին մասնակցելու համար գրանցված մարզիկներին և արվեստագետներին անհրաժեշտ է տեղավորել հյուրանոցներում՝ ըստ պատվիրակությունների: - Խաղերին մասնակիցների համար օրական 4 անգամ պետք է ապահովվի սնունդ Կատարողի կողմից՝ խստագույնս պահպանելով հակադոպինգային պահանջները։ - Մրցավարների հյուրանոցները պետք է լինեն պատվիրակությունների հյուրանոցներից առանձին։ - Հակադոպինգային սենյակների կահավորում բոլոր սպորտային մրցումների տարածքներում։ - Ֆրանսերենը Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի պաշտոնական լեզուն է, և պետք է հնարավոր լինի ապահովել պատվիրակությունների, պատվիրակությունների ղեկավարների, ժյուրիների, միջազգային պաշտոնյաների և CIJF-ի հետ բոլոր շփումները ֆրանսերենով՝ ֆրանսերեն թարգմանիչների միջոցով։ - Կատարողը պետք է ապահովի մամուլի ասուլիսի կազմակերպման համար նախատեսված դահլիճ՝ առնվազն 50 անձի համար նախատեսված, կահավորված և բրենդավորված՝ անհրաժեշտ սեղաններով, բարձրախոսներով ու այլ անհրաժեշտ գույքով: - Կատարողը պետք է ապահովի սինխրոն թարգմանության համակարգ՝ մասնավորապես, պաշտոնական հանդիպումների, մամուլի ասուլիսների, սպորտային և մշակութային մրցույթների, ինչպես նաև հիմնական արարողակարգային միջոցառումների ընթացքում։ - Տեխնիկական բնութագրերում նշված բոլոր քանակական ցուցանիշները կողմնորոշիչ են և կարող են փոփոխվել՝ ելնելով մասնակիցների վերջնական քանակից։ Պատվիրատուն կներկայացնի վերջնական քանակները Պայմանագրի կատարման փուլում, ողջամիտ ժամկետում՝ այնպես, որ Կատարողը հնարավորություն ունենա հարմարեցնել գործընթացները համապատասխան փոփոխություններին։ - Կատարողը պարտավոր է կազմել միջոցառումների իրականացման պլան՝ գործողությունների մանրամասն նկարագրությամբ (ներառյալ՝ դիզայներական լուծումների հետ կապված նկարագիր, արարողակարգերի հետ կապված նկարագիր, օգտագործվող գույքի հետ կապված նկարագիր) և ժամանակացույցով (այսուհետև՝ միջոցառման կոնցեպտ/բովանդակություն) և համաձայնեցնել այն Պատվիրատուի հետ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում։ Այն հանդիսանալու է սույն Պայմանագրի անբաժանելի մասը։ - Կատարողը պետք է ապահովի մրցավարների (Սպորտային մրցումները սպասարկող – 588 մրցավար և սպասարկող՝ բասկետբոլ 3*3 - 4 օր 15 անձ, բասկետբոլ անվասայլակ 4 օր 15 անձ, սեղանի թենիս 6 օր 30 անձ, աթլետիկա-պարաաթլետիկա 5 օր 280 անձ, բրեքդանս 3 օր 15 անձ, ծանրամարտ 4 օր 44 անձ, շախմատ 10 օր 20 անձ, ձյուդո 4 օր 40 անձ, ֆուտբոլ 8 օր 144 անձ ) /գնահատող հանձնաժողովի անդամների (մշակույթային անվանակարգերում – 7 ժյուրի յուրաքանչյուր անվանակարգում, օրերի քանակը՝ ըստ ստորև բերված յուրաքանչյուր անվանակարգի համար սահմանված ամսաթվերի) վարձատրությունը՝ յուրաքանյուր անդամին մեկ օրվա մրցավարական/գնահատման աշխատանքի համար 40000 ՀՀ դրամ, որը ներառում է հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարները։ Մրցավարների/գնահատող հանձնաժողովի անդամների կազմը սահմանված է Ֆրանկոֆոնյան խաղերի միջազգային կանոնակարգով։ Կատարողը պետք է նաև մրցավարներին/գնահատող հանձնաժողովի անդամներին տրամադրի համապատասխան բրենդավորված հագուստ, որի կազմը, ձևը, դիզայնը, օգտագործվող նյութերը պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ։ # Մասնակիցների դիմավորում և ճանապարհում Կատարողը պետք է ապահովի բոլոր մասնակիցների դիմավորում և ճանապարհում (պատվիրակություններ, մրցավարներ, մարզիկներ, մարզիչներ, սպասարկող անձնակազմ և այլն): Դիմավորել մասկոտի և կամավորների ներգրավմամբ։ Զվարթնոց օդանավակայանում պետք է տեղադրել միջոցառման հատուկ տեղեկատվական վահանակներ (վահանակները ըստ միջոցառման բրենդինգի, չափսերը համաձակնեցնելով պատվիրատուի հետ)։ Առաջնության մեկնարկից առնվազն երկու օր առաջ օդանավակայանի ժամանման սրահում պետք է Կազմակերպչի կողմից տեղադրվի բրենդավորված տեղեկատվական կետ՝ Առաջնության մասնակիցներին տեղեկատվական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Տեղեկատվական կետը պետք է գործի անհրաժեշտ ժամանման գրաֆիկով՝ առնվազն երեք անձանց ներգրավմամբ՝ հերթափոխելով գիշերային ժամերին։ Տեղեկատվական կետը պետք է կահավորված լինի ֆրանկոֆոնիային 10-րդ մարզամշակույթային խաղերի տարբերանշանով: Օդանավակայանի ժամանման սրահում Կազմակերպչի կողմից կարող է տեղադրվել նաև Առաջնության թեմատիկ պաստառ (բաններ), իսկ հնարավորության դեպքում՝ առկա էկրաններին կարող է ցուցադրվել թեմատիկ հոլովակ։ # Տրանսպորտային ծառայություններ Տրասպորտը անհրաժեշտ է բոլոր մասնակիցներին օդանավակայանից համապատասխան հյուրանոցներ, հյուրանոցներից անվանակարգային մրցութային հարթակներ և փորձահարթակներ/մարզումային դահլիճներ և հակառակ ուղղություններով տեղափոխելու համար: Անհրաժեշտ են ավտոբուսներ /30-50 տեղանոց/, միկրոավտոբուսներ /15-18 տեղանոց/ և բիզնես դասի սեդաններ, ավտոբուսներ և միկրոավտոբուսներ՝ նախատեսված սահմանափակ շարժունակություն ունեցող մասնակիցների համար, ըստ մասնակիցների քանակի: Բոլոր տրանսպորտային միջոցները պետք է լինեն առնվազն 2018 թվականի և/կամ բարձր տարեթվի արտադրության: Տրանսպորտային միջոցները պետք է լինեն սարքին, մաքուր վիճակում, հարմարավետ և պետք է հագեցած լինեն օդակարգավորման համակարգով, ավտոբուսների դեպքում նաև սառնարաններով, ամրագոտիներով: Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական անսարքության դեպքում այն պետք է փոխարինվի համանման այլ տրանսպորտային միջոցով՝ Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում : Տրանսպորտային միջոցները՝ ավտոբուսները և միկրոավտոբուսները պետք է լինեն բրենդավորված միջոցառման բրենդինգին համապատասխան։ Կատարողը պետք է նախատեսի 3-4 բեռնատար մեքենաներ՝ “Քանդակագործություն” և “Նկարչություն” անվանակարգերի մասնակիցների աշխատանքները օդանավակայանից դեպի պահպանման տարածք, այնուհետև ցուցասրահ և հակառակ ուղղությամբ տեղափոխումը կազմակերպելու համար համապատասխան աշխատուժի միջոցով: Կատարողը պետք է ապահովի նաև վերոնշյալ մշակութային առարկաների ժամանակավոր ներկրման և արտահանման գործընթացը՝ մասնավորապես այդ առարկաների ստացումը, մաքսային ձևակերպումները, այդ առարկաների պահպանության անվտանգային պայմանների ապահովումը: Կատարողը համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում պետք է պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնի տրանսպորտի գլխավոր պլան (Transport Master Plan): Տրանսպորտային միջոցների խափանման դեպքում Կատարողը պարտավոր է Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում այն փոխարինել համարժեք տրանսպորտային միջոցով: # Հյուրանոցային ծառայություններ Խաղերին մասնակցելու համար գրանցված մարզիկներին և արվեստագետներին անհրաժեշտ է տեղավորել Երևան քաղաքում տեղակայված հյուրանոցներում՝ ըստ պատվիրակությունների: Մրցավարների հյուրանոցները պետք է լինեն պատվիրակությունների հյուրանոցներից առանձին։ Կատարողը պետք է ապահովի Խաղերի բոլոր մասնակիցների հյուրանոցների ամրագրումները՝ դրանք համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ: Հյուրանոցների նախասրահներում պետք է Կազմակերպչի կողմից տեղադրվեն տեղեկատվական կետեր (Welcome Desk)՝ Առաջնության մասնակիցներին տեղեկատվական աջակցություն տրամադրելու (տրանսպորտի ժամանակացույց, Կազմկոմիտեի կոնտակտային տվյալներ, մարզումների և մրցումների ժամանակացույց) նպատակով։ Տեղեկատվական կետերը պետք է գործեն ժ. 07:00-ից մինչև 21:00-ն՝ առնվազն երկու անձի /կամավորի/ ներգրավմամբ: Առաջնության ընդհանուր բրենդավորման շրջանակներում Կազմակերպիչը կարող է հյուրանոցների նախասրահներում տեղադրել նաև Առաջնության թեմատիկ պաստառ (բաններ)։ Հյուրանոցային համարները ամրագրելիս պետք է հաշվի առնել նաև հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող մասնակիցների պահանջները՝ այդ թվում անվասայլակներով մասնակիցների տեղաշարժը հյուրանոցի տարածքում: Անհրաժեշտ է ապահովել մասնակիցների, բոլոր տեխնիկական պաշտոնյաների և հյուրերի տեղավորումը հյուրանոցներում: Ֆրանկոֆոնյան 10-րդ մարզաշմակույթային խաղերին Հայաստան ժամանող մասնակից երկրների պատվիրակությունները՝ գիշերակացի և սննդի վճարները կատարվելու են իրենց կողմից բանկային փոխանցման միջոցով : Հյուրանոցների հետ պայմանագրերը նախատեսել հետևյալ ժամանակահատվածով՝ բացման արարողությունից 2 օր առաջ մինչև փակման արարողության հաջորդ օրը /21.07.2027-02.08.2027/: - Կատարողը ձեռք է բերում հյուրանոցային ծառայություններ Խաղերի մասնակիցների և ուղեկցող տեխնիկական թիմերի համար Մշակութային և սպորտային մրցույթների մասնակիցների, ուղեկցող անձանց, առաքելության ղեկավարների, բժշիկների և մարզիչների համար անհրաժեշտ է նախատեսել առնվազն 2550 սենյակ՝ ընդհանուր առավելագույնը 6000 անձանց համար, ընդ որում՝ - առնվազն 100 սենյակ՝ մեկ տեղանոց՝ առաքելության ղեկավարների համար, - առնվազն 2450 սենյակ՝ երկու տեղանոց, խաղերի մասնակիցների և ուղկեցող անձանց, այդ թվում՝ բժշիկների և մարզիչների համար, կամ կախված սենյակի հնարավորությունից՝ ավելի քիչ քանակի՝ տեղավորելու առավելագույնը 5900 անձանց (3 կամ 4 աստղանի հյուրանոցում)՝ նմանատիպ պայմաններ ապահովելով մասնակիցների համար: Տեխնիկական պատվիրակների, մշակութային ժյուրիի նախագահների, ժյուրիի անդամների և սպորտային մրցավարների համար անհրաժեշտ է նախատեսել առնվազն 270 սենյակ՝ երկու տեղանոց (4 կամ 5 աստղանի հյուրանոցում): Մշակութային ժյուրիի նախագահները և անդամները պետք է տեղակայված լինեն միևնույն հյուրանոցում: Պարտադիր է, որ նրանք տեղակայված լինեն մասնակիցներից, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներից կամ պատվիրակության պաշտոնյաներից առանձին: Գործընկեր ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների (տեխնիկական թիմ) համար նախատեսել առնվազն 100 սենյակ (3 կամ 4 աստղանի հյուրանոցում): Պաշտոնական պատվիրակությունների տեղավորում - Մասնակից երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների համար անհրաժեշտ է նախատեսել առնվազն 50 սենյակ (4 կամ 5 աստղանի հյուրանոցում): - ՖԽՄԿ (CIJF) ներկայացուցիչների և փորձագետների համար՝ առնվազն 130 սենյակ (4 կամ 5 աստղանի հյուրանոցում): - ՖՄԿ (OIF) տնօրինության, բարձրաստիճան պաշտոնյաների և ՄՕԿ (CIO) ղեկավարների համար նախատեսել առնվազն 30 սենյակ (5 աստղանի հյուրանոցում): Լոգիստիկ պատճառներից ելնելով, տեխնիկական պատվիրակները պետք է տեղավորվեն նույն հյուրանոցում: Եթե դա հնարավոր չէ, պետք է նույն հյուրանոցը հատկացվի նույն մասնագիտության տեխնիկական պատվիրակներին: - Անհրաժեշտ է կատարել նախնական ամրագրումներ, որոնց համար կվճարեն պատվիրակությունները: Մասնավորապես՝ - Մասնակից երկրների կառավարության անդամների և այլ պաշտոնատար անձանց համար անհրաժեշտ է նախնական ամրագրել մոտ 150 սենյակ (4 կամ 5 աստղանի հյուրանոցում): - ԶԼՄ պատվիրակությունների համար անհրաժեշտ է ամրագրել մոտ 400 սենյակ (2 կամ 3 աստղանի հյուրանոցում): - Մասնակիցների և պատվիրակությունների վերջնական տեղաբաշխումը կհաստատվի ՖԽԱԿ (CNJF)-ի կողմից՝ ՖԽՄԿ (CIJF)-ի հետ համաձայնեցմամբ։ # Մասնակիցների սննդի ապահովում Ընդհանուր պահանջներ - Ապահովել Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի բոլոր մասնակիցների համար որակյալ, անվտանգ և արդյունավետ սննդի սպասարկում։ - Ապահովել առնվազն 6000 անձի սննդի սպասարկման ծառայություններ - Կատարողը պետք է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնի սննդի մատուցման հայեցակարգը: - Հաշվի առնել մասնակիցների սննդային առանձնահատկությունները՝ դիետիկ, ազգային, մշակութային, կրոնական և բժշկական պահանջները։ - Սննդի մատուցման ժամանակացույցը համապատասխանեցնել մրցումների, մշակութային մրցույթների, ինչպես նաև բացման և փակման արարողությունների ժամանակացույցին։ - Ապահովել սննդի կազմակերպման համար անհրաժեշտ տեխնիկական, արտադրական և լոգիստիկ ենթակառուցվածքները, ինչպես նաև սպասարկող անձնակազմ: Սննդի մատուցման ժամեր - Նախաճաշ՝ 06:00–10:00 - Ճաշ՝ 12:00–15:00 - Թեթև սնունդ՝ 16:00–18:00 - Ընթրիք՝ 19:00–22:00 Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել սպասարկման ժամերի երկարաձգում՝ մինչև 24:00։ Բացման և փակման արարողությունների օրերին ապահովել սննդի սպասարկում մասնակիցներին։ Սննդի մատուցման պահանջներ - Սննդի մատուցումն իրականացնել բուֆետային սկզբունքով։ - Ստեղծել մի քանի սննդի բաշխման կետեր՝ հերթերի գոյացումը նվազագույնի հասցնելու նպատակով։ - Ապահովել սնունդը տեղում օգտագործելու և փաթեթավորված տարբերակով տրամադրելու հնարավորություն։ Ճաշացանկի պահանջներ Ապահովել ամենօրյա բազմազան ճաշացանկ, որը ներառում է - Նախուտեստներ, - Աղցաններ - դիետիկ ուտեստ, - բուսակերական ուտեստ, - մսային տաք ուտեստ, - ձկնային տաք ուտեստ, - սառը ուտեստ, - կաթնամթերք, - աղանդեր, - թարմ մրգեր, - հաց, - համեմունքներ, - սառը և տաք ըմպելիքներ Սննդակարգի պահանջներ Ամեն օր ապահովել երեք ուղղվածության ճաշացանկ. - տեղական խոհանոց, - միջազգային խոհանոց, - մարզիկների համար նախատեսված դիետիկ և էներգետիկ սնունդ։ Ճաշացանկերը մշակել դիետոլոգների մասնակցությամբ՝ բարձրակարգ մարզիկների սննդային պահանջներին համապատասխան։ մասկոտ Լրացուցիչ սննդի կազմակերպման պահանջներ Ապահովել՝ - թեթև սնունդ, - VIP հյուրերի, պաշտոնական անձանց և պատվիրակությունների սննդի կազմակերպում հյուրանոցներում, - սուրճի ընդմիջումների, կոկտեյլների և պաշտոնական ընդունելությունների սպասարկում, - փաթեթավորված սննդի (lunch box) տրամադրում, - կամավորների սննդի կազմակերպում, - մրցավարների համար թեթև սննդի ապահովում։ Ջրի և սառույցի ապահովման պահանջներ - Բոլոր վայրերում ապահովել խմելու ջրի մշտական հասանելիություն։ - Տեղադրել խմելու ջրի դիսպենսերներ։ - Ապահովել շշալցված ջրով բոլոր մասնակիցներին (Յուրաքանչյուր մասնակցին միջինը օրական 4-6 շշի հաշվարկով)։ - Ապահովել բավարար քանակությամբ սառույց՝ բժշկական ծառայությունների և մրցավայրերի համար։ Սանիտարահիգիենիկ պահանջներ - Պահպանել տեղական և միջազգային սննդային անվտանգության ու սանիտարահիգիենիկ նորմերը։ - Տեղադրել ձեռքերի ախտահանման միջոցներ։ Ապահովել սննդի անվտանգության և հիգիենայի պահանջների մշտական վերահսկողություն։ # Անվտանգություն Միջոցառման անցկացման օրերին անհրաժեշտ է ապահովել մասնակիցների անվտանգությունը (հյուրանոնցներում և մրցումային վայրերում): Ապահովել Խաղերի ընդհանուր անվտանգությունը, արդյունավետ, սկսած Խաղերի ընթացքում առաջին մասնակցի ժամանումից մինչև վերջին մասնակցի մեկնումը։ Անհրաժշետ է մշակութային և սպորտային մրցութային հարթակներում՝ անվտանգության նպատակներից ելնելով, տեղադրել տեսահսկման սարքավորումներ և հատուկ համակարգեր (կահավորելով համապատասխան սենյակներ)։ Պետք է ապահովված լինի նաև հակահրդեհային համակարգը, որը նախապես պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մասնակիցների անվտանգությունը անհրաժեշտ է ապահովել՝ օդանավակայանում, օգտագործվող ճանապարհներին, մարզական մրցույթների և մարզումների վայրերում, մշակութային մրցույթների և փորձերի վայրերում, ինչպես նաև ցուցահանդեսային և այլ վայրերում, բաց տարածքներում անցկացնող միջոցառումներում, ինչպես նաև մասնակիցներին և պատվիրակություններին տեղավորող հյուրանոցներում և այլն։ Օգտագործել առաջադեմ տեխնոլոգիական ռեսուրսներ՝ անձնակազմի, տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների բոլոր ստուգիչ կետերը հագեցնելու, ինչպես նաև տեղանքի անվտանգության պարագծերը վերահսկելու համար՝ անձնակազմի պահանջները և ստուգման ժամանակը նվազագույնի հասցնելու և համակարգի արդյունավետությունը մեծացնելու համար։ Անհրաժեշտ անվտանգության միջոցներ. Մրցավայրերի մուտքերի ստուգում. - Մարդկանց ստուգման համար՝ պտտվող տուրնիկետ, մետաղորսիչներ, շարժական մետաղորսիչներ, խուզարկության խցիկներ, պայուսակների և ուղեբեռի սկաներներ, ձեռքով պայթուցիկ նյութերի հայտնաբերման հավաքածուներ, պայթուցիկ նյութերի հայտնաբերման շներ (եթե դրանք հասանելի չեն պետական ​​անվտանգության ուժերում) և այլն: Տրանսպորտային միջոցների ստուգում. - Տրանսպորտային միջոցների զննման հայելիներ, ձեռքով պայթուցիկ նյութերի հայտնաբերման հավաքածուներ, պայթուցիկ նյութերի հայտնաբերման շներ (եթե դրանք հասանելի չեն պետական ​​անվտանգության ուժերում) և այլն: # Հակադոպինգային ստուգման ծառայություններ Հակադոպինգային ստուգման նպատակով ծառայությունները կմատուցվեն պատվիրատուի կողմից: Կատարողը պետք է ապահովի սենյակներ՝ բոլոր սպորտային միջոցառումների անցկացման վայրերում, կահավորված համապատասխան գույքով։ Բոլոր սենյակները պետք է ապահովված լինեն էլեկտրաէներգիայով, խմելու ջրով և ջրահեռացման համակարգով։ Սենյակները պետք է ունենան բավարար լուսավորվածություն։ - Կատարողը պետք է մատուցի տրանսպորտային ծառայություններ՝ առնվազն 6 ավտոմեքենա (սեդան՝ տեսակի ավտոմեքենա անձնակազմին և փորձանմուշները տեղափոխելու համար), սպորտային միջոցառումների ողջ ընթացքում։ Հակադոպինգային կայանը պետք է ունենա սայլակով մուտքի հնարավորություն, անվտանգության ապահովում (մուտքի վերահսկողություն): Սենյակների նկարագրություն - Դոպինգ ստուգման կայանները պետք է բաղկացած լինեն 3 առանձին փոխկապակցված տարածքներից․ 1. Սպասասրահ - մոտավորապես 18-25 քմ։ Սպասասրահում պետք է լինի՝ առնվազն 8-10 նստատեղ մարզիկների, ուղեկցող անձանց և տեսուչների համար, 2. Թեստավորման սենյակ - մոտավորապես 10-12 քմ։ Սենյակում պետք է լինեն՝ - սեղաններ՝ արձանագրությունները լրացնելու համար, - աթոռներ, - փակվող պահարան՝ նմուշները պահելու համար: Պետք է լինի նաև առանձին տարածք (բազմոց կամ աթոռ)՝ արյան հնարավոր նմուշառման համար: 3. Սանհանգույց – առնվազն 3քմ (տղամարդկանց և կանանց համար առանձին)։ Այս տարածքը անմիջապես հարակից է թեստավորման սենյակին: Սանհանգույցում պետք է լինի՝ - զուգարանակոնք - լվացարան - հայելի - աղբաման - օճառ, անձեռոցիկներ Դոպինգ ստուգման կայանը պետք է մոտ լինի մրցումների վայրին։ Դոպինգ ստուգման կայանի բոլոր սենյակները պետք է լինեն փակ և փոխկապակցված։ Կատարողը պետք է ապահովի նաև անհրաժեշտ տպագրված նյութերով /տպագրվող նյութերի նմուշները նախապես կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից/: Հակադոպինգային թեստավորման սենյակների տեղաբաշխումը, չափերը և հագեցվածությունը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: # Բուժօգնություն Բժշկական ծառայությունները, ինչպես նաև մշտական շտապօգնության ծառայությունը կապահովվի կատարողի կողմից՝ համաձայն Ֆրանկոֆոնյան միջազգային կոմիտեի կանոնակարգի, համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Բուժօգնության համար Մասնակիցը պետք է ապահովի սենյակներ՝ միջոցառումների անցկացման բոլոր վայրերում։ Բոլոր սենյակները պետք է ապահովված լինեն էլեկտրաէներգիայով, խմելու ջրով և ջրահեռացման համակարգով։ Սենյակները պետք է ունենան բավարար լուսավորվածություն։ Բուժօգնության սենյակները պետք է լինեն առնվազն 13 քառ․մ։ Պատվիրատուն կապահովի շտապ բուժօգնության կարճ հեռախոսահամար և ֆրանսախոս օպերատորներ։ Բոլոր բուժօգնության կետերի և շտապ օգնության ծառայությունների հեռախոսահամարները /կարճ հեռախոսահամար/ պետք է ներառվեն պատվիրակություններին տրամադրվող բժշկական տեխնիկական ուղեցույցում։ Կապի արդյունավետ կազմակերպման նպատակով կատարողի կողմից բջջային հեռախոսներ կամ SIM քարտեր պետք է տրամադրվեն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի բժշկական հանձնաժողովի անդամներին և Կազմակերպչական կոմիտեի կողմից նշանակված բուժանձնակազմին։ Բուժանձնակազմի հիմնական կետը պետք է տեղակայված լինի խաղադաշտի անմիջական հարևանությամբ և ունենա հստակ տեսանելի ցուցանակներ՝ համապատասխան միջազգային և ազգային մարզական ֆեդերացիաների կանոնակարգերին։ Տեղակայումը պետք է ապահովի բուժանձնակազմի անխափան տեսադաշտը դեպի խաղադաշտ։ # Կամավորների ներգրավում Կամավորներին հանձնարարվելիք առաջադրանքները, ինչպես նաև ներգրավվելիք կամավորների թվաքանակը` (2000-2500), պետք է որոշվեն համապատասխան հանձնաժողովների և կամավորական աշխատանքը համակարգող հանձնաժողովի միջև անցկացվող քննարկումների և կարիքների գնահատման արդյունքում։ Կամավորները պարտադիր պետք է լինեն ֆրանսախոս։ Կամավորների հիմնական գործառույթներն են՝ Մասնակիցների, պատվիրակությունների և հյուրերի դիմավորում օդանավակայանում, ուղեբեռի ստացման և կեցության վայրեր տեղափոխման գործընթացի աջակցություն և վերահսկում, մասնակիցների դիմավորում հավատարմագրման կենտրոններում, հյուրանոցներում ժամանողների ընդունելություն և տեղեկատվական աջակցություն, մամուլի կենտրոններում լրագրողների և մեդիա ներկայացուցիչների դիմավորում, մարզիկների ուղեկցում մարզումների և մրցումների անցկացման վայրեր, արվեստագետների ուղեկցում փորձերի և մրցութային հարթակներ, հանդիսատեսի ընդունելություն, տեղեկատվության տրամադրում և ուղղորդում, VIP անձանց, պատվավոր հյուրերի և պաշտոնական պատվիրակությունների ուղեկցում՝ ըստ անհրաժեշտության, աջակցություն միջոցառումների կազմակերպչական և լոգիստիկ աշխատանքներին։ Կամավորական ծրագրի արդյունավետ իրականացման նպատակով կատարողը պարտավոր է նախատեսել հետևյալ ռեսուրսներն ու միջոցառումները․ - կամավորների համար միասնական հանդերձանքի ապահովում, - կամավորական բեյջերի և նույնականացման այլ միջոցների պատրաստում, - մասնակցության վկայականների մշակում և տրամադրում, - կամավորների համար ուղեցույցների պատրաստում - կամավորների համար սննդի կազմակերպում կատարվում առնվազն 1-ական լանչ–բոքս (բնական հյութ 0,30, բանջարեղենային աղցան մեկ բաժին. մեկ բաժին հաց, խավարտ, մսային բաժին հավի կրծքամիս կամ տավարի կոտլետ, մեկ անգամյա օգտագործման պարագաներ) կամավորական աշխատանքի մեջ գտնվելու յուրաքանչյուր 4 ժամվա ընթացքում, 6 ժամ և ավելի գործունեության ընթացքում 2-ական անգամ սնունդ, օդանավակայանում 12 ժամյա հերթապահության ընթացքում 3-ական անգամ սնունդ և սուրճ, թեյ /։ # Բրենդավորում Միջոցառման շրջանակներում անհրաժեշտ է իրականացնել դիզայներական աշխատանքներ և համապատասխանեցում Խաղերի ոճային լուծումներին՝ համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված բրենդբուքի, ձևավորել տարբերանշաններ, դրոշներ, պաստառներ, տեղեկատվական առարկաներ, զարդարման առարկաներ, և դրանցով կահավորելմի շարք օբյեկտներ և/կամ տրամադրել մասնակիցներին (այսուհետև՝ բրենդավորել) ։ - Պատվիրատուի կողմից տրված Բրենդբուքի համաձայն, որը պարունակում է մանրամասն նկարագրություն բոլոր տեսակի դիզայներական և տպագրական աշխատանքների նկատմամբ) անհրաժեշտ է բրենդավորել բոլոր մարզամշակութային հարթակները՝ արտաքինից և ներսում, Հրավիրատոմսերի և տոմսերի բրենդավորում: - Մամուլի ասուլիսի սրահի բրենդավորում: Բոլոր դիզայներական լուծումները անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ մինչև տպագրական աշխատանքները։ Բրենդավորված ատրիբուտներ Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ է բրենդավորել հետևյալ ատրիբուտները՝ - Միջոցառման անցկացման վայրերի կահավորում և բրենդավորում - Անվանաքարտ բեյջեր՝ պաշտոնական հյուրերի, պատվիրակության ղեկավարների, ժյուրիի անդամների, մասնակիցների, լրատվամիջոցների (ըստ անվանակարգերի), որոնք կտարբերակվեն գույներով, - Նոթատետր, գրիչ (համաձայն մասնակիցների քանակի), - Ժամանող պատվիրակությունների և լրագրողների ուղեբեռների վրա փակցվող տարբերանշանի ստեղծում և տպագրություն ըստ ժամանողների քանակի - Մասնակիցների շարժը ապահովող տրանսպորտային միջոցների վրա փակցվող տարբերանշանների ստեղծում, տպագրություն և ամրացում՝ Ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ խաղեր Երևան 2027 լոգոյով բրենդավորմամբ, - Մեդիա կենտրոնի բրենդավորում - Լրագրողների համար բրենդավորված մեդիաուղեցույցի պատրաստում (2 հատ՝ հայերեն և ֆրանսերեն, էլեկտրոնային տարբերակով, կայքէջում տեղադրելու և էլ. փոստով տարածելու համար) Մասկոտի (դերասանի) ծառայություն խաղերի ողջ ընթացքում։ Տոմսերը պետք է տպագրվեն ըստ միջոցառման բրենդավորման և վաճառքը պետք է կազմակեպվի կատարողի կողմից: Տոմսերի վաճառքը պետք է կազմակերպվի առնվազն երեք օպերատորի միջոցով։ Տոմսերի վաճառքից ստացված եկամուտի և ծախսերի տարբերությունը բաշխվում է հետևյալ համամասնությամբ. 50%-ը՝ Պատվիրատուին, ընդ որում, միջոցառումը ավարտելուց հետո 10 աշխատանքային օրում գումարը փոխանցվում է անկանխիկ` Պատվիրատուի տրամադրած հաշվեհամարին փոխանցելու միջոցով (հաշվեհամարը կտրամադրվի Պայմանագրի կատարման փուլում), 50%-ը՝ Կատարողին: Բրենդավորված հուշանվերների պատրաստում մոտ 7000 հատ: Բրենդավորված շապիկների պատրաստում մոտ 7000 հատ: Բրենդավորված սրբիչների պատրաստում մոտ 7000 հատ: Մասկոտի փափուկ խաղալիքի պատրաստում մոտ 7000 հատ: Պատրաստման ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերը և դիզայնը պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ։ Ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ խաղերի ողջ ընթացքում անհրաժեշտ է կազմակերպել Խաղերի պաշտոնական լոգոյով բրենդավորված իրերի վաճառք /շապիկներ, գլխարկներ, մասկոտներ և այլն/։ Վաճառքից ստացված եկամուտի և ծախսերի տարբերությունը բաշխվում է հետևյալ համամասնությամբ՝ 50%-ը՝ Կատարողին, 50%-ը՝ Պատվիրատուին։ Ընդ որում գումարը փոխանցվում է անկանխիկ, միջոցառումը ավարտելուց հետո 10 աշխատանքային օրում Պատվիրատուի տրամադրած հաշվեհամարին փոխանցելու միջոցով։ Կատարողը ներկայացնում է վաճառված առարկաների ծախսերի վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվություն, համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերի հետ միասին, առավելագույնը միջոցառումը ավարտելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Պատվիրատուն Ծառայությունների դիմաց վճարումը չի իրականացնում, մինչև վերոնշյալ հաշվետվության հաստատումը։ Հրավիրատոմսեր Անհրաժեշտ է կազմակերպել հրավիրատոմսերի բրենդավորում և տպագրություն /առնվազն 1000 հատ/։ # Տպագրական ծառայություններ - Բաներների տպագրության, տեղադրման և ապամոնտաժման աշխատանքներ (համաձայն յուրաքանչյուր մրցավայրի և մշակույթային մրցույթային վայրերի), թղթային ու էլեկտրոնային գովազդային վահանակներ (Երևան քաղաքի բանուկ և տեսանելի վայրերում՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ): - Անվանաքարտեր (բեյջեր) (համաձայն մասնակիցների քանակի) - Կամավորների հագուստ միջոցառման տարբերանշանով (համաձայն կամավորների քանակի) - Նոթատետրեր, գրիչներ, շապիկներ, գլխարկներ և այլն (համաձայն մասնակիցների քանակի) - Մեդիա կենտրոնի համար անհրաժեշտ տպագրական նյութերի, բաներների տպագրություն և տեղադրում․ - Տոմսեր (քանակը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ) - Հուշանվերներ (քանակը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ) - Հրավիրատոմսեր (առնվազն 1000 հատ) - Ուղեցույցներ (քանակը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ) - Ինքնակպչուն պիտակներ (քանակը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ) - Մամուլի ասուլիսի սրահի համար անհրաժեշտ տպագրական նյութերի, բաներների տպագրում և տեղադրում (քանակը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ) - Ցուցանակների տպագրության, տեղադրման և ապամոնտաժման աշխատանքներ։ - Անհրաժեշտ է Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել բոլոր տպագրվող առարկաների որակական հատկանիշները (տպագրության համար օգտագործվող նյութերը, դրանց որակը, հաստությունը և այլն) # Էլեկտրոնային հարթակներ Անհրաժեշտ է նախատեսել՝ - Ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ խաղերի կայք, որտեղ տեղադրվելու է հիմնական տեղեկատվությունը, ներբեռնվելու են մամլո հաղորդագրությունները, լուսանկարները և վիդեոները, ապահովելով բավարար հզորությամբ սերվեր կայք էջը անխափան շահագործելու համար: Կայքը պետք է սկսի գործել Պատվիրատուի կողմից բրենդբուքը տրամադրելուց հետո 30 օր անց։ - Խաղերի էլ. փոստի հասցեներ, որոնք կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից: - Խաղերի կայքից հղումով գրանցման համար նախատեսված տարբեր օնլայն հարթակների ստեղծում՝ մասնակիցների (մարզիկներ, արվեստագտեներ, ուղեկցողներ), պատվիրակությունների և լրագրողների համար: - Ռազմավարություն և բրենդի կառավարում - Մարքեթինգային և հաղորդակցման միասնական ռազմավարությունների մշակում, գործողությունների պլան-ժամանակացույցի կազմում (այսուհետև՝ սոցիալական մեդիայի պլան) և համաձայնեցում Պատվիրատուի հետ Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օրացուցային օրվա ընթացքում ։ - Սոցիալական ցանցերում ռազմավարական կոնցեպտի մշակում և իրականացում, Instagram, Facebook, X, LinkedIn, tiktok և YouTube պաշտոնական էջերի ստեղծում, կառավարում և առաջխաղացում, որտեղ կանոնավոր կերպով տեղի կունենան տեղեկատվական ու հանրահռչակման հրապարակումներ՝ ամենօրյա ռեժիմով իրականացում վերջին նորությունների հրապարակում, ներառյալ կոնտենտի պատրաստում: Էջերը պետք է սկսեն գործել Պատվիրատուի կողմից բրենդբուքը տրամադրելուց հետո 30 օր անց։ - Սոցիալական ցանցերում պետք է տեղադրվեն գովազդներ Հայաստանում անցկացվող Ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ խաղերի վերաբեյալ, գովազդում նշված լինի անցկացման ժամանակացույցը և վայրը։ Գովազդում ներկայացվի հայազգի մասնակիցների նկարները: Գովազդները պետք է սկսեն տեղադրվել Պատվիրատուի կողմից բրենդբուքը տրամադրելուց հետո 30 օր անց, և հրապարակվեն Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ։ - Բրենդինգին համապատասխան վիզուալ կիրառման ապահովում մի շարք մեդիա և գովազդային կրիչներում։ - Թիրախավորված թվային գովազդային արշավների պլանավորում, իրականացում և օպտիմալացում՝ տեղային և միջազգային շուկաներում։ Գովազդները պետք է սկսեն տեղադրվել սկսած 2027 թվականի փետրվարի 1-ից, և հրապարակվեն Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ։ - Արտաքին գովազդի ապահովում ՀՀ տարածքում՝ Երևանում և մարզերում։ Գովազդները պետք է սկսեն տեղադրվել Պատվիրատուի կողմից բրենդբուքը տրամադրելուց հետո 30 օր անց, և հրապարակվեն Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ։ - Հանրային կապեր - Տեղական և միջազգային օնլայն ու տպագիր լրատվամիջոցներում հոդվածների, ռեպորտաժների և ինտերվյուների տեղադրում, մամուլի ասուլիսների կազմակերպում, հավատարմագրված լրագրողների հետ աշխատանք։ - Հաշվետվություն - Խաղերի նախապատրաստական և ընթացիկ միջոցառումների պրոֆեսիոնալ ֆոտո/վիդեո նկարահանում՝ ըստ սոցիալական մեդիայի պլանի, Մեդիա դաշտի ամենօրյա մոնիտորինգ, թվային հարթակների արդյունքների հաշվետվություն, յուրաքանչյուր ամիս, ինչպես նաև ամբողջական հաշվետվություն Ծառայությունների մատուցման ավարտից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ # Սպորտային մրցույթներ Սպորտային մրցույթների ժամանակ անհրաժեշտ սպորտային մասնագիտական մարզագույքը կտրամադրվի Պատվիրատուի կողմից, իսկ տեղափոխումը, կահավորումը և պահեստավորումը կիրականացնի Կատարողը՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջների և պայմանների։ Բոլոր մրցութային, մարզումային դահլիճները և միջոցառումների անցկացման վայրերը կատարողը պետք է ապահովի խմելու ջրով և սառնարաններով՝ համաձայն մրցավայրերի մասնակիցների քանակի (առնվազն 2 սառնարան և յուրաքանչյուր մասնակցին առնվազն 1 լիտր ջուր)։ Սպորտային միջոցառումների բոլոր վայրերում պետք է մշտապես լինի թեյ, սուրճ, հյուրասիրություն (քաղցրեղեն, միրգ, նաև անձեռոցիկներ կամ այլ տնտեսական պարագաներ հետը տրամադրվեն) մրցավարների և հատուկ հյուրերի համար: Պարգևատրման արարողությունների համար մասնակիցը պետք է ապահովի մրցանակային պատվանդաններ՝ համապատասխան միջազգային ստանդարտների, ըստ յուրաքանչյուր սպորտաձևի առանձնահատկությունների: Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի անցկացման բոլոր վայրերում անհրաժեշտ է պահեստային գեներատորի ապահովում /հզորությունը՝ ըստ տարածքների/։ Կատարողը պետք է ապահովի մասնակից երկրների դրոշներ (2*1մ չափսերի, ամուր կտորից պատրաստված) և օրհներգներ /կրիչով/։ Աթլետիկա և պարաաթլետիկա Աթլետիկայի և պարաաթլետիկայի մրցումները կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 23-ից 27-ը ք․Երևան «Հրազդան» մարզադաշտում։ Մարզադաշտը տրամադրվելու է Պատվիրատուի կողմից: Կատարողը պետք է ապահովի․ Մրցումային մարզադաշտում՝ - Մրցավարների աթոռներ - 100 հատ - Մրցուղու վրա մրցավարների համար ծալովի աթոռներ - 24 հատ - Սեղաններ մրցավարների համար - 33 հատ - Սպորտային նստարաններ – 25 հատ - Անձրևանոցներ մրցավարների և մարզիկների համար - 18 հատ - Զամբյուղներ մարզիկների հագուստի համար - 50 հատ - Կպչուն ժապավեն (3 սմ լայնությամբ, 50 մ երկարությամբ) - 48 հատ - Էլեկտրոնային դիսփլեյների միացում յուրաքանչյուր տեխնիկական հատվածում (ընդհանուր 12), գումարած ֆոտոֆինիշի թիմի մեկնարկի և ավարտի գոտիներում։ Հանդերձարանում (7 հոգանոց թիմերի համար)` - Մերսման սեղաններ – 4 հատ - Սեղաններ – 2 հատ - Հանդերձարանները պետք է ապահոված լինեն էլ. սնուցման վարդակներով՝ (6-10 ) Հանդերձարանում (10 հոգանոց թիմերի համար)` - Մերսման սեղաններ – 4 հատ - Սեղաններ – 2 հատ - Հանդերձարանները պետք է ապահոված լինեն էլ. սնուցման վարդակներով՝ (6-10) - Մրցումների կառավարման սենյակ՝ - Աթոռներ – 10 հատ - Ծալովի աթոռներ տեսաօպերատորների համար – 6 հատ - Գրենական պիտույքներ՝ A4 ֆորմատի թուղթ, թղթապանակ, գնդիկավոր գրիչ և այլն - Մոնիտոր (28–32 դյույմ անկյունագծով) – 1 հատ - HDMI մալուխ (մոնիտորի համար) – 1 հատ - Տպիչ գունավոր (A4 ֆորմատի) - 1 հատ - Տպիչ լազերային - Սնուցման լար (բլոկ) 4-5-անցքանի ցանցային մալուխ բարձր հաճախականության ֆիլտրով – 3 հատ /լարերի երկարությունը 3-5 մետր/ - Դյուրակիր համակարգիչ – 1 հատ - Տվյալների պահպանման կրիչ (500–1000 ԳԲ) – 1 հատ - Ֆլեշ-կրիչներ տեսախցիկների համար, 32–64 ԳԲ ծավալով - 14 հատ - Արտաքին սարքավորումներ՝ 1. HD տեսախցիկներ (1080x1920 պիքսել) – հիմնական - 6 հատ և 1 պահեստային։ 2. Եռոտանի՝ 6 տեսախցիկների տեղադրում՝ տեղադրված առնվազն 1.5 մ բարձրության վրա, տեղադրված սարքավորումները կշռում են առնվազն 1 կգ։ Նշում սարքերի վերաբերյալ. Տեսախցիկները պետք է հագեցած լինեն բարձր հզորությամբ մարտկոցներով (5000–7000 մԱժ), որոնք ապահովում են 5–7 ժամ աշխատանք, կամ համալրված լինեն լրացուցիչ մարտկոցներով։ TOL հանդերձարան և քարտուղարություն դաշտային - Սեղան – 5 հատ - Աթոռներ – 6 հատ - Հագուստի կախիչ – 1 հատ Արարողությունների գրասենյակ, կանաչ գոտի և խառը գոտի - Սեղաններ – 2 հատ - Աթոռներ – 10 - Բազմոցներ (2 մ երկարությամբ) – 5 հատ - Աղբաման – 1 հատ - Տպիչ – 2 հատ - Դյուրակիր համակարգիչ – 2 հատ - Wi-Fi հասանելիության կետ (8 և ավել սարքի միաժամանակյա միացման հնարավորությամբ) - Մամուլի պատ /խառը գոտում/ (պրեսս-վոլ, բրենդավորված խաղերի տարբերանշանով) - 2 մ բարձրությամբ պաստառով, որոնք ընդգրկում են խառը գոտիների ամբողջ լայնությունը (բրենդավորում). Ռետինե հատակի աստիճաններ, որոնք դուրս են գալիս խառը գոտուց դեպի ռետինե հատակ։ Ռադիոհաղորդումների թողարկման տարածք - Սեղաններ – 3 հատ - Աթոռներ – 4 հատ Մարզիկների իրերի վերադարձի տարածք - Սեղաններ – 5 հատ - Աղբաման – 1 հատ Մրցավարների հանգստի սենյակ - Սեղաններ – 24 հատ - Աթոռներ – 72 հատ - Բազմոցներ (2 մ) – 8 հատ - Աղբամաններ – 4 հատ Մրցումների կառավարման գրասենյակ - Աթոռներ (գրասենյակային) – 10 հատ։ - Աղբաման – 2 հատ - Դյուրակիր համակարգիչներ – 4 հատ - Տպիչներ – 2 հատ - Սնուցման լարեր – 2 միավոր - Ցանցային միացում առցանց մրցույթի համակարգին - Wi-Fi հասանելիության կետ (8 և ավել սարքի միաժամանակյա միացման հնարավորությամբ) - Մոնիտորներ – 6 հատ (գրաֆիկական դիզայներների համար) ԳՄՀ սենյակ - Աթոռներ (գրասենյակային) - 10 հատ - Աղբաման - 1 հատ - Սեղաններ – 3 հատ - Դյուրակիր համակարգիչներ - 2 հատ - Տպիչ - 1 հատ - Ցանցային միացում առցանց մրցույթի համակարգ - Wi-Fi հասանելիության կետ (8 և ավել սարքի միաժամանակյա միացման հնարավորությամբ) ժամանակացույցի սենյակ - Աթոռներ (գրասենյակային) – 6 հատ - Սեղաններ – 4 հատ - Աղբամաններ (թղթի համար) – 11 հատ Վազքային իրադարձությունների քարտուղարների սենյակ - Սեղաններ – 3 հատ - Բազկաթոռներ – 6 հատ - Դյուրակիր համակարգիչ (1 միավոր)՝ առցանց մրցույթներին միացված ցանցային կապով Տեղեկատուների և մեկնաբանների գոտի - Սեղաններ - 10 հատ - Դյուրակիր համակարգիչ (2 միավոր)՝ առցանց մրցույթներին միացված ցանցային կապով - Բոլոր սեղանների մոտ պետք է լինեն ինտերնետ հասանելիության կետեր: Հավաքի վայր (call room) - Սեղաններ – 6 հատ - Աթոռներ – 50 հատ - Աղբամաններ – 5 հատ - Նստարաններ – 10 հատ - Մետաղական հենակ 2մ x 2մ - 3 միավոր - Գրենական պիտույքներ - Ցուցանակների հենակներ (1մ բարձրությամբ ձող՝ 30x60 սմ պլաստիկ տախտակով)- 25 հատ - Ասպարեզում արգելված իրերի մասին ցուցանակ, չափսը՝ 60x50 սմ - 2 հատ - Դյուրակիր համակարգիչ (1 միավոր) ցանցային միացմամբ օնլայն մրցումների համար - Տպիչ (1 միավոր) - Լարման պաշտպանիչ (1 միավոր) - Միկրոֆոն (1 միավոր) - Բարձրախոս առնվազն 2 հատ, բաց տարածքում ձայնի ապահովման համար - Պահարաններ - 4 հատ /դռների փոխարեն վարագույրներով/ Մարզումային մարզադաշտ 2 հատ – մեկ մարզումային մարզադաշտը գլխավոր մարզադաշտին կից տարածքում և 2-րդը նետումների համար ՝ նախանական ( Փյունիկ ՖԱ մարզադաշտ) - Նստարաններ՝ 18 հատ (յուրաքանչյուր հատվածում՝ 2-ական) - Աղբամաններ՝ ներդիրներով – 11 հատ - Մրցավարների աթոռներ - 18 հատ - Սեղաններ – 3 հատ - սառույցի համար նախատեսված պոլիէթիլենային պարկեր (28 սմ) – 1000 հատ - Սառույցի արկղ - 2 հատ Մերսման խցիկներ - մոտ 10 հատ (քանակը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ) Յուրաքանչյուր խցիկում՝ - Տապչան – 1 հատ - Աթոռ – 1 հատ - Աղբաման – 1 հատ - Ռետինե ծածկույթը, որի վրա տեղադրված են խցիկները։ Մերսման խցիկների քանակը կախված է մասնակից երկրների թվից Մարզական գույքի պահեստավորման սենյակ - Պահեստի ամբողջ երկայնքով տեղադրված դարակաշարեր (ձողերի համար) (սենյակի նվազագույն հնարավոր չափսերը կտրամադրի Պատվիրատուն՝ կախված է մասնակից երկրների թվից) - Սեղան - 1 հատ - Աթոռներ - 2 հատ - Աղբաման - 1 հատ Մամուլի կենտրոն Ուղղորդող ցուցանակներ - Սեղաններ - 20 հատ, յուրաքանչյուրը՝ 2 անձի համար, ընդհանուր առմամբ՝ 40 աշխատատեղ - Աթոռներ - 40 հատ - Աղբամաններ և աղբի պարկեր - 4 հատ Գրասենյակային պարագաներ՝ Սարքավորումներ՝ - Դյուրակիր համակարգիչ - 1 հատ - Պատճենահանող սարք - 1 հատ - Ցանցային տպիչ - 1 հատ - Հեռուստացույց/մոնիտոր - 2 հատ Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Մասնակից երկրների թվով վրաններ (3մx3մ) կահավորված սեղաններով և մարմնամարզական նստարաններով (յուրաքանչյուրից 2-ական)։ Վրանները պետք է տեղադրված լինեն մարզումային դաշտի շրջակայքում: Երկու մեծ վրան (4մx 6մ) մարզիկների հավաքի վայրում /call room/ Մասնակից երկրների դրոշներ և օրհներգներ /կրիչով/ Յուրաքանչյուր մարզումայն մարզադաշտում պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 8-10 էկո զուգարաններ: Շուրջ 100 կամավորներ ովքեր մարզադաշտերում իրենց կամավորական աշխատանքները կիրականացնեն: Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Ծանրամարատ Ծանրամարտի մրցումները և մարզումները կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 23-ից 26-ը ք․Երևան, Կ․Դերմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում: Կատարողը ձեռք է բերում Մարզահամալիրի վարձակալության ծառայություն (ներառյալ՝ օդափոխություն և հովացում): Մարզահամերգային համալիրի մեծ դահլիճը անհրաժեշտ է բաժանել 4 մասի: Նախնական և մոտավոր պատկեր՝ Համաձայն ծանրամարտի միջազգային կանոնակարգի, առաջնության կազմակերպման շրջանակներում անհրաժեշտ է նախատեսել. - Տեխնիկական հագեցվածության ապահովում (LED էկրաններ, ձայնային և լուսային համակարգերի ապահովում, դահլիճի համապատասխանեցում): Սահմանային պատ/կառույց, ամբիոնի հետևում, նվազագույնը 10x5 մետր, լույս կլանող նյութ/ծածկույթ կամ LED վահանակ: LED վահանակ «ներսի», «սև դիոդ», առավելագույնը P4, նվազագույնը 120 քառակուսի: Մարզիկների ներկայացման թունելը (մրցույթի ամբիոնի մի կողմում) իրականացվում է «փակ», «սև դիոդ», P4 LED վահանակով: Մրցման դահլիճում Համամասնական հեռուստատեսային ազդանշանի, ինչպես նաև ընթացիկ մրցույթի աուդիո ազդանշանի վերարտադրումը լուսադիոդային էկրանով, առավելագույնը P4, առնվազն 6 մետր լայնությամբ: - Միջոցառման ողջ տեսողական հայեցակարգը, գովազդային նյութերը և դեկորատիվ տարրերը պետք է մշակվեն՝ պարտադիր կիրառելով հետևյալ կառույցների և բրենդների պաշտոնական տարբերանշանները (լոգոները). - Ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ խաղերի պաշտոնական տարբերանշան (լոգո), - Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության (ՖՄԿ) տարբերանշան - Ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիա (IWF), - Ֆրանկոֆոնիայի ծանրամարտի ֆեդերացիա (FFH), - Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիա, - ՀՀ կառավարություն և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, Յուրաքանչյուր մրցակցային օր Հայաստանի Կառավարությանը տրամադրվում է VIP տրիբունայի 100 հրավիրատոմս, ԿԳՄՍ նախարարությանը VIP 30 հրավիրատոմս, իսկ Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիային մարզադպրոցների համար հատկացվում է տրիբունայի 100 տոմս։ - Նկարահանման և ուղիղ հեռարձակման ապահովման ծառայություններ Յուրաքանչյուր մրցակցային օր 23-26 հուլիսի 2027 թ․ ուղիղ եթերի հեռարձակման ապահովում՝ A խմբի 3-4 քաշային կարգը 6-8 ժամ ամբողջական նկարահանում և B խմբի 3-4 քաշային կարգը 6-8 ժամ հեռարձակում մեկ տեսախցիկով /սթրիմինգ/։ Մնացած խմբերը նկարահանվում են մեկ տեսախցիկով և ուղիղ եթեր չի հեռարձակվելու։ - Հատուկ հյուրերի համար նախատեսված դահլիճի կահավորում: Նախատեսվում է 30 հոգու համար: Բազմոցներ, բազկաթոռներ, ֆուրշետ սեղան (մրգեր, անուշեղեն քաղցրավենիք, ըմպելիք, սուրճ, թեյ և ուտեստներ, թարմացվում են օրվա մեջ 3-4 անգամ): - Մրցումային և մարզումային դահլիճում սառնարանի և ջրի ապահովում: Մարզումային և մրցումային դահլիճներում 2-ական սառնարաններ սառույցի առկայությամբ, և ջուր մասնակիցների թվի եռապատիկով (թարմացվում են օրվա մեջ 2-3 անգամ): - Մրցումային և մարզումային դահլիճների և բեմի կահավորման ծառայություն: շարժական գլխով պրոֆիլային/spot լուսարձակներ - Claypaky արտադրողի Scenius Profile ֆիրմային անվանման Scenius Profile 1400W մոդելը կամ համարժեք Robe արտադրողի BMFL Blade ֆիրմային անվանման BMFL Blade մոդելը, Ayrton արտադրողի Ghibli ֆիրմային անվանման Ghibli մոդելը, Շարժական գլխով LED լուսարձակների շարք - Claypaky արտադրողի AXCOR ֆիրմային անվանման AXCOR Spot 300 մոդելը կամ համարժեք Robe արտադրողի MegaPointe ֆիրմային անվանման MegaPointe մոդելը, Martin արտադրողի MAC ֆիրմային անվանման MAC Ultra Performance մոդելը Շարժական գլխով Wash լուսարձակներ - Vari-Lite արտադրողի VL3000 Wash ֆիրմային անվանման VL3000 Wash 5600K մոդելը կամ համարժեք Vari-Lite արտադրողի VL4000 Wash ֆիրմային անվանման VL4000 Wash մոդելը, Martin արտադրողի MAC Ultra ֆիրմային անվանման MAC Ultra Wash մոդելը, Շարժական LED Wash/Beam/Effect լուսարձակներ - Claypaky արտադրողի A.LEDA B-EYE ֆիրմային անվանման A.LEDA B-EYE K20 մոդելը կամ համարժեք Robe արտադրողի Robin ֆիրմային անվանման Spiider մոդելը, Martin արտադրողի MAC ֆիրմային անվանման MAC Quantum Wash մոդելը, Բեմական ստրոբ - Claypaky արտադրողի Stormy ֆիրմային անվանման Stormy մոդելը կամ համարժեք Martin արտադրողի Atomic ֆիրմային անվանման Atomic 3000 LED մոդելը, GLP արտադրողի JDC ֆիրմային անվանման JDC1 մոդելը, CO₂-ով հատուկ էֆեկտների մեքենա (մեքենաներ) - MDG արտադրողի ICE FOG ֆիրմային անվանման ICE FOG Q մոդելը կամ համարժեք MDG արտադրողի ICE FOG ֆիրմային անվանման ICE FOG Compack մոդելը, Look Solutions արտադրողի Viper ֆիրմային անվանման Viper NT մոդելը, մակ մոդելները համափձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ ձայնային ձևավորում (ներառյալ հեղինակային իրավունքը), երկու հաղորդավար, մեկ դիջեյ (նշված անձնակազմը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ, նպատակ ունենալով ներգրավել բարձրակարգ մասնագետների)։ Լույսը ներծծող գորգ մուգ և չեզոք գույներով, որը ծածկում է մրցութային ողջ տարածքը։ Լույսը ներծծող գորգ մուգ և չեզոք գույներով, որը ծածկում է մրցութային ողջ տարածքը: Սահմանային պատ/կառույց, ամբիոնի հետևում, նվազագույնը 12x7 մետր, լույս կլանող նյութ/ծածկույթ կամ LED վահանակ: LED վահանակ «ներսի», «սև դիոդ», առավելագույնը P4, նվազագույնը 120 քառակուսի: Մարզիկների ներկայացման թունելը (մրցույթի ամբիոնի մի կողմում) իրականացվում է «փակ», «սև դիոդ», P4 LED վահանակով: Բլոգի յուրաքանչյուր տող նախատեսված է ՏՏ ոլորտի 10 աշխատակիցների (էլեկտրական և ինտերնետի միացման կետեր, վարդակներ) աշխատանքի համար: Փափուկ աթոռներ, սև թափոնների զամբյուղներ: Մրցույթի ամբիոնի մի կողմում աշխատանքային սեղանների երկու շարքերը լուսավորված են հեռուստացույցի համար արձանագրության համաձայն: LAN և SDI մալուխների միացում LED վահանակի սերվերին մրցութային ամբիոնի մի կողմի աշխատասեղանների առաջին շարքից: Գիգաբիթ ինտերնետ ալիք. Ձայնային դիզայն. Լույսը կլանող գորգ մուգ և չեզոք գույներով՝ ծածկելու ամբողջ տաքացման տարածքը: Նախատեսել մարզումային գոտու ստեղծում՝ բաղկացած 12 ինքնաբավ և բարձր խտության ռետինե ծածկույթներից, որտեղ կտեղադրվեն նախավարժանքի համար նախատեսված մրցահարթակներ (3x3 մ), որոնցից յուրաքանչյուրը հագեցած կլինի պրոֆեսիոնալ տղամարդկանց և կանանց ծանրաձողերի լրակազմերով, սկավառակների դարակներով և մագնեզիումի տարաներով: Կառուցել 12 անհատական հանգստի խցիկներ՝ մերսման սեղանով, անմիջապես նախավարժանքի հարթակի հետևում, նվազագույնը 3x2 մ: Առաստաղի ժամանակավոր կառուցում լուսավորությամբ՝ ստուդիայի մթնոլորտ ստեղծելու համար՝ համաձայն հեռուստատեսային հեռարձակման արձանագրության: Մարզահրապարակ, Համամասնական հեռուստատեսային ազդանշանի, ինչպես նաև ընթացիկ մրցույթի աուդիո ազդանշանի վերարտադրումը լուսադիոդային էկրանով և բարձրախոսներով։ LED էկրանները՝ առավելագույնը P4, առնվազն 6 մետր լայնությամբ: Մրցութային տարածք - Մրցույթի ամբիոնի բեմական/թատերական լուսավորություն 10 x 10 մետր՝ կախովի ֆերմերների/կառուցվածքների միջոցով: Բավարար լուսավորության սարքավորումներ - Claypaky արտադրողի Claypaky ֆիրմային անվանման Arolla Profile MP մոդելը կամ համարժեք ETC արտադրողի Source Four LED Series 3 Lustr X8 ֆիրմային անվանման Source Four LED Series 3 մոդելը, Robe արտադրողի Tarrantula ֆիրմային անվանման Tarrantula մոդելը կամ մոդելները համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ. Մրցման և մարզումային դահլիճները պետք է հագեցվաց լինեն գորգերով /ковролит/։ Դահլիճի առաստաղին ամրացված լինի մասնակից 50 երկների դրոշները` 2x4մ չափսի: (Մասնակից երկների ցուցակը կտրամադրի պատվիրատուն, վերջնական քանակը կարող է փոփոխվել): - Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է պահանջվող՝ մասնագիտական մարզագույքը, մրցաշարի բեմը, որի վրա տեղադրվում է մրցահարթակը, մրցավարական համակարգը, իսկ մարզումային մրցակցակկան և մարզումային դահլիճի ապահովումը կիրականացնի Կատարողը՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջների և պայմանների: Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Ձյուդո Ձյուդոյի առաջնությունը կանցկացվի 2027 թվականի հուլիսի 28-ից 31-ը ք․Երևան, Կ․Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում: Նախնական և մոտավոր պատկեր՝ Կատարողը ձեռք է բերում Մարզահամալիրի վարձակալության ծառայություն (ներառյալ՝ օդափոխություն և հովացում): - Մրցումներն անցկացվելու են երեք տատամիների վրա։ Մրցադահլիճի և մրցակցային տարածքի տեխնիկական բնութագիր. Մրցույթի անցկացման համար անհրաժեշտ է մրցագոտի մտնելու առնվազն երեք մուտք, և եթե դրանք պակաս են, ապա այն պետք է հաստատվի Ձյուդոյի Միջազգային Ֆեդերացիայի (այսուհետև՝ ՁՄՖ), սպորտային հանձնաժողովի կողմից: Մրցակցային տարածքները համարակալվում են ձախից աջ՝ սկսած տեխնիկական սեղանի գտնվելու կողմից: Յուրաքանչյուր մրցակցային տատամի բաժանված է երկու (2) գոտիների՝ մրցակցային տարածք և անվտանգության գոտի: Յուրաքանչյուր գոտի ունի տարբեր գույն՝ բավարար գունային հակադրությունով՝ խուսափելու համար եզրային իրավիճակներից: ՁՄՖ սպորտային հանձնաժողովը պետք է համաձայնեցնի անհրաժեշտ մրցակցային տարածքների քանակը: Միջազգային միջոցառումների մրցակցային տարածքը պետք է լինի առնվազն 8մ x 8մ և առավելագույնը՝ 10մ x 10մ: Անվտանգության գոտին պետք է լինի առնվազն 3մ: Երբ օգտագործվում են երկու (2) կամ ավելի հարակից մրցութային տարածքներ, կարող է օգտագործվել ընդհանուր անվտանգ գոտի՝ դրանց միջև նվազագույնը 4 մ հեռավորության պահպանման համար։ Մրցութային ամբողջ տարածքի շուրջ պետք է պահպանվի առնվազն 50 սմ ազատ գոտի։ Տատամիները տրամադրվելու են Պատվիրատուի կողմից: Մասնակիցը տատամիները պետք է տեղադրի գետնի մակարդակում գտնվող առաձգական հատակի վրա։ Հատակի մակերեսը կազմող տարրերը պետք է հավասարեցված լինեն՝ առանց իրար միջև տարածության։ Մակերեսը պետք է լինի հարթ և ամրացված այնպես, որ առանձին տատամիները չկարողանան տեղաշարժվել։ Ամբողջ տատամիի շուրջը պետք է օգտագործվի մեխանիզմ (օրինակ՝ փայտե շրջանակ)՝ օգտագործման ընթացքում տեղաշարժը կանխելու և կայունությունն ու անվտանգությունն ապահովելու համար: Եթե հատակը բետոնե է, գորգերի տակ կարող է լինի Taraflex (կամ նմանատիպ չսահող նյութ): Տատամիից վերև նվազագույն բարձրությունը պետք է լինի ամենացածր կախված առարկայից 12 մ: Տատամիի վրա ցանկացած զարդարանք, ինչպիսիք են ընդունող քաղաքի անվանումը, տարեթիվը կամ միջոցառման լոգոները, կարող են տեղադրվել միայն անվտանգության գոտում, երբեք՝ մրցումների գոտում։ Այս զարդարանքը չպետք է լինի սայթաքուն։ Յուրաքանչյուր մրցութային տատամիի համար պետք է լինեն երկու 2-ական ցուցատախտակներ (Մոնիտոր /55 դյույմ/, ընդհանուր 12 հատ ), որոնք ցույց են տալիս միավորները՝ հորիզոնական դիրքով: Մոնիտորները տեղադրված են մրցութային տարածքից դուրս, որտեղ դրանք հեշտությամբ կարող են տեսնել մարզիկները, մրցավարները, հանձնաժողովի անդամները, պաշտոնյաները և հանդիսատեսը։ 2. Տատամիների տեղադրումից հետո բոլոր կողմերից պետք է լինի առնվազն մեկ մետր ազատ տարածք: Ընդհանուր տարածքը շրջապատվում է մինչև մեկ մետր բարձրություն ունեցող LED գովազդային վահանակներով, որոնք պետք է ունենան յուրաքանչյուր տատամիի դիմաց անցում՝ մարզիկների մրցագոտի մտնելու և դուրս գալու համար նախատեսված: Գովազդային վահանակների ետևում, տատամիի դիմաց, 2 փոքրիկ սեղան Ս-ձև (90–100 սմ) և աթոռ՝ գոտեմարտի ընթացքում մասնակիցների մարզիչների համար, ըստ մասնակիցների կիմոնոյի գույնի։ Յուրաքանչյուր տատամիի համար անհրաժեշտ է տեղադրել երեք սեղան՝ մրցավարների, կոմիսարների և տարբեր ներկայացուցիչների համար, ինչպես նաև ևս 3 սեղան ետևում՝ ղեկավար կազմի համար, մոտ 30 աթոռ։ Եզրային տատամիների կողքերում տեղադրվում է նույնպես մեկական սեղան՝ բժիշկների համար՝ առաջին օգնության բժշկական պարագաներով կահավորված: Անհրաժեշտ է 2 առանձնացված սենյակ՝ կանանց և տղամարդկանց համար, հսկիչ կշեռք՝ մրցումից 45 րոպե առաջ յուրաքանչյուր քաշային կարգից պատահական 4 հոգի կշռելու համար։ - Պարգևատրման պատվանդանը պիտի լինի օվալաձև, չափսերը. 1-ին տեղի համար բարձրությունը 60սմ, լայնությունը 120սմ 2-րդ տեղի համար բարձրությունը 45սմ, լայնությունը 120սմ 3-րդ տեղի համար բարձրությունը 30սմ, լայնությունը 200սմ - Կիմոնոյի ստուգում - պատահական կշռում (Կիմոնոյի ստուգման սարքը- սոկուտեյկի- տրամադրում է պատվիրատուն) - Մեկ (1) սեղան յուրաքանչյուր տատամիի համար (մարզիկների գրանցում) - Երկու (2) աթոռ յուրաքանչյուր տատամիի համար (մարզիկների գրանցում) - Չորս (4) սոկուտեյկի - Չորս (4) ուլտրամանուշակագույն լամպեր՝ IJF օպտիկական պիտակների իսկությունը ստուգելու համար։ - Երեք (3) կախիչ (մեկը՝ սպիտակ կիմոնոյի համար, մեկը՝ կապույտ, և մեկը՝ մարզիկների կիմոնոյի համար)։ - Ընդհանուր 50 կախիչներ - Մեկ սենյակ (փակ տարածք), որը ծառայում է որպես հանդերձարան: - 2 առանձին սենյակներ՝ մարզասրահին մոտ (մեկը՝ տղամարդկանց և մեկը՝ կանանց համար)։ - 2 փոքր սեղան (IJF վերահսկիչների համար) - 2 աթոռ (IJF վերահսկիչների համար) - Երկու (2) LAN մալուխ կամ Wi-Fi ինտերնետ կապ կիմոնոյի վերահսկման գոտում։ - Մեծ էկրաններ (մոնիտոր 55 դույմ – կտրամադրվի պատվիրատուի կողմից), որոնք ցույց են տալիս մրցումների հերթականությունը։ - Մեծ էկրաններ (մոնիտոր 55 դույմ – կտրամադրվի պատվիրատուի կողմից), որոնք ցույց են տալիս ուղիղ հեռարձակումը։ - Վեց կամավորներ կիմոնոյի ստուգման համար (4-ը՝ կիմոնոյի ստուգման և 2-ը՝ պահեստային կիմոնոյի տրամադրման համար)։ - Երկու մրցավարներ կամավորագրվում են յուրաքանչյուր տատամիի համար՝ հավատարմագրումները և մրցումների հերթականությունը վերահսկելու համար։ - Չորս կամավորներ՝ կշռում անցկացնելու համար (երկու տղամարդ և երկու կին)՝ յուրաքանչյուր կատեգորիայի 4 մարզիկների պատահական քաշի ստուգման համար, որոնք կընտրվեն յուրաքանչյուր մրցութային օր՝ նախնական գոտեմարտերից մեկ ժամ առաջ։ - Պահանջվում է ձայնային համակարգ։ Յուրաքանչյուր սեղան պետք է ունենա մեկ անլար միկրոֆոն։ Նախավարժանքի գոտում պետք է լինի բարձրախոս, որպեսզի մարզիկները կարողանան լսել իրենց անունները։ - Չորս կամավորներ՝ չորս (4) ռադիոհաղորդիչներով՝ նախավարժանքի գոտու և զանգերի սենյակի միջև կապը կազմակերպելու և մարզիկների գրանցմանը օգնելու համար։ - Երկու առանձին սենյակներ (մեկը՝ տղամարդկանց և մեկը՝ կանանց համար)՝ կշեռքով (կշեռքները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից), սեղանով և աթոռով յուրաքանչյուր սենյակում։ - Երկու (2) կշեռքներ պետք է տեղադրվեն մասնավոր սենյակներում՝ պատահական կշռման համար։ - Պահեստային կիմոնոներ (կիմանոն տրամադրում է պատրվիրատուն)՝ յուրաքանչյուր տատամիի համար, կապույտ IJF-ի կողմից հաստատված (IJF-ի և միջոցառման հովանավորի պիտակը պետք է լինի հակառակ կողմում), 10 հատ Չափսեր՝ 3X160սմ, 2X170սմ, 3X180սմ, 2X190սմ, սպիտակ, հաստատված է IJF-ի կողմից (IJF-ի եվ միջոցառման հովանավորի պիտակը պետք է լինի հակառակ կողմում): չափսեր 10 հատ՝ 3X160սմ, 2X170սմ, 3X180սմ, 2X190սմ, - Յուրաքանչյուր հյուրանոցներում պետք է դրվի առնվազն մեկ կշեռք՝ քաշի պատահական ստուգման համար։ - Անհրաժեշտ է առաստաղից կախված 2 հատ մեծ էկրան՝ 4մ x 3մ, առավելագույնը P4, որպեսզի երկու կողմից տեսանելի լինի, եթե ցուցադրվում է տեսանյութի կրկնությունը։ - Բարձրախոսներ, որպեսզի մարզիկների անունը հայտարարելիս նախավարժանքի սրահում նույնպես լսվի։ - Նոթբուքներ 9 հատ մրցավարների աշխատանքի և կրկնությունները ապահովելու համար, - Վեբ տեսախցիկներ Full HD՝ 15 հատ գոտեմարտերը նկարահանելու համար՝ տատամիների շուրջ՝ յուրաքանչյուր տատամիի մոտ 5 հատ - Ստեղնաշար 3 հատ - Մոնիտոր – 26 դույմ էկրանով – 3 հատ - HDM լար /15 մետրանոց/ - 4 հատ - HDM լար /2 մետրանոց/ - 8 հատ - HDM spliter, փոխարկիչ - 4 հատ - Երկարացման լար /6 տեղանի 10 մետրանոց/ - 12 հատ - Թուղթ A4 ֆորմատի` տպիչների համար՝ 5 փաթեթ, յուրաքանչյուրը 500 թերթ։ - Գունավոր տպիչներ, գրիչներ։ - Բեյջեր և շապիկներ / միջոցառման լոգոտիպով / մարզիչների, մրցավարների, կոմիսարների, սպասարկող անձնակազմի համար-յուրաքանչյուրից 300 հատ։ - Վիճակահանության սրահին մոտիկ, որն անցկացվում է հյուրանոցում, պետք է դրված լինի ֆուրշետի սեղան՝ ղեկավար կազմի և վիճակահանությունն անցկացնող անձնակազմի համար։ Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Բասկետբոլ 3X3 և անվասայլակով բասկետբոլ Հանրապետության Հրապարակում 2027 թվականի հուլիսի 23-26-ը կանցկացվեն 3*3 բասկետբոլի մրցումները, իսկ հուլիսի 28-31-ը 3*3 անվասայլակով բասկետբոլի մրցումները։ Անվասայլակով բասկետբոլի մրցումները կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 28-ից 31-ը Հանրապետության հրապարակում։ Մարզչական մրցավարները պետք է տեղավորվեն նույն վայրում, որտեղ տեղակայված են մրցաշարի մրցավարները։ Տեղական տրանսպորտ. Կատարողը պետք է նաև պատրաստի խորտիկներ խաղացողների համար (մրգեր, էներգետիկ բարեր, սենդվիչներ և այլն, բարձր որակի՝ համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ), որոնք կտրամադրվեն խաղերի միջև։ Բոլոր մասնակիցների համար պետք է մշտապես հասանելի լինի բավարար քանակությամբ ջուր։ Դաշտ և ծածկույթ - Բասկետբոլի հատակի ամբողջական համալիրներ (Complete Basketball Flooring Complexes), որը կտրամադրվի պատվիրատուի կողմից՝ (2 հատ), իսկ տեղափոխումը, կահավորումը և պահեստավորումը կիրականացնի Կատարողը՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջների և պայմանների։ Մրցույթի անցկացման համար անհրաժեշտ է ՝ մրցումային 1 և 1 մարզումային խաղադաշտ: Կատարողը պետք է նախատեսի մեկ դաշտ, որը կլինի միջոցառման կենտրոնական մասը։ Դաշտի տեղադրման պահանջներն են՝ - Պետք է օգտագործվեն միայն FIBA-ի կողմից հաստատված սարքավորումներ, - Խաղադաշտի չափերը պետք է լինեն՝ 15 մ (լայնություն) × 11 մ (երկարություն), Սահմանային տարածքները՝ - 2 մ՝ վերջնագծի (baseline) համար, - 1.5 մ՝ կարճ կողմերի համար, - 1 մ՝ երկար կողմի համար՝ զամբյուղի կոնստրուկցիային հակառակ կողմում, որը շրջապատված է գովազդային վահանակներով (այդ վահանակներով սահմանված տարածքը կոչվում է «Հիմնական խաղադաշտ»), - Գովազդային վահանակների առջևի մասից մինչև տրիբունաները պետք է լինի 2 մ տարածություն, - Զամբյուղի հետևի կողմը պետք է բաց լինի դեպի տվյալ վայրի ամենահայտնի կամ խորհրդանշական հատվածը, որը կծառայի որպես ֆոն խաղային լուսանկարների համար։ Այդ կողմում կարելի է տեղադրել փոքր տրիբունաներ՝ հանդիսատեսի համար։ Բասկետբոլի օղակ ամաբողջական 3x3 (basketball hoops 3x3) – 2 հատ - Զամբյուղի կոնստրուկցիա՝ ինտեգրված հարձակման ժամացույցով (shotlock) (տրամադրում է պատվիրատուն, իսկ տեղափոխումը, կահավորումը և պահեստավորումը կիրականացնի Կատարողը՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջների և պայմանների։ - ճնշման թեթևացմամբ (press-relief) զամբյուղի կոնստրուկցիա՝ ինտեգրված հարձակման ժամացույցով։ Կոնստրուկցիայի (projection) նվազագույն երկարությունը պետք է լինի 165 սմ, որպեսզի ապահովվի առնվազն 45 սմ անվտանգության տարածք վերջնագծի և կոնստրուկցիայի միջև։ Վահանակի (backboard) չափը պետք է լինի ստանդարտ՝ 1800 × 1050 մմ։ Ընդհանուր առմամբ, կոնստրուկցիան պետք է համապատասխանի FIBA-ի սարքավորումների կանոններով սահմանված նվազագույն՝ 2-րդ մակարդակի պահանջներին։ Պարտադիր է ունենալ 12 վայրկյան կարգավորվող հարձակման ժամացույց։ Բացի այդ, սեղանի մոտ միշտ պետք է լինի ձեռքի ժամանակաչափ (stop-clock)։ - Փոխարինողների նստատեղեր Պետք է պատրաստվեն 2 նստատեղեր՝ դաշտի եզրին, սեղանի մոտ, փոխարինող խաղացողների համար։ Տեսաէկրան և հաշվատախտակ - ցուցատախտակ (Scoreboard) 1 հատ – (տրամադրում է պատվիրատուն, իսկ տեղափոխումը, կահավորումը և պահեստավորումը կիրականացնի Կատարողը՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջների և պայմանների ։ Անհրաժեշտ է տեղադրել հիմնական LED տեսաէկրան՝ առավելագույնը 10 մմ պիքսելային չափով, առնվազն 3×2 մ չափերով և նվազագույնը 1.5 մ բարձրությամբ՝ դաշտի ստորին անկյուններից մեկում։ Կատարողը պետք է նաև տեղադրի երկրորդական հաշվատախտակ սեղանի մոտ (առնվազն 50 դյույմ TV էկրան)։ Թե՛ հիմնական էկրանը, թե՛ երկրորդականը օգտագործվում են որպես հաշվատախտակ խաղի ընթացքում, սակայն տեսաէկրանը կարող է նաև ցուցադրել վիզուալ նյութեր, տեսանյութեր, հովանավորների գովազդ և այլ տեղեկատվություն։ Սեղանի վրա պետք է տեղադրվի դյուրակիր համակարգիչ, որը միացված կլինի էկրաններին՝ մրցաշարի տվյալները փոխանցելու համար։ Այլ նյութերի (տեսանյութեր, անիմացիաներ և այլն) համար կարող է օգտագործվել առանձին օպերատոր։ - Սեղան (Scorer’s Table) Սեղանը պետք է տեղադրվի դաշտի ձախ անկյունում՝ զամբյուղի կոնստրուկցիային հակառակ կողմում։ Այն պետք է լինի բավական մեծ՝ նախատեսված 5 անձի համար։ Սեղանը պետք է ունենա դաշտի ամբողջական և անարգել տեսանելիություն, ինչպես նաև ցանկապատ կամ սահմանազատում՝ այդ գոտին պաշտպանելու և կողմնակի մուտքերը կանխելու համար։ Սեղանի մոտ և դրա շրջակայքում չի թույլատրվում տեղադրել լրացուցիչ նստատեղեր։ Պետք է ապահովվեն՝ - էլեկտրամատակարարում, - ինտերնետ կապ, - համապատասխան էլեկտրոնային տեխնիկայի միացումները ապահովելու համար մանուխներ իրենց միացումներով: Ինտերնետը պետք է լինի լարային՝ նվազագույնը 5 ՄԲ/վ վերբեռնման արագությամբ։ Պարտադիր է նաև պահեստային ինտերնետ սարք (օրինակ՝ շարժական ռոուտեր կամ հեռախոսի hotspot)՝ 4G արագությամբ։ Երկրորդ դյուրակիր համակարգիչը անհրաժեշտ է Possession Tracker System-ի համար, որը խաղերի ընթացքում կառավարում է սեղանի պաշտոնյաներից մեկը։ - Դաշտի լուսավորություն Հիմնական դաշտի լուսավորությունը պետք է լինի ոչ միայն բավարար խաղը տեսնելու համար, այլ նաև համապատասխանի հեռուստատեսային և լուսանկարչական ստանդարտներին։ Լուսավորությունը պետք է հավասարաչափ բաշխված լինի ամբողջ դաշտում՝ առանց ստվերների կամ մութ հատվածների։ Երբ խաղերը անցկացվում են երեկոյան կամ գիշերը, լուսավորությունը պարտադիր է։ Գիշերային խաղերի ժամանակ լուսավորությունը պետք է լինի 1000 -1500 լյուքս։ - Տրիբունա հանդիսատեսի համար - 200- 300 - հանդիսականի համար: - Խաղադաշտը պետք է ծածկված լինի արևապաշտպան ծածկով, որը հավաքված է մետաղական կոնստրուկցիաներով բարձրացված 10-15 մ բարձրությամբ: Մետաղական կոնստրուկցիայի վրա պետք է հավաքված լինի լուսային գունավոր տեխնիկա, առնվազն 40 հատ՝ խաղերի ընդմիջման ընթացքում գունավոր լուսային էֆեկտներ ապահովելու համար: Բասկետբոլի գնդակներ (ըստ FIBA-ի չափանիշների) 48 հատ – տրամադրվում է պատվիրատուի կողմից Կատարողին, Գովազդային վահանակներ (A-board) Դաշտի շուրջ տեղադրված գովազդային վահանակները՝ լեդ էկրաններով, ամբողջ դաշտի շուրջ: A-board գովազդային վահանակները ունեն ստանդարտ չափ՝ 2.5 × 1 մետր, և ընդհանուր առմամբ պահանջվում է 22 հատ A-board՝ դաշտի շրջակայքը ամբողջությամբ ծածկելու համար։ - Կատարողը պետք է ապահովի մարզադաշտում բացօթյա տարածքի համար նախատեսված ձայնային համակարգեր՝ բարձրախոսներով և խոսափողերով: - Կատարողը պետք է ապահովի մարզիկների և թիմերի մարզադաշտ մուտք գործելու համար նախատեսված մուտքեր՝ առանձնացված հանդիսատեսի հատվածից: - Կատարողը պետք է ապահովի մարզադաշտ մուտք գործելու համար նախատեսված մուտքեր՝ հանդիսականների համար: - Կատարողը պետք է ապահովի մարզադաշտում VIP – նստատեղեր՝ շուրջ 20 նստատեղ` պատվավոր հյուրերի համար: - Կատարողը պետք է նախատեսի թիմերի համար նախատեսված հանդերձարաններ՝ 4 հատ, բժշկի սենյակ՝ 1 հատ, դոպինգ սենյակվ՝ 1 հատ: Բոլոր համապատասխան սենյակները՝ պետք է լինեն վրանային (Pagoda վրան 5մ*5մ - ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ- Ձևը – Քառակուսի, Մակերես - 25 մետր քառակուսի, Երկարությունը - 5 մ, Լայնությունը - 5 մ, Մուտքի կամարի բարձրությունը՝ 2,5 մ, Դիմացկունությունը ըստ քամու ուժգնության - առնվազն 18 մ/վրկ, վրանը պետք է ապահովված լինի 2 սեղանով և 7 աթոռներով, ինչպես նաև հնարավոր հովացման համակարգերով, որը կապահովի 16-28 աստիճան կառավարելու հնարավորություն): Կատարողը պետք է տարածքում ապահովի էկոզուգարաններ՝ թվով 4 հատ: Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Բրեկդանս Սպորտային պարերի մրցույթները /Բրեկդանսը/ կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 29-ից 31-ը Ազատության հրապարակում /Օպերայի բակում/։ Կատարողը պետք է ապահովի. Համաձայն Համաշխարհային Սպորտային Պարերի Ֆեդերացիայի կանոնակարգի, առաջնության կազմակերպման շրջանակներում անհրաժեշտ է նախատեսել. 1. Տեխնիկական հագեցվածության ապահովում (Բեմահարթակներ, LED էկրաններ, ձայնային և լուսային համակարգերի ապահովում): 1.1 Մրցումային բեմ - պարահրապարակ շրջանաձև - 15մ տրամագծով, մրցակցական հատված շրջանաձև 8մ տրամագծով և առնվազն 12 մետր բարձրությամբ մետաղական կոնստրուկցիայով արևապաշտպան տանիք, LED էկրան: Բեմը պետք է հավաքվի գետնից մինչև 2 մետր բարձրության վրա, պետք է լինի առնվազն 15մ տրամագծով բեմահարթակ, որի վրա պետք է տեղադրվի 8 մետր տրամագծով պարահրապարակը /պարահրապարակը տրամադրվելու է Պատվիրատուի կողմից, իսկ տեղափոխումը, կահավորումը և պահեստավորումը կիրականացնի Կատարողը՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջների և պայմանների /: Ամբողջ բեմը պետք է լինի ծածկված և բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 12մ: Բեմահարթակի ամբողջ շրջանագծով պետք է տեղադրվեն լուսարձակներ: 1.2 Մարզումային բեմահարթակ, որը պետք է հավաքվի գետնից 20-ից 30 սմ բարձրության վրա, պետք է լինի առնվազն 8մ տրամագծով, որի վրա պետք է տեղադրվի 8 մետր տրամագծով պարահրապարակը /պարահրապարակը տրամադրվելու է Պատվիրատուի կողմից/: Ամբողջ բեմը պետք է լինի ծածկված և բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 3մ: 1.3 Մասնակիցը տարածքում պետք է տեղադրի հանդերձարաններ – առնվազն 10 հատ, կահավորված փակվող պահարաններով և նստարաններով: 1.4 Մասնակիցը պետք է նախատեսի գոտի հանդիսատեսի համար – առնվազն 500 անձի համար, ինչպես նաև VIP զոնա, կահավորված աթոռներով և բազկաթոռներով: 2. Միջոցառման ողջ տեսողական հայեցակարգը, գովազդային նյութերը և դեկորատիվ տարրերը պետք է մշակվեն՝ պարտադիր կիրառելով հետևյալ կառույցների և բրենդների պաշտոնական տարբերանշանները (լոգոները). - Ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ խաղերի պաշտոնական տարբերանշան(լոգո), - Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի լոգո - Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության լոգո - Համաշխարհային Սպորտային Պարերի Ֆեդերացիայի (WDSF), - Հայաստանի Սպորտային Պարերի ֆեդերացիա, - ՀՀ կառավարություն և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն։ Յուրաքանչյուր մրցակցային օր Հայաստանի Կառավարությանը տրամադրվում է VIP 20 հրավիրատոմս, ԿԳՄՍ նախարարությանը VIP 10 հրավիրատոմս, իսկ Հայաստանի Սպորտային Պարերի ֆեդերացիային մարզադպրոցների համար հատկացվում է տրիբունայի 100 տոմս։ 3. Նկարահանման և ուղիղ հեռարձակման ապահովման ծառայություններ՝ Յուրաքանչյուր մրցակցային օր 29-31 հուլիսի 2027 թ․ ուղիղ եթերի հեռարձակման ապահովում՝ առնվազն 3 տեսախցիկով /սթրիմինգ/։ 4. Մրցավարների, հաշվիչ հանձնաժողովի, հաղորդավարների, դիջեյների և հատուկ հյուրերի համար նախատեսված, սեղաններ, Բազմոցներ, բազկաթոռներ, ֆուրշետ սեղան (մրգեր, անուշեղեն քաղցրավենիք, ըմպելիք,սուրճ, թեյ և ուտեստներ, որոնք պետք է թարմացվեն օրեկան 3-4 անգամ): Համաջայնեցնել պատվիրատուի հետ: 5. Մրցումային և մարզումային վայրերի և բեմի կահավորման ծառայություն: Անհրաժեշտ է ապահովել երկու հաղորդավար, երկու դիջեյ /տեղական և միջազգային/ (նշված անձնակազմը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ, նպատակ ունենալով ներգրավել բարձրակարգ մասնագետների)։ Մրցումային և մարզումային վայրերի շրջակայքում անհրաժեշտ է տեղադրել շարժական զուգարաններ – առնվազն 10 հատ: 6. Մասնակիցը պետք է նախատեսի գոտի հանդիսատեսի համար – առնվազն 500 անձի համար, ինչպես նաև VIP զոնա, կահավորված աթոռներով և բազկաթոռներով: Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Սեղանի Թենիս Սեղանի թենիսի մրցույթները կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 23-ից 28-ը «ՍԿԿ» Սպորտի կառավարման կենտրոնի մարզահամալիրում։ Կատարողը պետք է ապահովի ՝ «ՍԿԿ» մարզահամալիրի վարձակալության ծառայություն (ներառյալ՝ ձայնային տեխնիկա, բարձրախոսներ, խոսափողեր, օդափոխություն և հովացում): Միջազգային սեղանի թենիսի մրցումների անցկացման համար մարզադահլիճի տեխնիկական բնութագիր. Միջազգային սեղանի թենիսի մրցումների համար խաղասրահը պետք է լինի փակ, առնվազն 5 մետր բարձրությամբ, 14 x 7 մետր չափսի խաղադաշտերով (յուրաքանչյուր սեղանի համար), խաղադաշտում առնվազն 1000 լյուքս լուսավորություն, անփայլ հատակի ծածկույթ և մուգ գույնի պատեր՝ գնդակի լավ տեսանելիության համար: - Լուսավորություն. Խաղադաշտի համար հատակից 1 մետր բարձրության վրա 1000-1500 լյուքս և դահլիճի մնացած մասի համար 500-750 լյուքս։ Լուսավորությունը պետք է լինի միատարր։ - Արգելապատնեշ – ապահովում է պատվիրատուն Խաղադաշտը բաժանված է 60-65 սմ բարձրությամբ բաժանարար արգելապատնեշներով, որոնց գույնը պետք է տարբերվի գնդակի գույնից։ - Ջերմաստիճան և օդափոխություն. Դահլիճի ջերմաստիճանը պետք է լինի 18-ից 25 օC սահմաններում։ Օդափոխությունը չպետք է ստեղծի օդային հոսանքներ, որոնք կազդեն գնդակի հետագծի վրա։ - Խաղադաշտի հատակը պետք է ծածկված լինի հատուկ հատակով- Տարաֆլեքս /1084քմ/ – տրամադրվում է պատվիրատուի կողմից՝ իսկ տեղափոխումը, կահավորումը և պահեստավորումը կիրականացնի Կատարողը՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջների և պայմանների. Մակերեսը պետք է լինի անփայլ և չսահող, նախընտրելի է փայտե կամ ծածկված հատուկ սինթետիկ նյութով (ITFF-ի կողմից հաստատված)։ - Սեղանի թենիս մարզաձևի մասնագիտական մարզագույքը տրամադրում է պատվիրատուն, իսկ տեղափոխումը, կահավորումը և պահեստավորումը կիրականացնի Կատարողը՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջների և պայմանների . - Կատարողը ապահովում է Մրցավարների համար նախատեսված սեղանները: - Մրցավարների համար նախատեսել նոթբուքեր՝ մրցավարությունը էլեկտրոնային համակարգերով, ծրագրով աշխատելու և հաշվարկելու համար : - Մրցաշարի հաղթողների համար նախատեսված պատվանդան. - Պատի գույն. Պատերը պետք է լինեն մուգ կամ չեզոք գույնի, առանց պայծառ բծերի, որպեսզի չխանգարեն սպիտակ կամ նարնջագույն գնդակի տեսանելիությանը։ Թենիսկի Սեղանները նախատեսվում է տեղադրել խաղադաշտի կենտրոնական եզրային հատվածում։ Թենիսի սեղանները - ընդհանուր առմամբ տեղադրվելու է 16 հատ, որոնցից 10 հատը՝ կենտրոնական դահլիճում, և 6 հատը՝ կողային դահլիճում: Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Շախմատ Շախմատի մրցույթները կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 23-ից 30-ը «Տիգրան Պետրոսյանի» անվան շախմատի տուն-մարզադպրոց ՊՈԱԿ-ում։ Կատարողը ապահովում է Շախմատի տան վարձակալության ծառայություն (ներառյալ՝ օդափոխություն, հովացում և այլ անհրաժեշտ ծառայություններ՝ ըստ պահանջի ): Խաղադաշտերի հեռարձակում, մեդիա կենտրոն Խաղերի անցկացման ամբողջ ժամանակահատվածում բոլոր փուլերի՝ խմբային փուլերի, եզրափակիչ փուլերի լուսաբանում․ -Կատարողը ներգրավում է մասնագիտացված լուսանկարիչ Բրենդավորված ատրիբուտներ Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ է բրենդավորել հետևյալ ատրիբուտները․ - Անվանաքարտ բեյջեր՝ մասնակիցների, մրցավարական կազմի և հյուրերի համար - Նոթատետր, գրիչ (համաձայն մասնակիցների քանակի՝ առնվազն 200 հատ) - Բլանկներ - պարտիայի քայլերի գրանցման համար (1000 հատ ) Ֆուտբոլ Ֆուտբոլի մրցույթները կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 22-ից 30-ը և օգոստոսի 1-ին, հետևյալ մարզադաշտերում՝ - «Ուրարտու» ՖԱ մարզադաշտ - «Սարդարապատ» ՖԱ մարզադաշտ - Աբովյանի քաղաքային մարզադաշտ - Յուվենտուս մարզադաշտ - Ֆուտբոլի Ակադեմիա – ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոն ։ Կատարողը ապահովելու է ՝ - Մարզադաշտերի վարձակալության ծառայություններ (ներառյալ կոմունալ ծառայությունները, խաղադաշտի խնամք և պահպանում, մարզադաշտի բոլոր տեսակի սպասարկման հարցեր, ինտերներ կապ, անխափան հոսանքի սնուցում/։ - Յուրաքանչյուր խաղի ընթացքում խմելու ջուր յուրաքանչյուր թիմի համար, ինչպես նաև սառնարան ջրերի համար նախատեսված, ֆուրշետային սեղան մարզադաշտի պատվավոր հյուրեի համար նախատեսված սենյակում՝ ներառյալ սուրճ, միրգ, հյութ, ջուր, փոքրիկ խորտիկներ (թարմացվում են օրական 3-4 անգամ): - Անվտանգության ծառայության ապահովում - Ֆուտբոլ մարզաձևի մասնագիտական մարզագույքը տրամադրում է պատվիրատուն, իսկ տեղափոխումը, կահավորումը և պահեստավորումը կիրականացնի Կատարողը՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջների և պայմանների . - Բոլոր մարզադաշտերը ունեն լուսավորության համակարգ՝ խաղերը երեկոյան ժամերին անցկացնելու համար, հանդերձարաններ, սանհանգույցներ։ Մասնագիտական մարզագույքը կտրամադրվի պատվիրատուի կողմից: # Մշակութային մրցույթներ Բոլոր անվանակարգերի պարգևատրման արարողությունների համար Կատարողը պետք է ապահովի մրցանակային պատվանդաններ։ Մրցութային և միջոցառումների անցկացման բոլոր վայրերում Կատարողը մասնակիցների համար պետք է ապահովի խմելու ջուր, իսկ ժյուրիի անդամների համար՝ խմելու ջուր, թեյ, սուրճ, հյուրասիրություն։ Միջոցառումների բոլոր վայրերում Կատարողը պետք է ապահովի սենյակներ՝ առաջին բուժօգնության համար: Մրցութային օրերին զուգահեռ՝ Հայաստանի նկարիչների միությունում և Շառլ Ազնավուրի հրապարակում գործելու են քանդակի, լուսանկարչության և նկարչության ցուցահանդեսները, որոնց համար անհրաժեշտ են լինելու պատվանդաններ, շարժական կամ կառուցվող ցուցահարթակներ /ընդհանուր 50 հատ՝ տեսակը և ձևը նախապես համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ/։ Քանդակի, լուսանկարչության և նկարչության ցուցահանդեսների համար ներկայացված ստեղծագործությունների Հայաստան ներմուծման և արտահանման, ապահովագրական և մաքսային ձևակերպումները, ցուցահանդեսային տարածքների տեղափոխումն ու կահավորումը, ստեղծագործությունների տեղադրումն ու մոնտաժը, դրանց անվտանգության ապահովումը, ինչպես նաև ցուցահանդեսների ավարտից հետո ապամոնտաժման աշխատանքները և գործերի վերադարձը դեպի օդանավակայան իրականացվում են Կատարողի կողմից։ Քանդակի, լուսանկարչության և նկարչության ցուցահանդեսների համար Կատարողը պետք է առաջարկի 4 ցուցահանդեսային համադրողների թեկնածություն, որոնք պետք է համաձայնեցվեն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հետ: Կատարողը պետք է նախատեսի նաև համապատասխան ֆինանսավորում ընտրված 4 համադրողի համար: Պարտադիր պահանջ է համադրողների ֆրանսերենի իմացությունը: Համադրողները պետք է նախապատրաստեն նաև ցուցահանդեսների միասնական կատալոգը, որը պետք է տպագրվի Կատարողի կողմից: Կատալոգի դիզայնը և բովանդակությունը պետք է համաձայնեցվեն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հետ: Քանդակի, լուսանկարչության և նկարչության մեծ միասնական ցուցահանդեսի համար անհրաժեշտ է վարձակալել Հայաստանի նկարիչների միության շենքը, իսկ Խաղերի ընթացքում ստեղծված աշխատանքների, ինչպես նաև թվային ստեղծարարության և լուսանկարչության անվանակարգի մրցույթների համար անհրաժեշտ է վարձակալել Թումո ստեղծարար կենտրոնը: Այն անվանակարգերում, որտեղ անհրաժեշտ է հաղորդավար, պարտադիր պահանջ է վերջինիս կողմից ֆրանսերենի իմացությունը: Միջոցառումները կազմակերպելիս Կատարողը պետք է առաջնորդվի Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերով/տեխնիկական առաջադրանքներով՝ համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի անցկացման բոլոր վայրերում անհրաժեշտ է պահեստային գեներատորի ապահովում /հզորությունը՝ ըստ տարածքների/։ Կատարողը իրականացնում է Մշակութային արժեքների և մշակութային նշանակության առարկաների ժամանակավոր ներմուծման և արտահանման մաքսային ձևակերպումները Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի ժամանակ ՀՀ ժամանակավոր ներմուծվելու է, ապա արտահանվելու է իրենց ծագման երկիր մշակութային արժեքներ և մշակութային նշանակության առարկաներ, ուստի անհրաժեշտ է ապահովել դրանց մաքսային ձևակերպումները, ինչպես նաև ՀՀ տարածքում ապահովագրությունը։ Թատրոն Ներկայացումները և փորձերը կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 25-29-ը Սոս Սարգսյանի անվան Համազգային թատրոնում։ Դահլիճը կատարողի կողմից պետք է ապահովվի հուլիսի 24-30-ը՝ ծառայությունների մատուցման հիմքով (ներառելով՝ 1 հարթակի ղեկավար, 1 գլխավոր տեխնիկական ռեժիսոր, 1 դիմահարդար, 6 էլեկտրիկ, 4 դեկորացիաների մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատող /անհրաժեշտության դեպքում դեկորների կառուցում տեղում/, 8 բեռնակիր, 8 ատաղձագործ, 10 ներկարար, մաքրման 2 թիմ, 1 անվտանգության ծառայության թիմ): Դահլիճի բրենդավորում համաձայն միջոցառման բրենդինգի։ Պահանջվող գույք, տեխնիկա և նյութեր - Լեդ էկրան /4x5մ/ - 1 հատ - Պրոֆիլային լուսարձակ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների (որոնցից 6-ը՝ գոբո կրիչով) – 10 հատ - 12PC 1KW լուսարձակ – 3 հատ - Պարտադիր գործող պահուստային առանձին էլեկտրական հզորություն (պահեստային գեներատոր /հզորությունը՝ ըստ տարածքների/) - Թեթև հատակային հարթակ – 5 հատ - հենարան` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների - 5 հատ - միկրոֆոն՝ ամրակներով` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների – 1 զույգ - Անլար լապելային կամ գլխային միկրոֆոն՝ (կամ գլխային, կամ սովորական) - 4 հատ - Նոթատետրեր, գրիչներ, գնահատման ձևաթղթեր՝ մասնակիցների քանակով պայմանավորված - 1 համակարգիչ (նոութբուք)՝ ինտերնետ կապով Օպերատիվ տեխնիկական թիմ - 1 ծրագրի պատասխանատու - 1 թատրոնի մրցույթի պատասխանատու - 1 քարտուղարություն՝ 3 անձից բաղկացած - 3 հաղորդակցության պատասխանատու - 1 կատալոգի պատասխանատու - 1 լուսանկարիչ - 1 ձայնային ռեժիսոր և 1 օգնական - 1 լուսային ռեժիսոր և 1 օգնական - 1 բեմի ռեժիսոր և 2 բեմական մեքենավար (մաշինիստ) - 1 տեսահոլովակային/վիդեո ռեժիսոր - 5 կամավոր - 3 բեռնատար մեքենա՝ վարորդներով Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Երգ Փորձերը և լսումները կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 25-28-ը Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ փուլերը կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 29-31-ը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դահլիճը կատարողի կողմից պետք է ապահովվի հուլիսի 24-29-ը, իսկ Արամ Խաչատրյան համերգասրահը հուլիսի 24-ից օգոստոսի 1-ը՝ ծառայությունների մատուցման հիմքով (ներառելով՝ 1 հարթակի ղեկավար, 1 գլխավոր տեխնիկական ռեժիսոր, 1 ձայնի և լուսավորության ռեժիսոր և 2 օգնական, Տեխնիկական մասնագետներ, 6 էլեկտրիկ, 8 բեռնակիր (պատվանդանների տեղափոխման և ներկառուցման համար), 8 ատաղձագործ, 2 մաքրման թիմ, 1 անվտանգության ծառայության թիմ, 1 հանդիսատեսի ընդունման և ուղեկցող միջոցառումների կազմակերպման թիմ, 1 հանդիսատեսի ընդունման և ուղեկցող միջոցառումների կազմակերպման թիմ): Պահանջվող գույք, տեխնիկա և նյութեր - Հեռակառավարվող միկրոֆոն – 1 հատ - Լարով միկրոֆոն – 3 հատ - Վոկալ միկրոֆոն – 1 հատ - Գործիքային միկրոֆոն – 10 հատ - Հարվածայինների միկրոֆոն կոմպլեկտ – 1 հատ - Հարցազրույցների հեռակառավարվող միկրոֆոն – 1 հատ - Բարձրախոս SUB – 2 հատ - Բարձրախոս ակտիվ – 2 հատ - Բարձրախոս մոնիտոր – 4 հատ - Ձայնային վահանակ /պուլտ/ - 1 հատ - Միկրոֆոնների միացման համակարգ – 1 հատ - համակարգիչ (նոութբուք)՝ ինտերնետ կապով – 1 հատ - Տպիչ գունավոր – 1 հատ - Նոթատետրեր, գրիչներ, գնահատման ձևաթղթեր՝ մասնակիցների քանակով պայմանավորված - Գլխին ամրացվող անհատական խոսափողներ – 10 լրակազմ - Լեդ էկրան /4x5մ/ - 1 հատ Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ *Մասնակից խմբերի տեխնիկական պահանջները ստանալուց հետո պատասխանատուն պետք է համոզվի, որ պահանջվող սարքավորումները առկա են, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ վարձակալվեն լրացուցիչ սարքավորումներ։ Կատարողը պետք է ապահովի օպերատիվ տեխնիկական թիմ - 1 երգի մրցույթի պատասխանատու - 1 հաղորդավար՝ ֆրանսերենի իմացությամբ - 1 քարտուղարություն՝ 3 անձից բաղկացած - 3 հաղորդակցության պատասխանատու - 1 կատալոգի պատասխանատու - 1 լուսանկարիչ - 1 բեմի ռեժիսոր - 6 կամավոր - 3 բեռնատար մեքենա՝ վարորդներով Պար Փորձերը և նախնական փուլերը կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 24-29-ը Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջում։ Կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ փուլերը կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 29-30-ը Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջը կատարողի կողմից պետք է ապահովվի հուլիսի 23-30-ը, իսկ Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը հուլիսի 28-31-ը՝ ծառայությունների մատուցման հիմքով (ներառելով՝ 1 աշխատաժողովների և հանդիպումների կազմակերպման ու անցկացման վերահսկման պատասխանատու, 1 հանդիսատեսի ընդունելության և ուղեկցող միջոցառումների սպասարկման թիմ, 1 գլխավոր բեմավար և բեմի տեխնիկական աշխատանքների պատասխանատու, 1 ձայնային ռեժիսոր, 1 լուսային ռեժիսոր, 2 էլեկտրիկ, բեմի 2 մեքենավար, 8 ատաղձագործ, 2 մաքրման թիմ, 1 անվտանգության ծառայության թիմ, 1 հանդիսատեսի ընդունման և ուղեկցող միջոցառումների կազմակերպման թիմ, 1 հանդիսատեսի ընդունման և ուղեկցող միջոցառումների կազմակերպման թիմ): Պետք է ապահովվի Բանվորների տրամադրում դեկորների տեղափոխման, մոնտաժման և ապամոնտաժման համար /անհրաժեշտության դեպքում դեկորների կառուցում տեղում/։ Պահանջվող գույք, տեխնիկա և նյութեր - Լեդ էկրան 4x5 - 1 հատ - 10 շարժական էֆեկտային լուսարձակ (LED), - 10 շարժական Wash տեսակի լուսարձակ (LED), - 10 հատուկ էֆեկտների լուսարձակ, - 10 պրոֆիլային լուսարձակ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների, - 10 պրոֆիլային լուսարձակ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների, - 10 Fresnel տեսակի 2 կՎտ լուսարձակ, - 20 PC տեսակի 1 կՎտ լուսարձակ, - 20 LED PAR լուսարձակ, - Համապատասխան լուսային կառավարման վահանակ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների, - Անհրաժեշտ և բավարար քանակությամբ մալուխավորում, - Առանձին էլեկտրամատակարարում՝ նվազագույնը 125A եռաֆազ + T + N, - Պարտադիր գործող պահուստային գեներատոր /հզորությունը՝ ըստ տարածքների/։ Ձայնային համակարգ - Սրահին համապատասխան բարձրորակ ձայնային տարածման համակարգ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների, - Երաժիշտների մոնիթորինգի համակարգ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների, - Հիմնական և մոնիթորային ձայնային կառավարման վահանակ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների, - Համապատասխան միկրոֆոնների հավաքածու, - Բազմակայան լարային և անլար (HF) ինտերկոմ համակարգ, - Անհրաժեշտ և բավարար քանակությամբ մալուխավորում, - Առանձին էլեկտրամատակարարում՝ նվազագույնը 32A եռաֆազ + T + N։ Տեսահամակարգ - 2 տեսապրոյեկտոր` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների, - Համապատասխան և բարձր արդյունավետությամբ համակարգչային համակարգ, - 1 համակարգիչ (նոութբուք)՝ ինտերնետ կապով - 1 գունավոր տպիչ - Նոթատետրեր, գրիչներ, գնահատման ձևաթղթեր՝ մասնակիցների քանակով պայմանավորված - Մրցութային դահլիճում ժյուրիի համար առանձնացված տեղեր Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Կատարողը պետք է ապահովի օպերատիվ տեխնիկական թիմ - 1 հաղորդավար՝ ֆրանսերենի իմացությամբ, - 1 քարտուղարություն՝ 3 անձից բաղկացած, - 1 հաղորդակցության պատասխանատու և 2 օգնական, - 1 կատալոգի պատասխանատու, - 1 լուսանկարիչ, - 1 վիդեո ռեժիսոր, - 6 կամավոր, - 3 բեռնատար մեքենա՝ վարորդներով Գրականություն /Նովել Գրականության մրցույթի փուլերը կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 24-29-ը Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի «Պաննո» սրահում։ Դահլիճը կատարողի կողմից պետք է ապահովվի հուլիսի 23-30-ը՝ ծառայությունների մատուցման հիմքով (ներառելով՝ 1 Հարթակի ղեկավար, 1 Հասարակության ընդունելության և լրացուցիչ միջոցառումների կազմակերպման թիմ, 1 Ձայնի և լուսավորության ռեժիսոր (բարձրաձայն ընթերցումների համար), Տեխնիկական աշխատակիցներ, 6 Էլեկտրիկ, 3 Բեռնակիր, 1 Մաքրման թիմ, 1 Պահակային ծառայության թիմ): Բանվորների տրամադրում դեկորների տեղափոխման, մոնտաժման և ապամոնտաժման համար /անհրաժեշտության դեպքում դեկորների կառուցում տեղում/։ Գրավոր թարգմանչական ծառայություններ - ֆրանսերենից հայերեն։ Պահանջվող գույք, տեխնիկա և նյութեր - Շարժական գրատախտակ սպիտակ /առնվազն 120*150/ - 2 հատ - Համակարգիչ (նոութբուք) – 25 հատ - Տպիչներ գունավոր – 4 հատ - Լեդ էկրան 4x5 - 1 հատ - 1 ստենդային միկրոֆոն և 5 շարժական միկրոֆոն ժյուրիի անդամների համար, - երկարացման լարեր – 20 հատ - Գնդիկավոր գրիչներ – 50 հատ - Գնահատման թերթիկներ – մասնակցիների քանակով պայմանավորված Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Կատարողը պետք է ապահովի օպերատիվ տեխնիկական թիմ - 1 Գրականության/Նովելի մրցույթների պատասխանատու - 2 վարող՝ 1) գրելու աշխատարանի և 2) ընթերցանության աշխատարանի համար՝ ֆրանսերենի իմացությամբ - 1 Քարտուղարություն՝ 3 անձից բաղկացած - 3 Հաղորդակցության պատասխանատու - 1 Գրաֆիկ դիզայներ / մակետավորող - 1 Բեմադրության ձևավորող (սցենոգրաֆ) - 1 Թարգմանիչ՝ մասնակիցների ստեղծագործություններից ցուցադրվող հատվածների թարգմանության համար - 1 Կատալոգի պատասխանատու - 1 Լուսանկարիչ - 6 Կամավոր - 3 բեռնատար մեքենա՝ վարորդներով Հեքիաթներ և հեքիաթասացներ Փորձերը և եզրափակիչը կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 25-ից 30-ը Առնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում։ Դահլիճը կատարողի կողմից պետք է ապահովվի հուլիսի 23-30-ը՝ ծառայությունների մատուցման հիմքով (ներառելով՝ 1 հարթակի ղեկավար՝ ֆրանսերենի իմացությամբ, 1 Գլխավոր բեմավար, 1 Բեմի կառավարիչ (ստեյջ մենեջեր), 1 Ձայնի և լուսավորության ռեժիսոր և 2 օգնական, 6 Էլեկտրիկ, 8 Բեռնակիր, 8 Հյուսն, 2 Մաքրման թիմ, 1 Պահակային ծառայություն, 6 Կամավոր, 2 Վարորդ, Սպասարկում / մաքրում, 1 Հասարակության ընդունելության և լրացուցիչ միջոցառումների կազմակերպման թիմ): Բանվորների տրամադրում դեկորների տեղափոխման, մոնտաժման և ապամոնտաժման համար /անհրաժեշտության դեպքում դեկորների կառուցում տեղում/։ Պահանջվող գույք, տեխնիկա և նյութեր - Համակարգիչ (նոութբուք) – 1 հատ - Տպիչ գունավոր – 1 հատ - Գլխին ամրացվող անհատական խոսափողների լրակազմ – 10 լրակազմ - Լեդ էկրան /5x8 մ/ – 1 հատ - 10 հատ PC 1KW լուսարձակ, - 10 հատ PC 500W լուսարձակ, - լուսային կառավարման վահանակ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների, - առանձին էլեկտրական հզորություն (գեներատոր /հզորությունը՝ ըստ տարածքների/)՝ նվազագույնը 63A + T + N, - գործող պահուստային գեներատոր /հզորությունը՝ ըստ տարածքների/՝ պարտադիր։ - Դահլիճին համապատասխան բարձրորակ ձայնային տարածման սարքավորում` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների, - երաժիշտների մոնիտորային համակարգ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների, - գլխավոր և մոնիտորային վահանակ, - միկրոֆոն` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների, - բազմակետ լարային և անլար ինտերկոմ համակարգ, - անհրաժեշտ և բավարար մալուխավորման հավաքածու, - 1 հատ 10,000 լյումեն հզորությամբ տեսապրոյեկտոր` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների, - համապատասխան և բարձր արդյունավետությամբ համակարգչային համակարգ, - պարտադիր ազատ տեղաշարժ բեմի երկու կողմերում։ - միկրո-ականջակալ - Նոթատետրեր, գրիչներ, գնահատման ձևաթղթեր՝ մասնակիցների քանակով պայմանավորված: Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Կատարողը պետք է ապահովի օպերատիվ տեխնիկական թիմ - 1 Հեքիաթների և հեքիաթասացների մրցույթների պատասխանատու - 1 Վարող (անիմատոր) - 1 Քարտուղարություն՝ 3 անձից բաղկացած - 3 Հաղորդակցության պատասխանատու - 1 Կատալոգի պատասխանատու - 1 Լուսանկարիչ - 1 բեռնատար մեքենա՝ վարորդով Նկարչություն Փորձերը, մրցույթը և տեղում ստեղծվող աշխատանքների ցուցադրությունները կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 24-ից օգոստոսի 1-ը Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիայում։ Դահլիճը կատարողի կողմից պետք է ապահովվի հուլիսի 23-ից օգոստոսի 2-ը ՝ ծառայությունների մատուցման հիմքով (ներառելով՝ 1 Ձայնի և լուսավորության ռեժիսոր և 2 օգնական, 6 Էլեկտրիկ, 1 Ցուցահանդեսների մոնտաժող և 3 օգնական, 8 Բեռնակիր, 8 Հյուսն, 10 Նկարիչ, 2 Մաքրման թիմ, 1 Պահակային ծառայության թիմ ցուցասրահներում (10 հոգի), 6 Կամավոր, 1 Հարթակի ղեկավար, 1 Հասարակության ընդունելության և լրացուցիչ միջոցառումների կազմակերպման թիմ): Բարձրակարգ, լայն, լուսավոր և լավ հագեցած տարածք, որը կարող է հյուրընկալել 30 նկարչական մասնակից։ Աշխատարանը բաց է հանրության համար։ Պահանջվող գույք, տեխնիկա և նյութեր - Լեդ էկրան 4x5 մ- 1 հատ - Տպիչ գունավոր – 1 հատ - 1 մեծ սեղան, - 10 աթոռ, - համակարգիչ, որը աշխատում է Mac օպերացիոն համակարգով – 1 հատ - Նոթատետրեր, գրիչներ, գնահատման ձևաթղթեր՝ մասնակիցների քանակով պայմանավորված, - Տեղում հասանելի և անվտանգ բեռնման ու տեղափոխման սարքավորումներ։ - Մասնագիտական և թանգարանային լուսավորության համակարգ (ռելսեր և լուսարձակներ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների)։ - Ցուցասրահներում խոնավության վերահսկման սարքեր՝ համաձայն ICOM-ի չափանիշների (հարաբերական խոնավություն՝ 45–55%)։ - Ձայնային սարքավորումներ (միկրոֆոններ, ուժեղացուցիչներ և այլն՝ ցուցահանդեսների բացման արարողությունների համար)։ - Տեսալսողական սարքավորումներ (տեսաէկրաններ, ամբողջական հավաքածու)։ - Սեղաններ, աթոռներ, բարձրաթոռներ։ - Պատվանդաններ։ - Փայտե բարձրաթոռներ՝ 30 հատ։ - Սեղաններ՝ 30 հատ։ Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Կատարողը պետք է ապահովի օպերատիվ տեխնիկական թիմ - 1 Տեսողական արվեստների մրցույթների պատասխանատու - 1 Ցուցահանդեսի համադրող (կուրատոր) - 1 Քարտուղարություն՝ 3 հոգուց բաղկացած - 1 Հաղորդակցության պատասխանատու և 2 օգնական - 1 Սցենոգրաֆ և 2 օգնական - 1 Գրաֆիկ դիզայներ - 1 Կատալոգի պատասխանատու - 1 Լուսանկարիչ (արվեստի գործերի, ցուցասրահների և բացման արարողության լուսանկարահանման համար) - 1 Գեղանկարչության աշխատարանի պատասխանատու և 2 օգնական - 1 Գլխավոր բեմավար (գլխավոր ռեժիսոր-կազմակերպիչ) - 2 բեռնատար մեքենա՝ վարորդներով Լուսանկարչություն Անվանակարգի անցկացման համար անհրաժեշտ է վարձակալել Թումո նորարարական տեխնոլոգիաների կենտրոնի տարածքը (համակարգիչները՝ նվազագույնը 10 հատ՝ մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների)՝ որից երկու բարձրակարգ, լայն, լուսավոր և լավ հագեցած տարածք, որոնք կարող են հյուրընկալել 30 լուսանկարիչ (աշխատարանների անցկացման և տպարան/ստուդիա ապահովելու համար), տարածքներ՝ ժյուրիի համար, ինչպես նաև շենքի 1-ին հարկի նախասրահի ցուցադրական հատվածները՝ ներառյալ կինոթատրոնային հատվածը։ Նախապես ստեղծված և ներկրված լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը կանցկացվի 2027 թվականի հուլիսի 22-ից օգոստոսի 1-ը Շառլ Ազնավուրի հրապարակում, իսկ տեղում ստեղծվող աշխատանքների ցուցադրությունը՝ 2027 թվականի հուլիսի 24-ից օգոստոսի 1-ը Թումո նորարարական տեխնոլոգիաների կենտրոնի հարակից բացօթյա տարածքում։ Լուսանկարիչը մասնակցում է մրցույթին իր սեփական ֆոտոխցիկով՝ (կանոնակարգի համաձայն)։ Պահանջվող գույք, տեխնիկա և նյութեր - բարձր աթոռներ՝ ըստ պահանջի, - Ցուցասրահներում խոնավության վերահսկման սարքեր՝ համաձայն ICOM-ի չափանիշների (խոնավության մակարդակը՝ 45%-55%)։ - Պատվանդաններ՝ 30 հատ, - Ստուդիական սեղան՝ 1 հատ, - Հիշողության քարտեր՝ 30 հատ, - card reader՝ 30 հատ - մեծ ֆորմատի գունավոր թանաքային տպիչներ (մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների)՝ 2 հատ, - Լուսանկարչական տպագրության թղթի գլանափաթեթներ՝ 10 հատ, - Փայտե բարձր աթոռներ՝ 30 հատ, - 3 բեռնասայլակ և 3 պալետային սայլակ (արկղերի բեռնաթափման համար), - 1 գործող պահուստային գեներատոր՝ տեղում, - 1 անվտանգ կոնտեյներ (անհրաժեշտության դեպքում), - Լուսավորման 3 հավաքածու և բավարար քանակությամբ մալուխներ՝ 3 հավաքածու flash head յուրաքանչյուր հավաքածուում, յուրաքանչյուր head-ի հզորություն՝ ≥400 Ws, կարգավորում՝ առնվազն 1/256–1/1, flash duration՝ առավելագույնը 1/10,000 վրկ. կամ ավելի կարճ արագ ռեժիմում, recycling time՝ ≤1 վրկ., Bowens-type mount կամ համարժեք լայնորեն կիրառվող համակարգ, wireless triggering, LED modelling light, գունային կայունություն՝ ±200 K կամ ավելի լավ, multi-voltage՝ 100–240 V, 50/60 Hz։ Յուրաքանչյուր հավաքածուի մեջ պարտադիր 3 ծանր light stand, 2 rectangular softbox՝ առնվազն 80 × 120 սմ, 1 octabox՝ առնվազն 120 սմ, 1 umbrella, grid-եր, reflector և barn doors, wireless trigger, որը համատեղելի կլինի Canon/Nikon/Sony բրենդների ապրանքների հետ կամ առանձին universal trigger, transport cases, 3 sandbag, անվտանգության պարաններ։ Մալուխներ՝ 3 × 10 մ ծանրաբեռնվածության extension cable, 3 × 5 մ extension cable, 2 surge-protected power strip՝ առնվազն 6 վարդակով cable ramps կամ floor cable protectors, Velcro cable ties, առնվազն 16 A, 250 V, CE-rated համակարգ և ցանկալի է QT600IIIM-ի արագ flash duration - Պրոֆեսիոնալ ստուդիական ֆոն՝ 1 հատ (առանձին շտատիվով, առավելագույնը 3.6 մ լայնությամբ անկախ համակարգ. աշխատանքային լայնություն՝ ≥3.6 մ, բարձրություն՝ ≥3.5 մ, կրող ունակություն՝ ≥9 կգ, մետաղական crossbar, sandbag-ներով ամրացում, սպիտակ, միջին մոխրագույն և սև ֆոն՝ յուրաքանչյուրից մեկ գլան, գլանների լայնությունը՝ մոտ 2.72 մ կամ ավելի, երկարությունը՝ նվազագույնը 10–11 մ։ Ֆոնի համար կարող ենք օրինակ վերցնել Savage Seamless Paper շարքը՝ սպիտակ, մոխրագույն և սև։ Այստեղ պետք է նաև առանձին ավելացնել. 6 sandbag, 10–12 spring clamp, ֆոնի կտրելու երկար քանոն, ֆոնի ստորին եզրի weight bar կամ tape։) - Լուսանկարների պահպանման դարակաշարեր՝ 2 հատ, (1. Flat-file storage cabinet առնվազն A1/24″ տպագրությունների համար, 8–10 հորիզոնական դարակ, թթվազերծ կամ իներտ ներքին մակերես, փոշուց պաշտպանվող, փակվող, ներքին չափ՝ առնվազն 650 × 900 մմ։ 2. Mobile print-drying rack — 1/2 հատ առնվազն 20–30 հորիզոնական ցանցային դարակ, շարժական անիվներով, յուրաքանչյուր դարակի կրողունակությունը՝ առնվազն 2 կգ, թաց կամ նոր տպված աշխատանքների անվտանգ չորացման համար։) - Ֆոտոստուդիայի և թվային լաբորատորիայի կահավորում (Ենթադրվում է սեղան, աթոռ, բորդ, մագնիսական բորդ որի վրա կպնում են ընթացիկ աշխտանքային լուսանկարները: ՍԵՂԱՆ - Պետք է լինեն ծալվող և վերադասավորվող, քանի որ տարածքը բաց է նաև հանրության համար։ Առաջարկվող բնութագիր՝ չափ՝ մոտ 1200 × 600 կամ 1400 × 700 մմ, բարձրություն՝ 740–760 մմ, կրողունակություն՝ ≥75 կգ, բաց գույնի, matte, հեշտ մաքրվող մակերես, ծալվող մետաղական ոտքեր, կողպվող մեխանիզմ, կլորացված եզրեր, cable-management-ի հնարավորություն, ոչ ռեֆլեկտիվ մակերես։ ԱԹՈՌՆԵՐ - solid hardwood կամ laminated birch, նստատեղի բարձրություն՝ 450–480 մմ, նստատեղի տրամագիծ/լայնություն՝ ≥330 մմ, կրողունակություն՝ ≥120 կգ, կայուն չորս ոտք, հատակը չվնասող rubber feet, հեշտ մաքրվող matte finish, tacking հնարավորություն։ ) - Նշումներ Այս ցանկը կարող է փոփոխվել լուսանկարիչների ընտրությունից հետո, քանի որ որոշ մասնակիցներ կարող են ունենալ հատուկ տեխնիկական պահանջներ։ Անհրաժեշտ է նախատեսել պահեստային լուսանկարչական սարք և պարագաներ՝ հնարավոր գողության, խափանման կամ այլ խնդիրների դեպքում։ Լուսանկարչական աշխատարանը և տպագրության տարածքները պետք է գտնվեն միմյանց մոտ և լինեն անվտանգ։ Անհրաժեշտ է ապահովել ջրակետեր, փակվող պահարաններ և բավարար քանակությամբ էլեկտրական վարդակներ։ Ժյուրիի պահանջներ Ընդարձակ նիստերի սրահ, որը գտնվում է մրցութային ցուցահանդեսի կամ աշխատարանների մոտ և կարող է ընդունել 5 անդամից բաղկացած ժյուրիին (1 նախագահ և 4 ժյուրիի անդամ) ինչպես նաև անցկացնել արվեստագետների լսումներ, 1 մեծ սեղան և 10 աթոռ, 1 աշխատասեղան՝ 1 համակարգիչով (մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների) և 1 գունավոր տպիչով (թղթի պաշարով), Նոթատետրեր, թուղթ, գրիչներ և գնահատման ձևաթղթեր, ըմպելիքներ՝ մասնակիցների քանակով պայմանավորված։ Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Կատարողը պետք է ապահովի օպերատիվ տեխնիկական թիմ - 1 Հարթակի ղեկավար - 1 Տեսողական արվեստների մրցույթների պատասխանատու - 1 Ցուցահանդեսի համադրող (կուրատոր) - 1 Քարտուղարություն՝ 3 հոգուց բաղկացած - 1 Հասարակության ընդունելության և լրացուցիչ միջոցառումների կազմակերպման թիմ - 3 Հաղորդակցության պատասխանատու - 1 Սցենոգրաֆ և 2 օգնական - 1 Գրաֆիկ դիզայներ - 1 Կատալոգի պատասխանատու - 1 Լուսանկարիչ (արվեստի գործերի, ցուցասրահների և բացման արարողության լուսանկարահանման համար) - 3 Լուսանկարչության աշխատարանի պատասխանատու - 1 Գլխավոր բեմավար - 1 Ձայնի և լուսավորության ռեժիսոր և 2 օգնական - 6 Էլեկտրիկ - 4 Ցուցահանդեսների մոնտաժող - 8 Բեռնակիր - 8 Հյուսն - 10 Նկարիչ - Մաքրման 2 թիմ - 1 Պահակային ծառայության թիմ ցուցասրահներում (10 հոգի) - 6 Կամավոր - 3 բեռնատար մեքենա՝ վարորդներով Քանդակագործություն Քանդակի աշխատարանը և տեղում ստեղծվող աշխատանքների ցուցադրությունները կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 24-ից օգոստոսի 1-ը Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիայում։ Դահլիճը կատարողի կողմից պետք է ապահովվի հուլիսի 23-ից օգոստոսի 2-ը ՝ ծառայությունների մատուցման հիմքով (ներառելով՝ Քանդակագործության / ինստալյացիայի աշխատարանի պատասխանատու, 6 Էլեկտրիկ, Ցուցահանդեսի 4 մոնտաժող, 8 Բեռնակիր, 8 Հյուսն, 10 Նկարիչ, Մաքրման 2 թիմ, 1 Պահակային ծառայության թիմ ցուցասրահներում (10 հոգի), 1 հարթակի ղեկավար, 1 Հասարակության ընդունելության և լրացուցիչ միջոցառումների կազմակերպման թիմ): Ներկրված ցուցանմուշներից կազմված ցուցահանդենսը կանցկացվի 2027 թվականի հուլիսի 22-ից օգոստոսի 1-ը Հայաստանի նկարիչների միությունում և Շառլ Ազնավուրի հրապարակում։ Հայաստանի նկարիչների միության տարածքը պետք է վարձակալվի Կատարողի կողմից։ Պահանջվող գույք, տեխնիկա և նյութեր - Տեղում հասանելի բեռնափոխադրման և մոնտաժային սարքավորումներ։ - Պրոֆեսիոնալ և թանգարանային լուսավորություն՝ ռելսային համակարգերով և լուսարձակներով` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների։ - Ցուցասրահներում խոնավության վերահսկման սարքեր՝ համաձայն ICOM-ի չափանիշների (խոնավության մակարդակը՝ 45%-55%)։ - Աուդիովիզուալ սարքավորումներ (տեսաէկրաններ, ամբողջական հավաքածու)։ - Աթոռներ, այդ թվում բարձր՝ 30 հատ - Սեղաններ / աշխատասեղաններ՝ 15 հատ - Փայտի և քարերի տեղափոխման երկկողմանի տրանսպորտ (գնալ-գալ)՝ 1 ծառայություն - Այլ նյութեր / չնախատեսված կարիքներ - 3 սովորական և 3 հիդրավլիկ բեռնասայլակներ (transpalette), - 1 անվտանգ կոնտեյներ (անհրաժեշտության դեպքում) - Նոթատետրեր, թուղթ, գրիչներ և գնահատման ձևաթղթեր, ըմպելիքներ՝ մասնակիցների քանակով պայմանավորված։ Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Կատարողը պետք է ապահովի օպերատիվ տեխնիկական թիմ - 1 Ծրագրի պատասխանատու - 2 Գլխավոր ռեժիսոր - 1 Ձայնի, լուսավորության և վիդեոյի ռեժիսոր և 2 օգնական - 1 Ցուցահանդեսի համադրող (կուրատոր) - 1 Քարտուղարություն՝ 3 հոգուց բաղկացած - 3 Հաղորդակցության պատասխանատու - 3 Սցենոգրաֆ - 1 Գրաֆիկ դիզայներ - 1 Կատալոգի պատասխանատու - 1 Լուսանկարիչ (արվեստի գործերի, ցուցասրահների և բացման արարողության լուսանկարահանման համար) - 5 Կամավոր - 3 բեռնատար մեքենա՝ վարորդներով Գնդակով աճպարարություն Փորձերը և եզրափակիչը կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 25-ից 29-ը Սունդուկյանի անվան ազգային թատերական այգում։ Սունդուկյանի անվան ազգային թատերական այգու վարձակալություն։ Գնդակով աճպարարության համար անհրաժեշտ է Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնին հարող տարածքում՝ թատրոնի հիմնական մուտքի դիմաց ժամանակավոր ներկառուցել բեմ (չափերը՝ 24մ x16 մ), որը պետք է ունենա պաշտպանիչ ծածկ, վրաններ մարզիկների համար։ Անհրաժեշտ է տեղադրել սեղան և աթոռներ ժյուրիի անդամների համար, ինչպես նաև աթոռներ հանդիսատեսի համար: Ծրագրի ապահովման համար անհրաժեշտ է ունենալ նաև ձայնային սարքավորումներ, մասնակիցների ելույթների երաժշտական ուղեկցությունը ապահովելու համար: Նշյալ անվանակարգի մրցույթը կազմակերպու համար պահանջվում է նաև DJ և դիջեյի ձայնային վահանակ և հարակից տեխնիկա: Պահանջվող գույք, տեխնիկա և նյութեր - Լեդ էկրան 4x5- 1 հատ - Համակարգիչ (նոութբուկ) – 2 հատ - Տպիչ – 1 հատ - Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի ֆոյեի հատվածում ներկառուցված հանդերձարաններ՝ բրենդավորման դիզայնով – 6-8 հատ (յուրաքանչյուրը նախատեսված 4-6 անձի համար) - Բարձրախոսներ 6 հատ երկուղի բարձրախոս` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների - 11 հատ սուբվուֆեր` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների - 12 հատ գծային ձայնային համակարգեր V25 Line Array` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների - 12 հատ բեմական մոնիտորային բարձրախոսներ ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների Բարձրախոսներ կախովի - 2 հատ հիմնական կախման/stacking շրջանակներ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների - 2 հատ հիմնական կախման/stacking շրջանակների համար նախատեսված Extension Bar (երկարացման ձող)` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների Հզորացուցիչներ - 14 հատ ունիվերսալ amplifier + DSP ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների - 4 հատ amplifier + հատուկ NEXO համակարգերի speaker controller` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների Ձայնային կոնսոլներ - 2 թվային խառնիչ կոնսոլ (72 մուտք) - 1 Stage Box՝ 16 մուտք / 8 ելք - 1 Stage Box՝ 32 մուտք / 16 ելք - 1 CAT7 մալուխ (70 մ) - Անլար խոսափողեր - 2 անլար միկրոֆոնային համակարգ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների - 2 ընդունիչ (receiver)` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների - 2 թվային անլար վոկալ համակարգ` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների - DJ սարքավորումներ - 2 DJ CD նվագարկիչ USB մուտքով - 1 DJ խառնիչ վահանակ Լուսային համակարգ - LED և շարժական լուսարձակներ - 12 շարժական գունավոր լուսարձակ Eye LED RGBW - 16 շարժական Spot/Beam/Wash 470W` մոդելը համաձայն Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի կողմից հաստատված Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի մշակութային մրցույթների կանոնակարգերի/տեխնիկական առաջադրանքների - 30 ստատիկ գունավոր լուսարձակ RGBW LED PAR - 8 էֆեկտային լույս Blinder 4 Lampes Հատուկ էֆեկտներ - 12 T10 DMX լուսային գոտի - 2 HMI 2500W հետևող լուսարձակ - 10 պրոֆիլային/կտրող (profile/ellipsoidal) լուսարձակ Découpe 2500W - 12 PC 2000W պրոյեկտոր - Ծխի էֆեկտներ - 1 մշուշի գեներատոր - 1 օդափոխիչ - Լուսային կառավարման համակարգ - 2 թվային լուսային կոնսոլ (72 ալիք) - DMX մալուխներ - DMX բաժանարարներ (Splitter) - Էլեկտրամատակարարում - Էլեկտրաբաշխիչ պահարաններ - 32A, 63A և 125A հզորության մալուխներ - Երկարացուցիչներ տարբեր երկարությունների - Բեմական կառուցվածքներ - Բեմահարթակներ - 15 բեմական հարթակ (200 × 100 սմ) - 4 տեղափոխման սայլակ - Բարձրացման համակարգ - 16 բարձրացման շարժիչ (1000 կգ) - Ալյումինե և սև մոդուլային կառուցվածքներ - Շինարարական աշտարակ (6 մ) - Սպառվող նյութեր - Տարբեր գույների Gaffer ժապավեններ - Մոնտաժային պարագաներ Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Կատարողը պետք է ապահովի օպերատիվ տեխնիկական թիմ - 1 պրոֆեսիոնալ դիջեյ՝ բրեյքդանս մարտերի համար + 1 DJ կառավարման սեղան (կոնսոլ)՝ համաձայն ներգրավված դիջեյի հետ - 1 Հարթակի ղեկավար - 1 Տեսողական արվեստների մրցույթների պատասխանատու - 1 Քարտուղարություն - 1 Հասարակության ընդունելության և լրացուցիչ միջոցառումների կազմակերպման թիմ - 3 Հաղորդակցության պատասխանատու - 1 Կատալոգի պատասխանատու (կոնտակտների և տվյալների հավաքագրում) - 1 Լուսանկարիչ՝ կատալոգի համար - 1 Գնդակի ժոնգլյորության (ֆրիսթայլ ֆուտբոլ) աշխատարանի պատասխանատու - 1 Գլխավոր բեմավար՝ ֆրանսերենի իմացությամբ - 1 Ձայնի և լուսավորության ռեժիսոր և 2 օգնական - 6 Էլեկտրիկ - 8 Բեռնակիր - 8 Հյուսն - Մաքրման 2 թիմ - 6 Կամավոր - 3 բեռնատար մեքենա՝ վարորդներով Թվային ստեղծարարություն Փորձերը և եզրափակիչը կանցկացվեն 2027 թվականի հուլիսի 24-28-ը Թումո նորարարական տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Կատարողը պետք է ապահովի Թումո նորարարական տեխնոլոգիաների կենտրոնի վարձակալությունը։ Թվային ստեղծարարության մրցույթի տեխնիկական պահանջներն են. - Բավականաչափ մութ և կահույքից զերծ սենյակ, որտեղ մասնակիցները կարող են տեղադրել իրենց աշխատանքները։ - Սրահ, որտեղ մասնակիցները կարող են տեղավորվել և աշխատել՝ երկրորդ փուլին նախապատրաստվելու համար։ - Տեսապրոյեկտորի տրամադրում, ինչպես նաև ռեժիսորական սրահ՝ հագեցած վիդեո (HDMI) և ձայնային (jack) սարքավորումներով։ - Ֆիքսված համակարգիչների բազա, տեսապրոյեկտոր և ձայնային համակարգ՝ տվյալ փուլի համար - պատվանդաններ առաջին փուլի համար, - USB-C → HDMI ադապտերներ, - USB-C → RJ45 ադապտերներ, - Jack → Mini Jack ադապտերներ, - երկու բարձր աշխատանքային սեղան (բեմի համար), - ինտերկոմ կապ բեմի և ռեժիսորական կետի միջև Նշում. Գույքը պետք է լինի ամուր, արտաքնապես անվնաս, կոկիկ, աթոռները նախատեսված լինեն միջին և բարձր հասակ ունեցող անձանց համար, պարագաները պետք է լինեն բարձր ամրության, համակարգիչները պետք է ունենան իրենց վրա դրված խնդիրը սահուն ձևով իրականացնելու համար նախատեսված հզորություն, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն բարձր որակի, 2025 թ-ից ոչ ավելի հին արտադրության կամ մոդելը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր սարքերի, սարքավորումների, գույքի, պարագաների նմուշները նախապես համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ։ Կատարողը պետք է ապահովի օպերատիվ տեխնիկական թիմ - 1 հարթակի ղեկավար - 1 Թվային ստեղծագործության մրցույթի պատասխանատու - 1 Քարտուղարություն - 1 Հասարակության ընդունելության և լրացուցիչ միջոցառումների կազմակերպման թիմ - 3 Հաղորդակցության պատասխանատու - 1 Կատալոգի պատասխանատու - 1 Լուսանկարիչ - 1 Գլխավոր բեմավար - 1 Բեմի կառավարիչ (ստեյջ մենեջեր) - 1 Վիդեոյի և ձայնի ռեժիսոր - 1 Սցենոգրաֆ - 1 Վարող՝ եզրափակչի ընթացքում՝ ֆրանսերենի իմացությամբ - Մաքրման 2 թիմ - 1 Պահակային ծառայություն - 6 Կամավոր - 3 բեռնատար մեքենա՝ վարորդներով: # Այլ անհրաժեշտ իրականացվող ծառայություններ - Զուգարանների տեղադրում և սպասարկում մրցույթների անցկացման վայրերում /ըստ անհրաժեշտության/: - Մաքրության ու սանիտարահիգենիկ հարցերի ապահովում մրցույթների անցկացման վայրերում: - Մրցույթների ավարտից հետո տարածքների մաքրության ապահովում: - Մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքների կազմակերպում` ներառյալ անհրաժեշտ բանվորական ծառայությունները և տրանսպորտը: - Կամավորների ապահովում։ Նախապես ընտրված մասնակիցների ներկայացում, ովքեր կտիրապետեն պարտադիր ֆրանսերենի։ - մրցույթների անցկացման տարածքներում մեքենաների անխոչընդոտ երթևեկության և կայանման կազմակերպում։ # *Ծանոթություն - Կատարողը համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնի «Ծրագրի կառավարման գլխավոր պլան» (Programme Management Plan), որը կներառի բոլոր ոլորտային գլխավոր ծրագրերը, դրանց իրականացման մարտավարությունը և ծրագրերի պատասխանատուներին (տրանսպորտ, կեցություն, սնունդ, անվտանգություն, բժշկական ծառայություններ, լրատվամիջոցներ, սպորտ, մշակույթ և այլն), ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների արձագանքման և շարունակականության (contingency) ծրագիր։ - Միջոցառման շրջանակներում բոլոր ծառայությունները անհրաժեշտ է նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուհի հետ: - Որոշ ծառայություններ կարող են խմբագրվել, ողջամիտ ժամկետներում՝ կատարողին նախապես տեղեկացնելով: - Ձեռքբերված հիմնական միջոցները խաղերի ավարտից հետո հանձնվում են պատվիրատուին՝ բացառությամբ պահուստային հիմնական միջոցների: - Տեխնիկական ապահովումը, բրենդավորումը, ձևավորումը, կահավորումն ու լուսավորումը պետք է համապատասխանի միջոցառման շրջանակներում նախատեսվող դահլիճների և տարածքների չափսերին: - Միջոցառման ձևաչափի վերաբերյալ Կատարողը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի տեսանյութ 2D և/կամ 3D ձևաչափով: - Միջոցառման ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել սանիտարական նորմերը և անվտանգության բոլոր կանոնները: - Միջոցառման ավարտից հետո Կատարողը Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի հաշվետվություն մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ առավելագույնը միջոցառումը ավարտելուց հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Պատվիրատուն Ծառայությունների դիմաց վճարումը չի իրականացնում, մինչև վերոնշյալ հաշվետվության հաստատումը: - Հաստատված միջոցառման կոնցեպտ/բովանդակություն փաստաթղթով նախատեսված բովանդակային պայմաններից յուրաքանչյուր շեղման պարագայում կատարողը պետք է ապահովի համարժեք փոխարինում՝ Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր համարժեք փոխարինումը նախապես պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ։ Չհամաձայնեցված ցանկացած շեղման դեպքում Կատարողը պետք է վճարի տուգանք` պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով՝ ըստ Պայմանագրի 5.2 կետի։ - Հովանավորների ներգրավումը իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից և համաձայնությամբ, իսկ հասույթը Հովանավորի կողմից ամբողջությամբ փոխանցվում է Պատվիրատուին: - Կատարողը պարտավոր է իրականացնել ապամոնտաժման և մրցավայրերի նախնական վիճակի վերականգնման աշխատանքները: - Ծառայությունների մատուցման ընթացքում ցանկացած գույքի վնասման կամ խափանման դեպք պետք է անմիջապես տեղեկացվի Պատվիրատուին։ Վնասման կամ խափանման դեպքում Կատարողի կողմից տրամադրած գույքը պետք է վերանորոգվի կամ փոխարինվի Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում,իսկ եթե նշված գույքը կիրառվում է բուն մրցումների անցկացման ընթացքում կամ կիրառվում է ուղիղ հեռարձակման ընթացքում, ապա Կատարողը պետք է ունենա այդ գույքի յուրաքանչյուր կտորի համար պահուստային փոխարինիչներ, որ հնարավոր լինի վնասման կամ խափանման դեպքում դրանք փոխարինել անմիջապես։ Պահուստային հիմնական միջոցները ենթակա չեն հանձնման Պատվիրատուին՝ համաձայն սույն ծանոթության 4-րդ կետի։

| Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ --------------------------------- Հ․ Հակոբյան (ստորագրություն) Կ.Տ. |  | Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- | --- |