* Критерии проведения этапов мероприятия Организация и проведение 10-х Игр Франкофонии, которые состоятся в Ереване в 2027 году (далее именуемые Игры или Мероприятие) Общее описание мероприятия • Игры Франкофонии — это международное мероприятие, проводимое под эгидой Международного комитета Игр Франкофонии (CIJF) и организованное в Республике Армения Национальным комитетом Игр Франкофонии (CNJF). Исполнитель будет действовать от имени CNJF. Он обязан соблюдать все правила, нормы и требования, применимые к организации Игр Франкофонии. В частности, услуги должны оказываться в соответствии с Регламентом Игр Франкофонии, Техническими задачами X Игр Франкофонии, действующими регламентами для каждого вида спорта и культурных соревнований, правилами визуальной идентичности и брендинга Игр, техническими требованиями, установленными CNJF, а также инструкциями, разрешениями и решениями, принятыми в рамках компетенции CIJF (доступны на веб-сайте по адресу https://www.jeux.francophonie.org/xes-jeux-de-la-francophonie-erevan-2027). В случаях, когда определенные услуги требуют институционального или технического одобрения со стороны CNJF или CIJF, Исполнитель обязуется учитывать и принимать во внимание представленные замечания до их реализации. Исполнитель обязуется координировать все организационные вопросы с Заказчиком. • Десятые Игры Франкофонии (10es Jeux de la Francophonie - Erevan 2027) пройдут с 23 июля по 1 августа 2027 года в Республике Армения в соответствии с запланированным графиком (с графиком можно ознакомиться на сайте https://www.jeux.francophonie.org/xes-jeux-de-la-francophonie-erevan-2027). • В программу Игр войдут соревнования по 10 видам спорта (легкая атлетика, параатлетика, тяжелая атлетика, дзюдо, баскетбол 3х3, баскетбол на колясках, брейк-данс, настольный теннис, шахматы, футбол) и 10 культурным дисциплинам (театр, песня, танец, литература, рассказывание историй, живопись, фотография, скульптура, бальные танцы, цифровое творчество). • Официальные церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на площади Республики (Ереван). Церемонии открытия и закрытия мероприятия на площади Республики будут организованы другой организацией. • Ожидается, что в Играх примут участие делегации примерно из 54 стран или правительств, с максимальным числом участников 4000 и членов делегаций (гостей) 2000. Количество участников и членов делегаций может измениться в зависимости от окончательных результатов регистрации. • Спортсмены и артисты, зарегистрированные для участия в Играх, должны быть размещены в отелях в соответствии с составом делегаций. ● Подрядчик обязан обеспечить участников Игр питанием 4 раза в день, строго соблюдая антидопинговые требования. • Отели для судей должны быть отделены от отелей для делегаций. • Оборудование помещений для проведения антидопинговых мероприятий в зонах всех спортивных соревнований. • Французский язык является официальным языком Игр Франкофонии, и должна быть обеспечена возможность проведения всех коммуникаций с делегациями, главами делегаций, жюри, международными официальными лицами и CIJF на французском языке с помощью французских переводчиков. • Подрядчик должен предоставить зал для проведения пресс-конференции, рассчитанный как минимум на 50 человек, оборудованный и оформленный в фирменном стиле необходимыми столами, громкоговорителями и другим необходимым оборудованием. • Подрядчик должен обеспечить систему синхронного перевода, в частности, во время официальных встреч, пресс-конференций, спортивных и культурных соревнований, а также во время крупных торжественных мероприятий. • Все количественные показатели, указанные в технических условиях, являются ориентировочными и могут измениться после определения окончательного числа участников. Заказчик представит окончательные объемы работ на этапе исполнения Договора в разумные сроки, чтобы у Подрядчика была возможность адаптировать процессы к соответствующим изменениям • Исполнитель обязан составить план проведения мероприятий с подробным описанием деятельности (включая описание проектных решений, описание процедур, описание используемого имущества) и график (далее именуемый концепцией/содержанием мероприятия) и согласовать его с Заказчиком при условии предоставления соответствующих финансовых ресурсов в течение 20 календарных дней с момента вступления соглашения между сторонами в силу. Он является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. (далее текст неразрывно связан с настоящим Соглашением) • Подрядчик обязан обеспечить оплату труда арбитров (обслуживающих спортивные соревнования – 588 арбитров и помощников: баскетбол 3х3 – 4 дня по 15 человек, баскетбол на колясках – 4 дня по 15 человек, настольный теннис – 6 дней по 30 человек, легкая атлетика – параатлетика – 5 дней по 280 человек, брейк-данс – 3 дня по 15 человек, тяжелая атлетика – 4 дня по 44 человека, шахматы – 10 дней по 20 человек, дзюдо – 4 дня по 40 человек, футбол – 8 дней по 144 человека) / членов оценочной комиссии (в культурных номинациях – 7 членов комиссии в каждой номинации, количество дней в соответствии с датами, установленными для каждой номинации ниже) за каждый день судейской/оценочной работы – 40 000 драмов, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи. Состав арбитров/членов оценочной комиссии определяется Международным регламентом Франкоязычных игр. Подрядчик также обязан предоставить членам оценочной комиссии соответствующую фирменную одежду, состав, форма, дизайн и используемые материалы которой должны быть согласованы с Заказчиком. Встреча и отъезд участников Подрядчик должен обеспечить встречу и отъезд всех участников (делегаций, судей, спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и т. д.). Встреча должна проводиться с участием талисмана и волонтеров. В аэропорту Звартноц должны быть установлены специальные информационные стенды для мероприятия (стенды в соответствии с фирменной символикой мероприятия, размеры согласовываются с заказчиком). Не менее чем за два дня до начала Чемпионата Организатор должен установить в зале прилета аэропорта фирменный информационный пункт для предоставления информационной поддержки участникам Чемпионата. Информационный пункт должен работать по необходимому расписанию прибытия, с участием не менее трех человек, работающих по очереди в ночное время. Информационный пункт должен быть оборудован логотипом 10-х Франкофонских спортивно-культурных игр. Организатор также может разместить тематический плакат (предметы) Чемпионата в зале прилета аэропорта, и, по возможности, на имеющихся экранах может быть показан тематический видеоролик. Транспортные услуги Необходим транспорт для перевозки всех участников из аэропорта в соответствующие отели, из отелей к местам проведения соревнований и тренировочным площадкам/залам и обратно. В зависимости от количества участников требуются автобусы (30-50 мест), микроавтобусы (15-18 мест) и седаны бизнес-класса, автобусы и микроавтобусы для участников с ограниченной подвижностью. Все транспортные средства должны быть не моложе 2018 года выпуска. Транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, чистыми, комфортабельными и оборудованы системой кондиционирования воздуха, в случае автобусов также холодильниками и ремнями безопасности. В случае технической неисправности транспортного средства оно должно быть заменено на аналогичное в разумные сроки, указанные Заказчиком. Транспортные средства — автобусы и микроавтобусы — должны быть оформлены в соответствии с фирменной символикой мероприятия. Подрядчик обязан предоставить 3-4 грузовика с соответствующим персоналом для организации транспортировки работ участников категорий «Скульптура» и «Живопись» из аэропорта в зону хранения, затем в выставочный зал и обратно. Подрядчик также должен обеспечить процесс временного ввоза и вывоза вышеупомянутых объектов культурного наследия, в частности, прием этих объектов, таможенное оформление и обеспечение условий безопасности для их хранения. При наличии у Подрядчика соответствующих финансовых ресурсов, он должен представить Генеральный план транспортировки на утверждение Заказчика в течение 30 календарных дней после вступления в силу соглашения между сторонами. В случае поломки транспортного средства Подрядчик обязан заменить его эквивалентным транспортным средством в разумные сроки, указанные Заказчиком. Гостиничное обслуживание Зарегистрированные для участия в Играх спортсмены и артисты должны быть размещены в отелях, расположенных в Ереване, в соответствии с расписанием делегаций. Отели для судей должны быть отделены от отелей для делегаций. Подрядчик должен обеспечить бронирование отелей для всех участников Игр, координируя это с Заказчиком. Организатор должен установить информационные пункты (стойки регистрации) в вестибюлях отелей для предоставления информационной поддержки участникам Чемпионата (расписание транспорта, контактные данные Организационного комитета, расписание тренировок и соревнований). Информационные пункты должны работать с 07:00 до 21:00 с участием не менее двух человек /волонтеров/. В рамках общего брендинга Чемпионата Организатор может также разместить тематические плакаты (предметы) Чемпионата в вестибюлях отелей. При бронировании номеров в отелях следует также учитывать потребности участников с ограниченной подвижностью, включая передвижение участников в инвалидных колясках по территории отеля. Необходимо обеспечить размещение участников, всех технических специалистов и гостей в гостиницах. Делегации стран-участниц, прибывающие в Армению на 10-е Франкофонские игры, будут оплачивать проживание и питание банковским переводом. Договоры с гостиницами должны быть заключены на следующий период: за 2 дня до церемонии открытия и до дня после церемонии закрытия /21.07.2027-02.08.2027/. 1. Подрядчик обеспечивает гостиничное обслуживание участников Игр и сопровождающих их технических команд. Для участников культурных и спортивных соревнований, сопровождающих лиц, глав миссий, врачей и тренеров должно быть предоставлено не менее 2550 номеров, всего максимум 6000 человек, включая: - не менее 100 одноместных номеров для глав миссий, - не менее 2450 двухместных номеров для участников Игр и сопровождающих лиц, включая врачей и тренеров, или, в зависимости от наличия номеров, меньшее количество для размещения максимум 5900 человек (в 3- или 4-звездочном отеле), обеспечивающее аналогичные условия для участников. Для технических делегатов, председателей культурного жюри, членов жюри и спортивных арбитров необходимо предоставить не менее 270 двухместных номеров (в 4- или 5-звездочном отеле). Председатели и члены культурного жюри должны размещаться в одном отеле. Они должны размещаться отдельно от участников, представителей СМИ или должностных лиц делегаций. Для представителей СМИ партнеров (технической группы) необходимо предоставить не менее 100 номеров (в 3- или 4-звездочном отеле). Размещение официальных делегаций: ● Для глав делегаций стран-участниц необходимо предоставить не менее 50 номеров (в 4- или 5-звездочном отеле). ● Для представителей и экспертов CIJF необходимо предоставить не менее 130 номеров (в 4- или 5-звездочном отеле). ● Для руководства OIF, высокопоставленных должностных лиц и директора по информационным технологиям МОК необходимо предоставить не менее 30 номеров (в 5-звездочном отеле). По логистическим соображениям, технические делегаты должны быть размещены в одном отеле. Если это невозможно, то один и тот же отель должен быть предоставлен техническим делегатам той же профессии. 2. Необходимо предварительно забронировать номера, оплату за которые осуществляют делегации. В частности: ● Примерно 150 номеров (в 4- или 5-звездочном отеле) должны быть зарезервированы для членов участвующих правительств и других должностных лиц. ● Примерно 400 номеров (в 2- или 3-звездочном отеле) должны быть зарезервированы для делегаций СМИ. 3. Окончательное распределение участников и делегаций будет утверждено CNJF по согласованию с CIJF. Организация питания для участников Общие требования ● Обеспечить высококачественное, безопасное и эффективное питание для всех участников Игр Франкофонии. ● Обеспечить питание не менее чем для 6000 человек. ● Подрядчик, при наличии соответствующих финансовых ресурсов, должен согласовать концепцию питания с Заказчиком в течение 30 календарных дней после вступления в силу соглашения между сторонами. ● Учитывать пищевые особенности участников: диетические, национальные, культурные, религиозные и медицинские требования. ● Согласовать график питания с расписанием соревнований, культурных мероприятий, а также церемоний открытия и закрытия. ● Предоставить необходимую техническую, производственную и логистическую инфраструктуру для организации питания, а также обслуживающий персонал. Время работы столовой ● Завтрак: 06:00–10:00 ● Обед: 12:00–15:00 ● Перекус: 16:00–18:00 ● Ужин: 19:00–22:00 При необходимости продлить время работы столовой до 24:00. Обеспечить питание участников в дни церемоний открытия и закрытия. Требования к организации питания ● Организовать питание в формате шведского стола. ● Создать несколько пунктов раздачи еды для минимизации очередей. ● Предоставить возможность употребления пищи на месте и обеспечить ее в упакованном виде. Требования к меню Предоставлять ежедневное разнообразное меню, включающее: ● Закуски, ● Салаты, ● Диетические блюда, ● Вегетарианские блюда, ● Горячие мясные блюда, ● Горячие рыбные блюда, ● Холодные блюда, ● Молочные продукты, ● Десерты, ● Свежие фрукты, ● Хлеб, ● Специи, ● Холодные и горячие напитки. Требования к меню Ежедневно предоставлять меню из трех блюд: ● Местная кухня, ● Международная кухня, ● Диетические и энергетические продукты для спортсменов. Разрабатывать меню с участием диетологов в соответствии с потребностями в питании спортсменов высокого уровня. Талисман Дополнительные требования к питанию Обеспечить: ● легкие закуски, ● питание для VIP-гостей, официальных лиц и делегаций в отелях, ● кофе-брейки, коктейли и официальные приемы, ● предоставление упакованных ланчей, ● питание для волонтеров, ● предоставление легких закусок для судей. Требования к обеспечению водой и льдом ● Обеспечить постоянный доступ к питьевой воде во всех местах проведения. ● Установить диспенсеры с питьевой водой. ● Предоставить бутилированную воду всем участникам (в среднем 4-6 бутылок на участника в день). ● Предоставить достаточное количество льда для медицинских служб и мест проведения соревнований. Санитарно-гигиенические требования ● Соблюдать местные и международные стандарты безопасности пищевых продуктов, а также санитарно-гигиенические нормы. ● Установить дезинфицирующие средства для рук. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований безопасности пищевых продуктов и гигиены. Безопасность В дни проведения мероприятия необходимо обеспечить безопасность участников (в гостиницах и местах проведения соревнований). Обеспечить общую безопасность Игр, эффективно, с момента прибытия первого участника до отъезда последнего. В местах проведения культурных и спортивных соревнований необходимо установить оборудование для видеонаблюдения и специальные системы (путем оснащения соответствующих помещений) в целях безопасности. Также должна быть предусмотрена система противопожарной защиты, которая должна быть согласована заранее с заказчиком. Безопасность участников должна быть обеспечена в аэропорту, на используемых дорогах, на спортивных соревнованиях и тренировочных площадках, на культурных соревнованиях и репетициях, а также на выставочных и других площадках, на мероприятиях, проводимых на открытых территориях, а также в гостиницах, размещающих участников и делегации, и т. д. Использовать передовые технологические ресурсы для оснащения всех пунктов досмотра персонала, транспортных средств и оборудования, а также для мониторинга периметра безопасности места проведения соревнований, чтобы минимизировать потребность в персонале и время досмотра и повысить эффективность системы. Необходимые меры безопасности: Досмотр входов на места проведения соревнований. Для досмотра людей: вращающиеся турникеты, металлодетекторы, проходные металлодетекторы, камеры досмотра, сканеры сумок и багажа, ручные комплекты для обнаружения взрывчатых веществ, собаки-ищейки (если их нет в составе сил безопасности) и т. д. Досмотр транспортных средств: - Зеркала для осмотра транспортных средств, ручные комплекты для обнаружения взрывчатых веществ, собаки-ищейки (если их нет в составе сил безопасности) и т. д. Услуги по антидопинговому контролю Услуги по антидопинговому контролю предоставляются заказчиком. Подрядчик должен предоставить помещения на всех спортивных площадках, обставленные соответствующей мебелью. Все помещения должны быть обеспечены электричеством, питьевой водой и канализацией. Помещения должны иметь достаточное освещение. Подрядчик должен обеспечить транспортные услуги, не менее 6 автомобилей (легковых автомобилей для перевозки персонала и проб), на протяжении всего спортивного мероприятия. Пункт антидопингового контроля должен быть оборудован для доступа инвалидов-колясочников, иметь систему безопасности (контроль доступа). Описание помещений: Пункты допинг-контроля должны состоять из 3 отдельных взаимосвязанных зон. 1. Зал ожидания - приблизительно 18-25 кв. м. В зале ожидания должно быть: не менее 8-10 мест для спортсменов, сопровождающих лиц и инспекторов, 2. Комната для тестирования - приблизительно 10-12 кв. м. В комнате должно быть: - столы для заполнения протоколов, - стулья, - запирающийся шкаф для хранения проб. Также должно быть отдельное место (диван или кресло) для возможного взятия образцов крови. 3. Ванная комната — не менее 3 квадратных метров (отдельно для мужчин и женщин). Эта зона непосредственно примыкает к комнате для тестирования. В ванной комнате должны быть: - унитаз - раковина - зеркало - мусорное ведро - мыло, салфетки Пункт допинг-контроля должен располагаться рядом с местом проведения соревнований. Все помещения в пункте допинг-контроля должны быть закрытыми и соединенными между собой. Подрядчик также должен предоставить необходимые печатные материалы (образцы печатных материалов будут предоставлены Заказчиком заранее). Местоположение, размеры и оборудование помещений для антидопингового тестирования должны быть согласованы с Заказчиком. Медицинское обслуживание Медицинские услуги, а также постоянная служба скорой помощи будут предоставлены подрядчиком в соответствии с регламентом Международного комитета Франкофонии по согласованию с заказчиком. Участник должен обеспечить помещения для оказания медицинской помощи на всех площадках. Все помещения должны быть оборудованы электричеством, питьевой водой и канализацией. Помещения должны иметь достаточное освещение. Площадь медицинских помещений должна составлять не менее 13 кв.м. Заказчик предоставит короткий номер экстренной помощи и франкоговорящих операторов. Номера телефонов всех пунктов оказания медицинской помощи и служб экстренной помощи (короткие номера) должны быть включены в медико-техническое руководство, предоставляемое делегациям. Для организации эффективной связи подрядчик должен предоставить мобильные телефоны или SIM-карты членам медицинской комиссии Международного комитета Франкофонии и медицинскому персоналу, назначенному Организационным комитетом. Главный пункт медицинской помощи должен располагаться в непосредственной близости от игрового поля и иметь хорошо видимые указатели в соответствии с регламентами международных и национальных спортивных федераций. Место должно обеспечивать медицинскому персоналу беспрепятственный обзор игрового поля. Набор волонтеров Задачи, которые будут поручены волонтерам, а также количество волонтеров, которых необходимо нанять (2000-2500), должны быть определены по результатам обсуждений и оценки потребностей между соответствующими комитетами и координационным комитетом волонтеров. Волонтеры должны владеть французским языком. Основные функции волонтеров: Встреча участников, делегаций и гостей в аэропорту, поддержка и контроль процесса получения багажа и трансфера в места размещения, встреча участников в аккредитационных центрах, прием и предоставление информационной поддержки прибывающим в отели, встреча журналистов и представителей СМИ в пресс-центрах, сопровождение спортсменов к местам тренировок и соревнований, сопровождение артистов на репетиции и площадки для соревнований, встреча зрителей, предоставление информации и консультаций, сопровождение VIP-персон, почетных гостей и официальных делегаций по мере необходимости, поддержка организационной и логистической работы мероприятий. Для эффективной реализации волонтерской программы исполнитель обязан обеспечить следующие ресурсы и меры: ● Предоставление униформы волонтерам, ● Изготовление значков и других средств идентификации волонтеров, ● Разработка и выдача сертификатов об участии, ● Подготовка методических указаний для волонтеров, ● Организация питания для волонтеров: как минимум 1 ланч-бокс (натуральный сок 0,30, одна порция овощного салата, одна порция хлеба, гарнир, порция куриной грудки или говяжьей отбивной, одноразовые столовые приборы) на каждые 4 часа волонтерской работы, 2 приема пищи в течение 6 часов и более работы, 3 приема пищи и кофе, чай в течение 12 часов дежурства в аэропорту. Брендинг В рамках мероприятия необходимо выполнить дизайнерскую работу и обеспечить соответствие стилистическим решениям Игр, в соответствии с брендбуком, предоставленным заказчиком, разработать логотипы, флаги, плакаты, информационные материалы, декоративные элементы, а также украсить ими ряд объектов и/или предоставить их участникам (далее – брендинг). ● В соответствии с брендбуком, предоставленным заказчиком, который содержит подробное описание всех видов дизайнерских и полиграфических работ, необходимо брендировать все спортивные и культурные площадки, как внешние, так и внутренние, брендировать приглашения и билеты. ● Брендировать зал для пресс-конференций. Все дизайнерские решения должны быть согласованы с заказчиком до печати. Фирменные атрибуты Для мероприятия необходимо фирменную символику: Оснащение и брендирование мест проведения мероприятия; Именные бейджи для официальных гостей, глав делегаций, членов жюри, участников, представителей СМИ (по категориям), которые будут различаться по цветам; Блокноты, ручки (в зависимости от количества участников); Изготовление и печать отличительных знаков для размещения на багаже ​​прибывающих делегаций и журналистов в зависимости от количества прибывающих; Изготовление, печать и установка отличительных знаков для размещения на транспортных средствах, обеспечивающих передвижение участников, с логотипом 10-х Игр Франкофонии в Ереване 2027; Фирменное оформление медиацентра; Подготовка фирменного справочника для журналистов (2 экземпляра: на армянском и французском языках, в электронном виде, для размещения на сайте и рассылки по электронной почте); Услуги талисмана (актера) на протяжении всех игр. Билеты должны быть напечатаны в соответствии с фирменной символикой мероприятия, а продажа должна быть организована исполнителем. Продажа билетов должна осуществляться как минимум через трех операторов. Разница между доходами и расходами от продажи билетов распределяется в следующей пропорции: 50% Заказчику, и в течение 10 рабочих дней после мероприятия сумма перечисляется наличными на счет, предоставленный Заказчиком (номер счета будет предоставлен при заключении Договора), 50% Исполнительу. Производство фирменной сувенирной продукции – около 7000 штук. Производство фирменных футболок – около 7000 штук. Производство фирменных полотенец – около 7000 штук. Производство мягких игрушек-талисманов – около 7000 штук. Все материалы и дизайн, используемые при производстве, должны быть согласованы с Заказчиком. В течение 10-х Игр Франкофонии необходимо организовать продажу фирменной продукции с официальным логотипом Игр (футболки, кепки, талисманы и т. д.). Разница между доходом от продажи и расходами распределяется в следующей пропорции: 50% Исполнитель, 50% Заказчик. При этом сумма перечисляется безналичным способом, путем перевода на предоставленный Заказчиком счет в течение 10 рабочих дней после окончания мероприятия. Исполнитель предоставляет подробный отчет о расходах по проданным товарам вместе с соответствующими подтверждающими документами не позднее чем через 10 рабочих дней после окончания мероприятия. Заказчик не производит оплату за Услуги до утверждения вышеуказанного отчета. Приглашения Необходимо организовать брендирование и печать приглашений (не менее 1000 штук). Полиграфические услуги ● Печать баннеров, монтаж и демонтаж (в зависимости от места проведения каждого конкурса и культурного мероприятия), бумажные и электронные рекламные щиты (в оживленных и заметных местах Еревана, по согласованию с заказчиком). ● Именные карточки (бейджи) (в зависимости от количества участников) ● Одежда для волонтеров с логотипом мероприятия (в зависимости от количества волонтеров) ● Блокноты, ручки, футболки, кепки и т. д. (в зависимости от количества участников) ● Печать и монтаж необходимых печатных материалов, баннеров для медиацентра. ● Печать и установка необходимых печатных материалов, баннеров для медиацентра. ● Билеты (количество согласовывается с заказчиком) ● Сувениры (количество согласовывается с заказчиком) ● Приглашения (не менее 1000 штук) ● Путеводители (количество согласовывается с заказчиком) ● Самоклеящиеся этикетки (количество согласовывается с заказчиком) ● Печать и монтаж печатной продукции и баннеров, необходимых для пресс-конференц-зала (количество согласовывается с заказчиком) ● Печать, монтаж и демонтаж вывесок Электронные платформы Необходимо обеспечить: ● Веб-сайт 10-х Игр Франкофонии, где будет размещаться основная информация, пресс-релизы, фотографии и видео, с предоставлением сервера достаточной мощности для бесперебойной работы веб-сайта. Веб-сайт должен начать работу через 30 дней после предоставления Заказчиком брендбука. ● Адреса электронной почты Игр, которые будут предоставлены Заказчиком. ● Создание различных онлайн-платформ для регистрации участников (спортсменов, артистов, сопровождающих лиц), делегаций и журналистов со ссылкой на веб-сайт Игр. ● Стратегию и управление брендом — разработка единой маркетинговой и коммуникационной стратегии, составление плана действий (далее — план в социальных сетях) и координация с Заказчиком. При наличии соответствующих финансовых ресурсов — в течение 40 календарных дней после вступления соглашения в силу. ● Разработка и внедрение стратегической концепции в социальных сетях, создание, управление и продвижение официальных страниц в Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok и YouTube, где будут регулярно публиковаться информационные и рекламные материалы, ежедневная публикация последних новостей, включая подготовку контента. Страницы должны начать работу через 30 дней после предоставления Заказчиком брендбука. ● Размещение рекламы в социальных сетях, посвященной 10-м Играм Франкофонии в Армении, с указанием расписания и места проведения. В рекламе должны быть представлены фотографии армянских участников. Размещение рекламы должно начаться через 30 дней после предоставления Заказчиком брендбука, с периодичностью, согласованной с Заказчиком. ● Обеспечение визуального оформления в соответствии с брендингом в различных СМИ и рекламных каналах. ● Планирование, реализация и оптимизация целевых цифровых рекламных кампаний на местных и международных рынках. Размещение рекламы должно начаться с 1 февраля 2027 года, с периодичностью, согласованной с Заказчиком. ● Предоставление наружной рекламы на территории Республики Армения, в Ереване и регионах. Реклама размещается в течение 30 дней после предоставления Заказчиком брендбука и публикуется с периодичностью, согласованной с Заказчиком. ● Связи с общественностью – размещение статей, репортажей и интервью в местных и международных онлайн- и печатных СМИ, организация пресс-конференций, работа с аккредитованными журналистами. ● Репортажи – профессиональная фото/видеосъемка подготовительных и текущих мероприятий Игр в соответствии с планом продвижения в социальных сетях, ежедневный мониторинг медиа-сферы, ежемесячное составление отчетов о результатах на цифровых платформах, а также полный отчет в течение 15 рабочих дней после завершения работ. Спортивные соревнования Во время спортивных соревнований необходимое профессиональное спортивное оборудование предоставляется Заказчиком, а транспортировка, оснащение и хранение осуществляются Подрядчиком в соответствии с требованиями и условиями Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить все залы для соревнований, тренировок и мероприятий питьевой водой и холодильниками в соответствии с количеством участников на местах проведения соревнований (не менее 2 холодильников и не менее 1 литра воды на каждого участника). На всех площадках спортивных мероприятий должны всегда быть чай, кофе, прохладительные напитки (сладости, фрукты, а также салфетки или другие предметы домашнего обихода) для судей и почетных гостей. Для церемоний награждения Участник должен предоставить пьедесталы для награждения в соответствии с международными стандартами, с учетом специфики каждого вида спорта. На всех площадках Франкофонских игр необходимо обеспечить резервный генератор /мощность в соответствии с площадью/. Участник выступления должен предоставить флаги стран-участниц (размером 2*1 м, изготовленные из прочной ткани) и гимны (с держателем). Легкая атлетика и параатлетика Соревнования по легкой атлетике и параатлетике пройдут с 23 по 27 июля 2027 года на стадионе «Раздан» в Ереване. Стадион предоставляется Заказчиком. Подрядчик должен предоставить: На стадионе для соревнований: • Стулья для судей – 100 шт. • Складные стулья для судей на беговой дорожке – 24 шт. • Столы для судей – 33 шт. • Спортивные скамейки – 25 шт. • Зонты для судей и спортсменов – 18 шт. • Корзины для одежды спортсменов – 50 шт. • Клейкая лента (ширина 3 см, длина 50 м) – 48 шт. • Подключение электронных дисплеев в каждой технической секции (всего 12), а также зоны фотофиниша для командного старта и финиша. В раздевалке (для команд из 7 человек): • Массажные столы – 4 шт. • Столы – 2 шт. • Раздевалки должны быть оборудованы розетками (6-10) В раздевалке (для команд из 10 человек): • Массажные столы – 4 шт. • Столы – 2 шт. • Раздевалки должны быть оборудованы розетками (6-10) • Комната управления соревнованиями: • Стулья – 10 шт. • Складные стулья для видеооператоров – 6 шт. • Канцелярские принадлежности: бумага формата А4, папка, шариковая ручка и т. д. • Монитор (диагональ 28–32 дюйма) – 1 шт. • Кабель HDMI (для монитора) – 1 шт. • Цветной принтер (формат А4) – 1 шт. • Лазерный принтер • Шнур питания (блок) 4-5-контактный сетевой кабель с высокочастотным фильтром – 3 шт. / длина провода 3-5 метров/ • Ноутбук – 1 шт. • Носители данных (500–1000 ГБ) – 1 шт. • Флеш-накопители для фотоаппаратов, 32–64 ГБ – 14 шт. • Внешнее оборудование: 1. HD-камеры (1080x1920 пикселей) – основные – 6 шт. и 1 запасная. 2. Штативная установка на 6 камер, установленная на высоте не менее 1,5 м, вес установленного оборудования не менее 1 кг. Примечание к устройствам: Фотоаппараты должны быть оснащены аккумуляторами большой емкости (5000–7000 мАч), обеспечивающими 5–7 часов работы, или дополнительными аккумуляторами. Все устройства должны быть высокого качества, а модели согласовываются заранее с Заказчиком. Раздевалка и секретариат TOL на поле • Столы – 5 шт. • Стулья – 6 шт. • Вешалка для одежды – 1 шт. Офис мероприятия, зеленая зона и смешанная зона • Столы – 2 шт. • Стулья – 10. • Диваны (2 м длиной) – 5 шт. • Мусорное ведро – 1 шт. • Принтеры – 2 шт. • Ноутбуки – 2 шт. • Точка доступа Wi-Fi (с возможностью одновременного подключения 8 и более устройств) • Пресс-стена /в смешанной зоне/ (пресс-стена, брендированная логотипом игр) – с плакатом высотой 2 м, покрывающим всю ширину смешанной зоны (брендинг). Лестница с резиновым покрытием, ведущая из смешанной зоны на резиновое покрытие. Зона радиовещания • Столы – 3 шт. • Стулья – 4 шт. Зона возврата вещей спортсменов • Столы – 5 шт. • Мусорное ведро – 1 шт. Комната отдыха для участников соревнований • Столы – 24 шт. • Стулья – 72 шт. • Диваны (2 м) – 8 шт. • Мусорные ведра – 4 шт. Офис управления соревнованиями • Стулья (офисные) – 10 шт. • Мусорное ведро – 2 шт. • Ноутбуки – 4 шт. • Принтеры – 2 шт. • Шнуры питания – 2 шт. • Подключение к онлайн-системе соревнований • Точка доступа Wi-Fi (с возможностью одновременного подключения 8 и более устройств) • Мониторы – 6 шт. (для графических дизайнеров) Комната - Главная судейская коллегия • Стулья (офисные) – 10 шт. • Мусорное ведро – 1 шт. • Столы – 3 шт. • Ноутбуки – 2 шт. • Принтер – 1 шт. • Подключение к сети для системы онлайн-соревнований • Точка доступа Wi-Fi (с одновременным подключением 8 и более устройств) Комната для расписаний • Стулья (офисные) – 6 шт. • Столы – 4 шт. • Мусорные ведра (для бумаги) – 11 шт. Комната для секретарей мероприятий • Столы – 3 шт. • Кресла – 6 шт. • Ноутбук (1 шт.) с подключением к сети для онлайн-соревнований Зона для информаторов и комментаторов • Столы – 10 шт. • Ноутбук (2 шт.) с подключением к сети для онлайн-соревнований • Все столы оборудованы подключением к интернету. Комната для совещаний • Столы – 6 шт. • Стулья – 50 шт. • Мусорные баки – 5 шт. • Скамейки – 10 шт. • Металлическая стойка 2м x 2м – 3 единицы • Канцелярские принадлежности • Подставки для табличек (шест высотой 1м с пластиковой доской 30x60 см) – 25 шт. • Табличка о запрещенных предметах на арене, размер 60x50 см – 2 шт. • Ноутбук (1 шт.) с сетевым подключением для онлайн-соревнований • Принтер (1 шт.) • Сетевой фильтр (1 шт.) • Микрофон (1 шт.) • Колонки – не менее 2 шт., для обеспечения звука на открытом пространстве • Шкафы – 4 шт. /с шторами вместо дверей/ Тренировочный комплекс из 2 предметов – один тренировочный стадион расположен в зоне, прилегающей к главному стадиону, а второй предназначен для вбрасываний и предварительных тренировок (стадион футбольного клуба «Пюник»). • Скамейки: 18 шт. (по 2 в каждой секции) • Мусорные баки с вкладышами – 11 шт. • Судейские кресла – 18 шт. • Столы – 3 шт. • Полиэтиленовые пакеты для льда (28 см) – 1000 шт. • Ледяной ящик – 2 шт. Массажные камеры – около 10 шт. (количество согласовывается с Заказчиком) В каждой камере: • Стол – 1 шт. • Стул – 1 шт. • Мусорное ведро – 1 шт. • Резиновое покрытие, на которое устанавливаются камеры. Количество массажных кабинок зависит от числа стран-участниц. Помещение для хранения спортивного инвентаря • Стеллажи (для штанг), установленные по всей длине склада (минимально возможные размеры помещения будут предоставлены Заказчиком в зависимости от числа стран-участниц) • Стол - 1 шт. • Стулья - 2 шт. • Мусорное ведро - 1 шт. Пресс-центр Указатели • Столы - 20 шт., каждый на 2 человека, всего 40 рабочих мест • Стулья - 40 шт. • Мусорные ведра и мешки для мусора - 4 шт. Канцелярские принадлежности: Оборудование: • Ноутбук - 1 шт. • Копировальный аппарат - 1 шт. • Сетевой принтер - 1 шт. • Телевизор/монитор - 2 шт. Палатки (3х3м), оборудованные столами и гимнастическими скамьями (по 2 штуки) для каждого количества стран-участниц. Палатки должны быть размещены вокруг тренировочной площадки. Две большие палатки (4х6м) в месте сбора спортсменов /комната сбора/. Флаги и гимны стран-участниц /с переноской/. На каждой тренировочной площадке должно быть установлено не менее 8-10 эко-туалетов. Около 100 волонтеров, которые будут выполнять свою волонтерскую работу на стадионах. Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, чистым, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, оборудование должно быть прочным, компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач, устройства и оборудование должны быть высокого качества, изготовлены или выпущены не позднее 2025 года, по согласованию с Заказчиком. Образцы всего оборудования, устройств, предметов и аксессуаров согласовываются заранее с Заказчиком. Тяжелая атлетика Соревнования и тренировки по тяжелой атлетике пройдут с 23 по 26 июля 2027 года в спортивно-концертном комплексе им. К. Дермирчяна в Ереване. Подрядчик приобретает услуги по аренде спортивного комплекса (включая вентиляцию и охлаждение). Большой зал спортивно-концертного комплекса должен быть разделен на 4 части. Предварительное и приблизительное изображение: В соответствии с международными правилами по тяжелой атлетике, в рамках организации чемпионата необходимо обеспечить: 1. Предоставление технического оборудования (светодиодные экраны, звуковое и световое оборудование, адаптация зала): Ограждающая стена/конструкция за подиумом, минимум 10х5 метров, из светопоглощающего материала/покрытия или светодиодной панели. Светодиодная панель «внутри помещения», «черный диод», максимум P4, минимум 120 квадратных метров. Туннель для презентаций спортсменов (с одной стороны соревновательного подиума) выполнен с использованием светодиодной панели «закрытого» типа, «черный диод», P4. Воспроизведение пропорционального телевизионного сигнала, а также аудиосигнала текущих соревнований в соревновательном зале на светодиодном экране, максимум формата P4, шириной не менее 6 метров. 2. Вся визуальная концепция мероприятия, рекламные материалы и декоративные элементы должны быть разработаны с обязательным использованием официальных логотипов следующих организаций и брендов: • Официальный логотип 10-х Игр Франкофонии, • Логотип Международной организации Франкофонии (IOF), • Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), • Федерация тяжелой атлетики Франкофонии (FFH), • Федерация тяжелой атлетики Армении, • Правительство Республики Армения и Министерство спорта и физического воспитания Республики Армения, В каждый соревновательный день Правительство Армении получает 100 VIP-приглашений на трибуны, Министерство спорта и физического воспитания — 30 VIP-приглашений на трибуны, а Федерация тяжелой атлетики Армении — 100 билетов на трибуны спортивных школ. 3. Услуги видеосъемки и прямой трансляции Каждый соревновательный день, 23-26 апреля 2027 года. Обеспечение прямой трансляции: Группа А (3-4 весовые категории) – 6-8 часов полной видеосъемки, Группа В (3-4 весовые категории) – 6-8 часов трансляции с одной камеры (стриминг). Остальные группы снимаются одной камерой и не транслируются в прямом эфире. 4. Обустройство зала для специальных гостей. Рассчитан на 30 человек. Диваны, кресла, фуршетный стол (фрукты, сладости, напитки, кофе, чай и другие блюда, обновляемые 3-4 раза в день). 5. Обеспечение холодильника и воды в соревновательном и тренировочном залах. 2 холодильника со льдом в каждом из тренировочного и соревновательного залов, а также вода в три раза больше количества участников (обновляется 2-3 раза в день). 6. Услуги по обустройству соревновательного и тренировочного залов и сцены. Подвижные прожекторы/прожекторы - Claypaky Scenius Profile 1400W или эквивалентные, Robe BMFL Blade, Ayrton Ghibli, Ayrton Ghibli, Подвижные светодиодные прожекторы - Claypaky AXCOR AXCOR Spot 300 или эквивалентные, Robe MegaPointe, Martin MAC Ultra Performance, Подвижные прожекторы заливающего света - Vari-Lite VL3000 Wash 5600K или эквивалентные, Vari-Lite VL4000 Wash, Martin MAC Ultra, MAC Ultra Wash, Подвижные светодиодные прожекторы заливающего/лучевого/эффектного света - Claypaky A.LEDA B-EYE, модель A.LEDA B-EYE K20 или эквивалентная, производитель Robe, модель Robin Spiider, производитель Martin, модель MAC Quantum Wash, Сценический стробоскоп - Claypaky, модель Stormy или эквивалентная, производитель Martin, модель Atomic 3000 LED, производитель GLP, модель JDC1, CO₂ special Оборудование для создания спецэффектов - производитель MDG ICE FOG, торговая марка ICE FOG Q или эквивалент, производитель MDG ICE FOG, торговая марка ICE FOG Compack, производитель Look Solutions Viper, торговая марка Viper NT, звуковое оформление (включая авторские права) моделей оборудования в координации с Заказчиком, два ведущих, один диджей (указанный персонал согласовывается заранее с Заказчиком с целью привлечения высококвалифицированных специалистов). Светопоглощающий ковер темных и нейтральных цветов, покрывающий всю соревновательную площадку. Светопоглощающий ковер темных и нейтральных цветов, покрывающий всю соревновательную площадку. Ограждающая стена/конструкция за подиумом, минимум 12x7 метров, из светопоглощающего материала/покрытия или светодиодной панели. Светодиодная панель «внутри помещения», «черный диод», максимум P4, минимум 120 квадратных метров. Туннель для презентаций спортсменов (с одной стороны соревновательного подиума) выполнен с использованием «закрытой», «черной диодной», светодиодной панели P4. Каждый ряд блога предназначен для работы 10 IT-специалистов (точки подключения к электросети и интернету, розетки). Мягкие кресла, черные мусорные корзины. С одной стороны соревновательного подиума расположены два ряда рабочих столов, подсвеченных по протоколу для телевизора. Подключение кабелей LAN и SDI к светодиодной панели сервера от первого ряда столов с одной стороны соревновательного подиума. Гигабитный интернет-канал. Звуковое оформление. Светопоглощающий ковер темных и нейтральных цветов для покрытия всей зоны разминки. Предусмотреть создание тренировочной зоны, состоящей из 12 автономных высокоплотных резиновых матов, на которых будут установлены соревновательные платформы (3х3 м) для предварительной подготовки, каждая из которых будет оборудована профессиональными мужскими и женскими штангами, стойками для дисков и контейнерами для магния. Обустроить 12 индивидуальных кабинок отдыха с массажным столом непосредственно за платформой для предварительной подготовки, размером не менее 3х2 м. Временно соорудить потолок с освещением для создания студийной атмосферы в соответствии с протоколом телевизионного вещания. Тренировочная зона, воспроизведение пропорционального телевизионного сигнала, а также аудиосигнала текущих соревнований с помощью светодиодного экрана и динамиков. Светодиодные экраны: максимум P4, минимум 6 метров в ширину. Соревновательная зона – сценическое/театральное освещение соревновательного подиума 10х10 метров с помощью подвесных ферм/конструкций. Достаточное осветительное оборудование - Claypaky Arolla Profile MP или эквивалентное ETC Source Four LED Series 3 Lustr X8, Robe Tarrantula Tarrantula или модели, согласованные с Заказчиком. Соревновательные и тренировочные залы должны быть оборудованы ковровым покрытием. На потолке зала должны быть прикреплены флаги 50 стран-участниц размером 2х4 м. (Список стран-участниц будет предоставлен Заказчиком, окончательное число может быть изменено). 7. Заказчик предоставляет необходимое профессиональное спортивное оборудование, турнирную сцену, на которой устанавливается соревновательная платформа, судейскую систему, а обустройство тренировочного зала и тренировочного зала будет осуществляться Подрядчиком в соответствии с требованиями и условиями Заказчика. Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, аккуратным, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, аксессуары должны быть прочными, компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач, устройства и оборудование должны быть высокого качества, изготовлены или выпущены не позднее 2025 года, по согласованию с Заказчиком. Образцы всех устройств, оборудования, предметов и аксессуаров согласовываются с Заказчиком заранее. Дзюдо Чемпионат по дзюдо пройдет с 28 по 31 июля 2027 года в спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна в Ереване. Предварительное и приблизительное изображение: Подрядчик приобретает в аренду спортивный комплекс (включая вентиляцию и охлаждение). Соревнования будут проводиться на трех татами. Технические характеристики соревновательного зала и соревновательной площадки: Для проведения соревнований требуется не менее трех входов на соревновательную площадку, а если их меньше, это должно быть одобрено Международной федерацией дзюдо (далее – МФД), Спортивной комиссией. Соревновательные площадки нумеруются слева направо, начиная с расположения технического стола. Каждый соревновательный татами разделен на две (2) зоны: соревновательную площадку и зону безопасности. Каждая зона имеет свой цвет с достаточным цветовым контрастом, чтобы избежать ситуаций на грани. Спортивная комиссия МФД согласовывает необходимое количество соревновательных площадок. Размеры соревновательной площадки для международных соревнований должны составлять от 8 м x 8 м до 10 м x 10 м. Зона безопасности должна быть не менее 3 м. При использовании двух (2) или более смежных соревновательных площадок может использоваться общая зона безопасности, обеспечивающая минимальное расстояние в 4 м между ними. Вокруг всей соревновательной площадки должно быть обеспечено свободное пространство не менее 50 см. Татами предоставляются Заказчиком. Участник должен уложить татами на упругий пол на уровне земли. Элементы, образующие поверхность пола, должны быть ровными, без зазоров между ними. Поверхность должна быть ровной и надежно закрепленной, чтобы отдельные татами не могли перемещаться. Вокруг всего татами должен использоваться механизм (например, деревянная рама) для предотвращения перемещения во время использования и обеспечения устойчивости и безопасности. Если пол бетонный, под татами может использоваться Taraflex (или аналогичный противоскользящий материал). Минимальная высота над татами должна составлять 12 м от самого нижнего висящего объекта. Любые украшения на татами, такие как название города-организатора, год или логотипы мероприятия, могут размещаться только в безопасной зоне, никогда не в зоне соревнований. Эти украшения не должны быть скользкими. Для каждого соревновательного татами должно быть два табло (монитора /55 дюймов/, всего 12), отображающих результаты в горизонтальном положении. Мониторы размещаются за пределами зоны соревнований, где они хорошо видны спортсменам, судьям, членам комитета, официальным лицам и зрителям. 2. После установки татами со всех сторон должно оставаться не менее одного метра свободного пространства. Общая зона окружена светодиодными рекламными щитами высотой до одного метра, перед каждым татами должен быть проход для входа и выхода спортсменов на соревновательную площадку. За рекламными щитами, перед татами, размещаются 2 небольших P-образных столика (90-100 см) и стулья для тренеров участников во время соревнований, в соответствии с цветом кимоно участников. Для каждого татами необходимо установить три стола для судей, комиссаров и различных представителей, а также еще 3 стола позади для руководящей команды, около 30 стульев. Также с каждой стороны татами устанавливается один стол для врачей, оборудованный средствами первой помощи. Требуются 2 отдельных помещения для женщин и мужчин, контрольные весы для взвешивания 4 человек из каждой весовой категории случайным образом за 45 минут до соревнований. 1. Подставка для наград должна быть овальной формы, размеры: Для 1-го места высота 60 см, ширина 120 см Для 2-го места высота 45 см, ширина 120 см Для 3-го места высота 30 см, ширина 200 см 2. Проверка кимоно - выборочное взвешивание (устройство для проверки кимоно - сокутейки - предоставляется заказчиком) • Один (1) стол на татами (регистрация спортсменов) • Два (2) стула на татами (регистрация спортсменов) • Четыре (4) сокутейки • Четыре (4) ультрафиолетовые лампы для проверки подлинности оптических этикеток IJF. • Три (3) вешалки (одна для белых кимоно, одна для синих и одна для кимоно спортсменов). • Всего 50 вешалок. • Одна комната (закрытая зона), которая служит раздевалкой. • 2 отдельные комнаты рядом с спортивным залом (одна для мужчин и одна для женщин). • 2 небольших столика (для операторов IJF). • 2 стула (для операторов IJF). • Два (2) кабеля LAN или Wi-Fi подключения к интернету в зоне управления кимоно. • Большие экраны (мониторы диагональю 55 дюймов — предоставляются заказчиком), на которых отображается порядок соревнований. • Большие экраны (мониторы диагональю 55 дюймов — предоставляются заказчиком), на которых транслируется прямая трансляция. • Шесть волонтеров для проверки кимоно (4 для проверки кимоно и 2 для предоставления запасных кимоно). • На каждом татами работают два добровольца-судьи, которые контролируют аккредитацию и порядок соревнований. • Четыре волонтера (два мужчины и две женщины) для случайной проверки веса 4 спортсменов из каждой категории, которые будут выбраны за час до предварительных поединков каждый день соревнований. • Требуется звуковая система. На каждом столе должен быть один беспроводной микрофон. В зоне разминки должен быть громкоговоритель, чтобы спортсмены могли слышать свои имена. • Четыре волонтера с четырьмя (4) рациями для связи между зоной разминки и комнатой вызова, а также для помощи в регистрации спортсменов. • Две отдельные комнаты (одна для мужчин и одна для женщин) с весами (весы предоставляются заказчиком), столом и стулом в каждой комнате. • В отдельных комнатах должны быть установлены две (2) весы для случайной проверки веса. • Запасные кимоно (кимоно предоставляются заказчиком) для каждого татами, синего цвета, одобренные IJF (на обратной стороне должны быть этикетки IJF и спонсора мероприятия), 10 шт. Размеры: 3х160 см, 2х170 см, 3х180 см, 2х190 см, белые, одобрены IJF (этикетка IJF и спонсора мероприятия должна быть на обратной стороне): размеры 10 шт.: 3х160 см, 2х170 см, 3х180 см, 2х190 см. • В каждом отеле должны быть установлены как минимум одни весы для выборочной проверки веса. • Необходимо установить 2 больших экрана размером 4м x 3м, максимум P4, подвешенных к потолку, чтобы они были видны с обеих сторон при показе видеоповтора. 3. Динамики, чтобы при объявлении имен спортсменов их было слышно и в разминочном зале. 4. 9 ноутбуков для обеспечения работы судей и просмотра повторов. 5. Веб-камеры Full HD - 15 шт. для съемки поединков вокруг татами, 5 шт. рядом с каждой татами 6. Клавиатура, 3 шт. 7. Монитор - 26-дюймовый экран - 3 шт. 8. HDMI-кабель /15 метров/ - 4 шт. 9. HDMI-кабель /2 метра/ - 8 шт. 10. HDMI-разветвитель, конвертер - 4 шт. 11. Удлинительный кабель /6-портовый, 10 метров/ - 12 шт. 12. Бумага формата А4 для принтеров - 5 упаковок по 500 листов в каждой. 13. Цветные принтеры, ручки. 14. Бейджи и футболки / с логотипом мероприятия / для тренеров, судей, комиссаров, обслуживающего персонала - по 300 штук в каждой упаковке. 15. Рядом с залом проведения лотереи, расположенным в отеле, следует установить буфетный стол для руководства и персонала, проводящего лотерею. Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, чистым, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, аксессуары должны быть прочными, компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач, устройства и оборудование должны быть высокого качества, выпущены не позднее 2025 года, по согласованию с Заказчиком. Образцы всех устройств, оборудования, предметов и аксессуаров согласовываются с Заказчиком заранее. Баскетбол 3х3 и баскетбол на колясках Соревнования по баскетболу 3х3 пройдут 23-26 июля 2027 года на площади Республики, а соревнования по баскетболу на колясках 3х3 — 28-31 июля 2027 года. Соревнования по баскетболу на колясках пройдут 28-31 июля 2027 года на площади Республики. Тренеры-судьи должны находиться в том же месте, что и судьи турнира. Местный транспорт. Подрядчик также должен подготовить закуски для игроков (фрукты, энергетические батончики, бутерброды и т. д., высокого качества, по согласованию с Заказчиком), которые будут предоставляться между играми. Всем участникам должна быть обеспечена достаточная доступность воды в любое время. Площадка и покрытие — полные комплексы баскетбольного покрытия, которые будут предоставлены Заказчиком (2 штуки), а транспортировка, меблировка и хранение будут осуществлены Подрядчиком в соответствии с требованиями и условиями Заказчика. Для проведения соревнований требуется 1 соревновательная площадка и 1 тренировочная площадка. Подрядчик должен предоставить одну площадку, которая станет центральной частью мероприятия. Требования к планировке площадки: • Использование только оборудования, одобренного FIBA; • Размеры площадки: 15 м (ширина) × 11 м (длина); • Граничные зоны: • 2 м для лицевой линии; • 1,5 м для коротких сторон; • 1 м для длинной стороны, противоположной баскетбольной площадке, которая окружена рекламными щитами (зона, ограниченная этими щитами, называется «Главная площадка»); • Расстояние от передней части рекламных щитов до трибун должно составлять 2 м; • Задняя часть баскетбольной площадки должна быть открыта в сторону наиболее известной или знаковой части площадки, которая будет служить фоном для фотографий с игры. С этой стороны можно разместить небольшие трибуны для зрителей. Баскетбольное кольцо 3х3 в сборе (баскетбольные кольца 3х3) – 2 шт. – Конструкция корзины со встроенным замком для мяча (предоставляется заказчиком, а транспортировка, комплектация и хранение осуществляются Подрядчиком в соответствии с требованиями и условиями заказчика). • Конструкция корзины с прессовой обработкой и встроенным замком для мяча. Минимальная длина выступа должна составлять 165 см, чтобы обеспечить как минимум 45 см безопасного пространства между лицевой линией и конструкцией. Размер щита должен быть стандартным: 1800 × 1050 мм. В целом, конструкция должна соответствовать минимальным требованиям уровня 2, определенным Правилами ФИБА по оборудованию. Должен быть доступен 12-секундный таймер для броска. Кроме того, у стола всегда должен быть доступен секундомер. • Места для запасных игроков У края площадки, рядом со столом, должны быть предусмотрены два места для запасных игроков. Видеоэкран и табло - табло (табло) 1 шт. – (предоставляется заказчиком, транспортировка, оснащение и хранение осуществляются Подрядчиком в соответствии с требованиями и условиями заказчика). Необходимо установить основной светодиодный видеоэкран с максимальным размером пикселя 10 мм, размером не менее 3×2 м и минимальной высотой 1,5 м в одном из нижних углов поля. Подрядчик также должен установить дополнительное табло рядом со столом (телевизор диагональю не менее 50 дюймов). Как основной, так и дополнительный экраны используются в качестве табло во время игры, но видеоэкран также может отображать визуальные материалы, видеоролики, рекламу спонсоров и другую информацию. На столе необходимо установить ноутбук, который будет подключен к экранам для передачи данных турнира. Для других материалов (видео, анимация и т. д.) может использоваться отдельный оператор. • Стол (счетный стол) Стол должен быть размещен в левом углу поля, напротив Конструкция корзины. Она должна быть достаточно большой, чтобы за ней могли разместиться 5 человек. Стол должен обеспечивать полный и беспрепятственный обзор поля и должен быть огорожен забором или ограждением для защиты территории и предотвращения несанкционированного доступа. Дополнительные места для сидения рядом со столом или вокруг него не допускаются. Должно быть обеспечено следующее: - электропитание, - подключение к интернету, - кабели с соответствующими разъемами для подключения соответствующего электронного оборудования. Интернет должен быть проводным с минимальной скоростью загрузки 5 Мбит/с. Также требуется резервное интернет-устройство (например, мобильный маршрутизатор или точка доступа телефона) со скоростью 4G. Для системы отслеживания владения мячом (Possession Tracker System), которой управляет один из судей за столом во время игр, требуется второй ноутбук. • Освещение поля Основное освещение поля должно быть не только достаточным для просмотра игры, но и соответствовать телевизионным и фотостандартам. Освещение должно быть равномерно распределено по всему полю, без теней или темных участков. Когда игры проводятся вечером или ночью, освещение является обязательным. Во время ночных игр освещение должно • 1000-1500 люкс. • Трибуна для зрителей - 200-300 человек. • Игровое поле должно быть покрыто солнцезащитным покрытием, собранным из металлических конструкций, поднятых на высоту 10-15 м. Металлическая конструкция должна быть оснащена цветным световым оборудованием, не менее 40 штук, для создания цветных световых эффектов во время перерывов в играх. Баскетбольные мячи (по стандартам FIBA) 48 штук – предоставляются заказчиком подрядчику. Рекламные щиты (А-образные щиты) Рекламные щиты, установленные вокруг поля, со светодиодными экранами, по всему периметру поля. Рекламные щиты А-образной формы имеют стандартный размер 2,5 × 1 метр, всего требуется 22 щита А-образной формы для полного покрытия периметра поля. • Подрядчик должен обеспечить звуковое оборудование для открытой площадки стадиона с динамиками и микрофонами. • Подрядчик должен обеспечить отдельные входы для спортсменов и команд на стадион со стороны зрительской зоны. • Подрядчик должен обеспечить отдельные входы для зрителей на стадион. • Подрядчик должен обеспечить VIP-места на стадионе — около 20 мест для почетных гостей. • Подрядчик должен обеспечить 4 раздевалки для команд, 1 кабинет врача и 1 комнату для допинг-контроля. Все соответствующие помещения должны быть палаточного типа (палатка-пагода 5м*5м — ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ — Форма — Квадратная, Площадь — 25 квадратных метров, Длина — 5 м, Ширина — 5 м, Высота входной арки — 2,5 м, Ветроустойчивость — не менее 18 м/с, палатка должна быть оборудована 2 столами и 7 стульями, а также, по возможности, системами охлаждения, которые позволят поддерживать температуру от 16 до 28 градусов). • Подрядчик должен обеспечить 4 эко-туалета на территории стадиона. Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, аккуратным, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, аксессуары должны быть прочными, компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач, устройства и оборудование должны быть высокого качества, изготовлены или выпущены не позднее 2025 года, по согласованию с Заказчиком. Образцы всех устройств, оборудования, предметов и аксессуаров согласовываются с Заказчиком заранее. Брейкданс Соревнования по брейкдансу пройдут с 29 по 31 июля 2027 года на площади Свободы /двор Оперы/. Участник должен предоставить: В соответствии с регламентом Всемирной федерации спортивных танцев, в рамках организации чемпионата необходимо предоставить: 1. Техническое оборудование (сцены, светодиодные экраны, звуковые и световые системы): 1.1. Сцена для соревнований – круглая танцевальная площадка диаметром 15 м, круглая секция для соревнований диаметром 8 м и высотой не менее 12 метров с металлической конструкцией и солнцезащитной крышей, светодиодный экран. Сцена должна быть собрана на высоте до 2 метров от земли, должна представлять собой сценическую платформу диаметром не менее 15 м, на которой должна быть установлена ​​танцевальная площадка диаметром 8 метров /танцевальная площадка предоставляется Заказчиком, а транспортировка, оснащение и хранение осуществляются Подрядчиком в соответствии с требованиями и условиями Заказчика/. Вся сцена должна быть крытой, а её высота должна составлять не менее 12 м. По всему периметру сцены должны быть установлены прожекторы. 1.2 Тренировочная сценическая платформа, которая должна быть установлена ​​на высоте от 20 до 30 см от земли, должна иметь диаметр не менее 8 м, на которой должен быть установлен танцпол диаметром 8 метров (танцпол предоставляется Заказчиком). Вся сцена должна быть крытой, а её высота должна составлять не менее 3 м. 1.3 Участник должен оборудовать на территории гримерные — не менее 10 штук, оборудованные шкафчиками и скамейками. 1.4 Участник должен обеспечить зрительскую зону — не менее 500 человек, а также VIP-зону, оборудованную стульями и креслами. 2. Вся визуальная концепция мероприятия, рекламные материалы и декоративные элементы должны быть разработаны с обязательным использованием официальных логотипов следующих организаций и брендов: • Официальный логотип 10-х Игр Франкофонии, • Логотип Международного комитета Игр Франкофонии, • Логотип Международной организации Франкофонии, • Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), • Федерация танцевального спорта Армении, • Правительство Республики Армения и Министерство образования, культуры и спорта Республики Армения. В каждый соревновательный день Правительство Армении получает 20 VIP-приглашений, Министерство спорта и по делам молодежи — 10 VIP-приглашений, а Федерация танцевального спорта Армении — 100 билетов на трибуны для спортивных школ. 3. Услуги видеосъемки и прямой трансляции: В каждый соревновательный день, 29-31 июля 2027 года. Прямая трансляция с использованием не менее 3 камер /стриминг/. 4. Столы, диваны, кресла, фуршетный стол (фрукты, сладости, напитки, кофе, чай и другие блюда, которые следует обновлять 3-4 раза в день) для судей, секретарей, ведущих, диджеев и специальных гостей. По согласованию с заказчиком. 5. Услуги по оснащению мест проведения соревнований и тренировок, а также сцены. Необходимо предоставить двух ведущих, двух диджеев (местных и международных) (указанный персонал согласовывается заранее с Заказчиком с целью привлечения высококвалифицированных специалистов). Необходимо установить переносные туалеты вокруг мест проведения соревнований и тренировок – не менее 10 штук. 6. Участник должен обеспечить зрительскую зону – не менее 500 человек, а также VIP-зону, оборудованную стульями и креслами. Примечание: Оборудование должно быть прочным, внешне неповрежденным, чистым, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, аксессуары должны быть прочными, компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач, оборудование должно быть высокого качества, произведено не позднее 2025 года или модель должна быть согласована с Заказчиком. Образцы всего оборудования, инструментов и аксессуаров согласовываются заранее с Заказчиком. Настольный теннис Соревнования по настольному теннису пройдут с 23 по 28 июля 2027 года в спортивном комплексе «ССКК». Подрядчик должен предоставить: услуги по аренде спортивного комплекса «ССКК» (включая звуковое оборудование, колонки, микрофоны, вентиляцию и охлаждение). Технические характеристики спортивного зала для проведения международных соревнований по настольному теннису. Для проведения международных соревнований по настольному теннису игровой зал должен быть закрытым, высотой не менее 5 метров, с игровыми полями размером 14 х 7 метров (для каждого стола), освещением на игровом поле не менее 1000 люкс, матовым напольным покрытием и темными стенами для хорошей видимости мяча. 1. Освещение. Для игрового поля на высоте 1 метра от пола 1000-1500 люкс, а для остальной части зала 500-750 люкс. Освещение должно быть равномерным. 2. Барьеры – предоставляются заказчиком Игровое поле разделено разделительными барьерами высотой 60-65 см, цвет которых должен отличаться от цвета мяча. 3. Температура и вентиляция. Температура в зале должна быть в пределах 18-25 °C. Вентиляция не должна создавать воздушных потоков, которые могут повлиять на траекторию мяча. 4. Пол игрового поля должен быть покрыт специальным покрытием – Taraflex /1084 кв. м/ – предоставляемым заказчиком; транспортировка, меблировка и хранение будут осуществляться Подрядчиком в соответствии с требованиями и условиями заказчика. Поверхность должна быть матовой и противоскользящей, предпочтительно деревянной или покрытой специальным синтетическим материалом (одобренным ITFF). 5. Профессиональное оборудование для настольного тенниса предоставляется заказчиком; транспортировка, меблировка и хранение будут осуществляться Подрядчиком в соответствии с требованиями и условиями заказчика. Подрядчик предоставляет столы для судей. 6. Предоставляет судьям ноутбуки для работы с электронными системами, программами и расчетами. 7. Постамент для победителей турнира. 8. Цвет стен. Стены должны быть темного или нейтрального цвета, без светлых пятен, чтобы не мешать видимости белого или оранжевого мяча. Теннисные столы планируется установить в центральной части корта. Всего будет установлено 16 теннисных столов, из которых 10 — в центральном зале и 6 — в боковом зале. Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, чистым, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, фурнитура должна быть прочной, компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач, оборудование должно быть высокого качества, выпущено не позднее 2025 года, по согласованию с Заказчиком. Образцы всего оборудования, фурнитуры и аксессуаров согласовываются с Заказчиком заранее. Шахматы Шахматные соревнования пройдут с 23 по 30 июля 2027 года в шахматном доме «Тигран Петросян» — спортивной школе СНК. Подрядчик предоставляет услуги по аренде шахматного дома (включая вентиляцию, охлаждение и другие необходимые услуги по запросу). Трансляция игровых площадок, медиацентр. Освещение всех этапов — группового этапа, финального этапа — на протяжении всего периода проведения соревнований. — Подрядчик привлекает специализированного фотографа. Фирменная атрибутика Следующая атрибутика должна быть брендирована для мероприятия: • Именные бейджи для участников, судей и гостей • Блокноты, ручки (в зависимости от количества участников — не менее 200 штук) • Бланки — для записи ходов (1000 штук) Футбол Футбольные соревнования пройдут с 22 по 30 июля и 1 августа 2027 года на следующих стадионах: 1. Стадион ФК «Урарту» 2. Стадион ФК «Сардарапат» 3. Городской стадион «Абовян» 4. Стадион «Ювентус» 5. Футбольная академия – Технический центр ФФА. Подрядчик предоставит: • Услуги по аренде стадиона (включая коммунальные услуги, уход и обслуживание поля, все виды работ по техническому обслуживанию стадиона, подключение к интернету, бесперебойное электроснабжение). • Питьевую воду для каждой команды во время каждой игры, а также холодильник для воды, фуршет в комнате для почетного гостя стадиона, включающий кофе, фрукты, сок, воду, легкие закуски (обновляются 3-4 раза в день). • Обеспечение безопасности. • Профессиональное футбольное оборудование предоставляется заказчиком, а транспортировка, меблировка и хранение осуществляются Подрядчиком в соответствии с требованиями и условиями заказчика. • Все стадионы оборудованы системой освещения для проведения игр в вечернее время, раздевалками и туалетами. Профессиональное оборудование предоставляется заказчиком. Культурные конкурсы Подрядчик обязан предоставить постаменты для всех церемоний награждения во всех категориях. На всех площадках проведения конкурсов и мероприятий Подрядчик обязан обеспечить участников питьевой водой, а членов жюри – питьевой водой, чаем, кофе и прохладительными напитками. На всех площадках проведения мероприятий Подрядчик обязан предоставить помещения для оказания первой помощи. Параллельно с конкурсными днями в Союзе художников Армении и на площади Шарля Азнавура будут проводиться выставки скульптуры, фотографии и живописи, для которых потребуются постаменты, мобильные или сборные выставочные платформы (всего 50 штук), тип и форма которых должны быть согласованы заранее с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за импорт и экспорт работ, представленных для выставок скульптуры, фотографии и живописи в Армению, оформление страхования и таможенных формальностей, транспортировку и обустройство выставочных площадок, установку и сборку работ, обеспечение их безопасности, а также демонтаж работ после окончания выставок и возврат работ в аэропорт. Для выставок скульптуры, фотографии и живописи Исполнитель должен предложить 4 кураторов выставки, кандидатуры которых должны быть согласованы с Министерством образования, культуры и спорта РА. Исполнитель также должен обеспечить соответствующее финансирование для 4 выбранных кураторов. Знание французского языка является обязательным требованием для кураторов. Кураторы также должны подготовить единый каталог выставки, который должен быть напечатан Исполнительом. Дизайн и содержание каталога должны быть согласованы с Министерством образования, культуры и спорта РА. Для крупной совместной выставки скульптуры, фотографии и живописи необходимо арендовать здание Союза художников Армении, а для конкурсов работ, созданных во время Игр, а также в категориях цифрового творчества и фотографии, необходимо арендовать Творческий центр «Тумо». В тех категориях, где требуется докладчик, знание французского языка является обязательным требованием. При организации мероприятий Исполнитель должен руководствоваться регламентом/техническими задачами культурных конкурсов Игр Франкофонии, утвержденными Международным комитетом Игр Франкофонии, по согласованию с Заказчиком. На всех площадках Игр Франкофонии должен быть предусмотрен резервный генератор (мощность зависит от территории). Подрядчик осуществляет таможенное оформление временного ввоза и вывоза культурных ценностей и предметов культурного значения. Во время Игр Франкофонии культурные ценности и предметы культурного значения будут временно ввозиться в Республику Армения, а затем вывозиться в страну происхождения, поэтому необходимо обеспечить их таможенное оформление, а также страхование на территории Республики Армения. Театр Спектакли и репетиции пройдут с 25 по 29 июля 2027 года в Национальном театре имени Соса Саргсяна. С 24 по 30 июля зал должен быть предоставлен исполнителем на условиях сервисного обслуживания (включая: 1 помощника режиссера, 1 главного технического директора, 1 гримера, 6 электриков, 4 сборщика и демонтажника декораций (при необходимости – сборка декораций на месте), 8 грузчиков, 8 плотников, 10 маляров, 2 бригады уборщиков, 1 группу охраны). Оформление зала в соответствии с фирменным стилем мероприятия. Необходимое оборудование, материалы и оснащение: • Светодиодный экран /4x5 м/ – 1 шт. • Прожектор: Robert Juliat, модель 614SX или аналогичная; ETC Source Four, модель Source Four LED Series 3, ETC Source Four, модель Source Four LED Series 2 или модель, согласованная с Заказчиком (6 из которых с держателями гобо) – 10 шт. • 12 прожекторов по 1 кВт - 3 шт. • Обязательный резервный источник питания (резервный генератор /мощность зависит от помещения/) • Осветительная платформа - 5 шт. • Оперативное оборудование - стойка Manfrotto Avenger (модель A2025F) или аналогичная; стойка Kupo CL-30M (модель CL-30M), стойка Matthews Century C+ (модель или модель, согласованная с клиентом) - 5 шт. • Микрофоны с креплениями - микрофоны Neumann (модель KM 184 P48) или аналогичные; микрофоны Schoeps (модель CMC 1 + MK 4, серия Colette), микрофоны DPA (модель 4011A, согласованная с клиентом) - 1 пара. • Беспроводные петличные или гарнитурные микрофоны (гарнитура или обычные) - 4 шт. • Блокноты, ручки, бланки оценок (в зависимости от количества участников). • 1 компьютер (ноутбук) с подключением к интернету. • Оперативная техническая группа. • 1 руководитель программы. • 1 руководитель театрального конкурса. • 1 секретариат (3 человека). • 3 менеджера по коммуникациям. • 1 менеджер каталога. • 1 фотограф. • 1 звукорежиссер. Режиссер и 1 ассистент • 1 режиссер по свету и 1 ассистент • 1 режиссер-постановщик и 2 механика-постановщика • 1 видеорежиссер • 5 волонтеров • 3 грузовика с водителями Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, чистым, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, аксессуары должны быть прочными, компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач, оборудование и приборы должны быть высокого качества, выпущены не позднее 2025 года, по согласованию с Заказчиком. Образцы всего оборудования, приборов, предметов и аксессуаров согласовываются заранее с Заказчиком. Песня Репетиции и прослушивания пройдут 25-28 июля 2027 года в Государственной консерватории имени Комитаса. Полуфиналы и финал состоятся 29-31 июля 2027 года в Концертном зале имени Арама Хачатуряна. Зал Государственной консерватории имени Комитаса должен быть предоставлен исполнителем с 24 по 29 июля, а Концертный зал имени Арама Хачатуряна с 24 июля по 1 августа – на сервисной основе (включая: 1 помощника режиссера, 1 главного технического директора, 1 звуко- и светотехника и 2 ассистента, технических специалистов, 6 электриков, 8 грузчиков (для перемещения и установки пьедесталов), 8 плотников, 2 бригады уборщиков, 1 группу охраны, 1 группу по организации приема зрителей и сопутствующих мероприятий). Необходимое оборудование и материалы: • Дистанционный микрофон – 1 шт. • Проводной микрофон – 3 шт. • Вокальный микрофон – 1 шт. • Инструментальный микрофон – 10 шт. • Комплект микрофонов для ударных инструментов – 1 шт. • Дистанционный микрофон для интервью – 1 шт. • Сабвуфер – 2 шт. • Активный динамик – 2 шт. • Монитор – 4 шт. • Звуковая панель /пульт дистанционного управления/ – 1 шт. • Система подключения микрофона – 1 шт. • Компьютер (ноутбук) с подключением к интернету – 1 шт. • Цветной принтер – 1 шт. • Блокноты, ручки, оценочные бланки, в зависимости от количества участников • Индивидуальные головные микрофоны – 10 комплектов • Светодиодный экран /4x5 м/ – 1 шт. Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, чистым, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, аксессуары должны быть прочными, компьютеры должны иметь достаточное питание. Для бесперебойного выполнения поставленной задачи необходимо, чтобы оборудование и аппаратура были высокого качества, изготовлены не позднее 2025 года выпуска и соответствовали требованиям Заказчика. Образцы всего оборудования, аппаратуры, реквизита и аксессуаров согласовываются с Заказчиком заранее. *После получения технических требований от участвующих групп ответственное лицо должно убедиться в наличии необходимого оборудования и, при необходимости, арендовать дополнительное оборудование. Исполнитель должен предоставить оперативно-техническую команду: • 1 менеджер песенного конкурса • 1 ведущий, владеющий французским языком • 1 секретариат из 3 человек • 3 менеджера по коммуникациям • 1 менеджер каталога • 1 фотограф • 1 режиссер-постановщик • 6 волонтеров • 3 грузовика с водителями Танец Репетиции и предварительные туры пройдут 24-29 июля 2027 года в Ереванском государственном колледже танца. Полуфиналы и финал пройдут 29-30 июля 2027 года в Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна. Ереванский государственный колледж танца должен быть предоставлен исполнителем с 23 по 30 июля, а Национальный академический театр им. Г. Сундукяна — с 28 по 31 июля на основе оказания услуг (включая: 1 человека, ответственного за организацию и контроль проведения мастер-классов и встреч, 1 группу обслуживания зрителей и сопутствующих мероприятий, 1 главного режиссера и технического директора сцены, 1 звукорежиссера, 1 директора по свету, 2 электрика, 2 сценических механика, 8 плотников, 2 бригады уборщиков, 1 группу охраны, 1 группу организации приема зрителей и сопутствующих мероприятий, 1 группу организации приема зрителей и сопутствующих мероприятий). Необходимо обеспечить наличие рабочих для транспортировки, сборки и разборки декораций / при необходимости – для строительства декораций на месте. Необходимое оборудование, инструменты и материалы: • Светодиодный экран 4x5 – 1 шт. • 10 портативных светодиодных светильников для создания эффектов, • 10 портативных светодиодных прожекторов для заливки, • 10 светильников для создания спецэффектов, • 10 профильных светильников: Robert Juliat, модель 714S или эквивалентная, ADB, модель DS 205, LDR Tono, модель Tono 18/36 PLUS, • 10 профильных светильников: Robert Juliat, модель 614SX или эквивалентная, LDR Nota, модель 18/36 Plus, ADB Warp, модель Warp 12/30 или модель, согласованная с заказчиком, • 10 прожекторов Френеля мощностью 2 кВт, • 20 прожекторов PC мощностью 1 кВт, • 20 светодиодных прожекторов PAR, • Соответствующая панель управления освещением: MA Lighting, производитель grandMA, полноразмерная модель grandMA2 или эквивалентная, производитель High End Systems, Hog 4, модель Hog 4 Full Boar 4, ChamSys, производитель MagicQ Модель MQ500M+ или модель, согласованная с Заказчиком, • Необходимое и достаточное количество кабелей, • Отдельное электропитание: минимум 125 А трехфазное + T + N, • Обязательный резервный генератор /мощность в соответствии с условиями помещения/. • Звуковая система • Высококачественная система распределения звука, соответствующая залу, модель, соответствующая регламенту/техническим условиям проведения культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии; • Система мониторинга музыкантов, модель, соответствующая регламенту/техническим условиям проведения культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии; • Основная и мониторная панель управления звуком, модель, соответствующая регламенту/техническим условиям проведения культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии; • Соответствующий комплект микрофонов; • Многостанционная проводная и беспроводная (ВЧ) система внутренней связи; • Необходимая и достаточная кабельная разводка; • Отдельное электропитание: минимум 32 А трехфазное + T + N; • Видеосистема • 2 видеопроектора, модель, соответствующая регламенту/техническим условиям проведения культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии; • Соответствующий и Высокопроизводительная компьютерная система, • 1 компьютер (ноутбук) с подключением к Интернету • 1 цветной принтер • Блокноты, ручки, бланки оценок, в зависимости от количества участников • Отдельные места для жюри в конкурсном зале • Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, чистым, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, аксессуары должны быть прочными, компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач, устройства и оборудование должны быть высокого качества, произведены не позднее 2025 года или модели, согласованной с Заказчиком. Образцы всех устройств, оборудования, предметов и аксессуаров согласовываются с Заказчиком заранее. Подрядчик должен предоставить оперативно-техническую команду: • 1 диктор, владеющий французским языком, • 1 секретариат, состоящий из 3 человек, • 1 сотрудник по связям с общественностью и 2 помощника, • 1 сотрудник по каталогизации, • 1 фотограф, • 1 видеорежиссер, • 6 волонтеров, • 3 грузовика с водителями Литература/Роман Этапы Литературного конкурса пройдут с 24 по 29 июля 2027 года в зале «Панно» Национального академического театра им. Г. Сундукяна. Зал должен быть предоставлен исполнителем с 23 по 30 июля на сервисной основе (включая: 1 помощника режиссера, 1 команду по организации приема публики и дополнительных мероприятий, 1 звукорежиссера и светотехника (для чтения вслух), технический персонал, 6 электриков, 3 носильщика, 1 бригаду уборщиков, 1 команду охраны). Предоставление рабочих для транспортировки, сборки и разборки декораций /строительство декораций на месте при необходимости/. Услуги письменного перевода – с французского на армянский. Необходимые материалы, оборудование и инвентарь: • Переносная белая доска (не менее 120*150 см) - 2 шт. • Компьютеры (ноутбуки) – 25 шт. • Цветные принтеры – 4 шт. • Светодиодный экран 4x5 см - 1 шт. • 1 микрофон на стойке и 5 переносных микрофонов для членов жюри, • Удлинители – 20 шт. • Шариковые ручки – 50 шт. • Оценочные листы – в зависимости от количества участников Примечание: Объект должен быть прочным, без внешних повреждений, чистым, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, аксессуары должны быть прочными, компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач, устройства и оборудование должны быть высокого качества, произведены не позднее 2025 года или модели, согласованной с Заказчиком. Образцы всех устройств, оборудования, предметов и аксессуаров согласовываются с Заказчиком заранее. Подрядчик должен предоставить оперативно-техническую команду: • 1 менеджер литературных/романтических конкурсов • 2 модератора для 1) мастер-класса по писательскому мастерству и 2) мастер-класса по чтению, владеющих французским языком • 1 секретариат из 3 человек • 3 менеджера по коммуникациям • 1 графический дизайнер/дизайнер макетов • 1 художник-декоратор • 1 переводчик для перевода представленных отрывков из работ участников • 1 менеджер каталога • 1 фотограф • 6 волонтеров • 3 грузовика с водителями Сказки и рассказчики Репетиции и финал пройдут с 25 по 30 июля 2027 года в концертном зале имени Арно Бабаджаняна. С 23 по 30 июля зал должен быть предоставлен исполнителем на условиях обслуживания (включая: 1 помощника режиссера со знанием французского языка, 1 главного помощника режиссера, 1 звукорежиссера и светотехника и 2 ассистента, 6 электриков, 8 грузчиков, 8 плотников, 2 уборщика, 1 сотрудника службы безопасности, 6 волонтеров, 2 водителя, персонал по техническому обслуживанию/уборке, 1 сотрудника ресепшена и дополнительную команду по организации мероприятий). Также необходимо обеспечить персонал для транспортировки, сборки и разборки декораций/изготовления декораций на месте при необходимости. Необходимое оборудование, комплектующие и материалы: • Компьютер (ноутбук) – 1 шт. • Цветной принтер – 1 шт. • Комплект индивидуальных головных микрофонов – 10 комплектов • Светодиодный экран /5x8 м/ – 1 шт. • 10 прожекторов мощностью 1 кВт, • 10 прожекторов мощностью 500 Вт, • Панель управления освещением – модель, соответствующая регламенту/техническим задачам культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденная Международным комитетом Игр Франкофонии, • Отдельное электропитание (генератор /мощность на единицу площади/) – минимум 63А + Т + Н, • Резервный генератор /мощность на единицу площади/ – обязательно. • Высококачественное звукораспределительное оборудование, соответствующее залу, модель, соответствующая регламенту/техническим условиям проведения культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии; • Система мониторинга для музыкантов, модель, соответствующая регламенту/техническим условиям проведения культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии; • Основная и мониторная консоль; • Микрофон, модель, соответствующая регламенту/техническим условиям проведения культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии; • Многоточечная проводная и беспроводная система внутренней связи; • Необходимый и достаточный комплект кабелей; • 1 видеопроектор мощностью 10 000 люмен, модель, соответствующая регламенту/техническим условиям проведения культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии; • Соответствующая и высокопроизводительная компьютерная система; • Обязательное свободное передвижение по обеим сторонам сцены. • Микрофон • Блокноты, ручки, оценочные бланки, в зависимости от количества участников. Примечание: Имущество должно быть прочным, внешне неповрежденным, чистым, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, аксессуары должны быть прочными, компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач, устройства и оборудование должны быть высокого качества, произведены или выпущены не позднее 2025 года, по согласованию с Заказчиком. Образцы всех устройств, оборудования, имущества и аксессуаров согласовываются с Заказчиком заранее. Подрядчик должен предоставить оперативную техническую команду: • 1 менеджер конкурса сказок и рассказов • 1 ведущий (аниматор) • 1 секретариат из 3 человек • 3 менеджера по коммуникациям • 1 менеджер каталога • 1 фотограф • 1 грузовик с водителем Живопись Репетиции, конкурс и выездные выставки работ пройдут с 24 июля по 1 августа 2027 года в Ереванской академии изящных искусств. Зал должен быть предоставлен исполнителем с 23 июля по 2 августа на сервисной основе (включая: 1 звукорежиссера и 2 ассистента, 6 электриков, 1 сборщика экспонатов и 3 ассистента, 8 грузчиков, 8 плотников, 10 маляров, 2 бригады уборщиков, 1 группу охраны выставочных залов (10 человек), 6 волонтеров, 1 менеджера сцены, 1 группу по организации приема посетителей и дополнительных мероприятий). Высококачественное, просторное, светлое и хорошо оборудованное помещение, способное вместить 30 участников конкурса живописи. Мастер-класс открыт для публики. Необходимое оборудование, комплектующие и материалы: • Светодиодный экран 4х5 м - 1 шт. • Цветной принтер - 1 шт. • 1 большой стол, • 10 стульев, • Компьютер с операционной системой Mac - 1 шт. • Блокноты, ручки, бланки оценок - в зависимости от количества участников, • Оборудование для безопасной погрузки и транспортировки на месте. • Профессиональная и музейная система освещения (рейки и прожекторы - модель в соответствии с регламентом/техническими задачами культурных соревнований Франкофонских игр, утвержденная Международным комитетом Франкофонских игр). • Устройства контроля влажности в выставочных залах в соответствии со стандартами ICOM (относительная влажность: 45–55%). • Звуковое оборудование (микрофоны, усилители и т. д. для церемоний открытия выставки). • Аудиовизуальное оборудование (видеоэкраны, полный комплект). • Столы, стулья, высокие стулья. • Подставки. • Деревянные детские стульчики: 30 шт. • Столы: 30 шт. Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, чистым; стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста; комплектующие должны быть прочными; компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач; оборудование должно быть высокого качества, не старше 2025 года, или модель должна быть согласована с Заказчиком. Образцы всех устройств, оборудования, предметов и комплектующих согласовываются с Заказчиком заранее. Подрядчик должен предоставить оперативно-техническую команду: • 1 сотрудник по организации конкурсов изобразительных искусств • 1 куратор выставки • 1 секретарь из 3 человек • 1 сотрудник по связям с общественностью и 2 помощника • 1 сценограф и 2 помощника • 1 графический дизайнер • 1 сотрудник по составлению каталогов • 1 фотограф (для фотосъемки произведений искусства, выставочных залов и церемонии открытия) • 1 руководитель мастерской живописи и 2 помощника • 1 главный сценограф (главный режиссер-организатор) • 2 грузовика с водителями Фотография Для проведения конкурса необходимо арендовать помещение Центра инновационных технологий TUMO (минимум 10 компьютеров, модель в соответствии с регламентом/техническими задачами культурных конкурсов Франкофонских игр, утвержденными Международным комитетом Франкофонских игр), включая два высококачественных, просторных, светлых и хорошо оборудованных помещения, способных вместить 30 фотографов (для проведения мастер-классов и предоставления типографии/студии), помещения для жюри, а также выставочные зоны в холле на 1-м этаже здания, включая кинозал. Выставка предварительных и привезенных фоторабот пройдет с 22 июля по 1 августа 2027 года на площади Шарля Азнавура, а выставка работ, созданных на месте, — с 24 июля по 1 августа 2027 года на прилегающей открытой площадке Центра инновационных технологий TUMO. Фотограф участвует в конкурсе со своей собственной камерой (в соответствии с регламентом). Необходимое оборудование, помещения и материалы: • Детские стульчики по запросу, • Устройства контроля влажности в выставочных залах в соответствии со стандартами ICOM (уровень влажности: 45%-55%). • Подставки: 30 шт., • Студийный стол: 1 шт., • Карты памяти: 30 шт., • Кардридеры: 30 шт. • Широкоформатные цветные струйные принтеры (модель в соответствии с регламентом/техническими задачами культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденными Международным комитетом Игр Франкофонии): 2 шт., • Рулоны фотобумаги: 10 шт., • Деревянные детские стульчики: 3 шт., • 3 вилочных погрузчика и 3 тележки для поддонов (для разгрузки ящиков), • 1 работающий резервный генератор на месте, • 1 защищенный контейнер (при необходимости), • 3 комплекта освещения и достаточное количество кабелей: 3 комплекта фотовспышек на комплект, мощность каждой вспышки: ≥400 Вт·с, регулировка: не менее 1/256–1/1, длительность вспышки: максимум 1/10 000 сек. или короче в быстром режиме, время перезарядки: ≤1 сек., крепление типа Bowens или эквивалентная широко используемая система, беспроводной запуск, светодиодный моделирующий свет, цветовая стабильность: ±200 K или лучше, многовольтное питание: 100–240 В, 50/60 Гц. Каждый комплект должен включать 3 прочные стойки для осветительного оборудования, 2 прямоугольных софтбокса: не менее 80 × 120 см, 1 октобокс: не менее 120 см, 1 зонт, сетки, отражатель и шторки, беспроводной синхронизатор, совместимый с продуктами Canon/Nikon/Sony или отдельный универсальный синхронизатор, транспортировочные кейсы, 3 мешка с песком, страховочные тросы. Кабели: 3 удлинительных кабеля по 10 м, 3 удлинительных кабеля по 5 м, 2 сетевых фильтра с защитой от перенапряжения и не менее чем 6 розетками, кабельные лотки или напольные кабельные защитные кожухи, кабельные стяжки на липучке, система с номинальным током не менее 16 А, напряжением 250 В, сертифицированная CE, и желательно с быстрой вспышкой QT600IIIM. • Профессиональный студийный фон: 1 шт. (с отдельным штативом, независимая система с максимальной шириной 3,6 м. Рабочая ширина: ≥3,6 м, высота: ≥3,5 м, грузоподъемность: ≥9 кг, металлическая поперечина, усиление мешками с песком, белый, средне-серый и черный фон: по одному рулону каждого цвета, ширина рулонов: около 2,72 м или более, длина: минимум 10–11 м. В качестве фона можно использовать бесшовную бумагу Savage белого, серого и черного цветов. Сюда также следует отдельно добавить: 6 мешков с песком, 10–12 пружинных зажимов, длинный фон. Линейка для резки, утяжелитель или лента для нижнего края фона.) • Стеллажи для хранения фотографий - 2 шт., (1. Плоский картотечный шкаф для отпечатков размером не менее A1/24″, 8–10 горизонтальных полок, бескислотная или инертная внутренняя поверхность, пылезащитный, с замком, внутренний размер - не менее 650 × 900 мм. 2. Передвижной стеллаж для сушки отпечатков - 1/2 шт., не менее 20–30 горизонтальных сетчатых полок, с передвижными колесиками, грузоподъемность каждой полки - не менее 2 кг, для безопасной сушки влажных или свежеотпечатанных работ.) • Мебель для фотостудии и цифровой лаборатории (Предполагается наличие стола, стула, доски, магнитной доски, на которой размещаются текущие рабочие фотографии. СТОЛ - Должен быть складным и переставляемым, так как помещение также открыто для публики. Рекомендуемые характеристики: размер - около 1200 × 600 или 1400 × 700 мм, высота: 740–760 мм, грузоподъемность: ≥75 кг, светлый цвет, матовая, легко моющаяся поверхность, складные металлические ножки, механизм фиксации, закругленные края, возможность организации кабелей, небликующая поверхность. СТУЛЬЯ - массив твердой древесины или ламинированная береза, высота сиденья: 450–480 мм, диаметр/ширина сиденья: ≥330 мм, грузоподъемность: ≥120 кг, устойчивые четыре ножки, резиновые ножки, легко моющаяся матовая поверхность, возможность крепления. • Примечания Этот список может измениться после отбора фотографов, поскольку у некоторых участников могут быть особые технические требования. Необходимо предусмотреть резервное фотооборудование и аксессуары на случай возможной кражи, поломки или других проблем. Фотостудия и зоны печати должны располагаться близко друг к другу и быть безопасными. Необходимо обеспечить наличие точек водоснабжения, запирающихся шкафов и достаточного количества электрических розеток. Требования жюри: Просторный конференц-зал, расположенный рядом с выставочным залом конкурса или мастер-классами и способный вместить жюри из 5 человек (1 председатель и 4 члена жюри), а также проводить слушания по работам артистов; 1 большой стол и 10 стульев; 1 стол с 1 компьютером (модель в соответствии с регламентом/техническими спецификациями культурных конкурсов Игр Франкофонии, утвержденными Международным комитетом Игр Франкофонии) и 1 цветным принтером (с запасом бумаги); блокноты, бумага, ручки и бланки для оценки, напитки в зависимости от количества участников. Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, чистым; стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста; аксессуары должны быть прочными; компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач; оборудование должно быть высокого качества, произведено или выпущено не позднее 2025 года, по согласованию с Заказчиком. Образцы всего оборудования, инструментов, предметов интерьера и аксессуаров согласовываются с Заказчиком заранее. Подрядчик должен предоставить оперативно-техническую команду: • 1 менеджер сцены • 1 менеджер конкурсов изобразительных искусств • 1 куратор выставки • 1 секретарь из 3 человек • 1 команда по организации приема посетителей и дополнительных мероприятий • 3 менеджера по коммуникациям • 1 художник-постановщик и 2 ассистента • 1 графический дизайнер • 1 менеджер каталога • 1 фотограф (для фотосъемки произведений искусства, выставочных залов и церемонии открытия) • 3 менеджера фотостудии • 1 главный менеджер сцены • 1 звуко- и светотехник и 2 ассистента • 6 электриков • 4 редактора выставок • 8 грузчиков • 8 плотников • 10 маляров • 2 бригады уборщиков • 1 группа охраны в выставочных залах (10 человек) • 6 волонтеров • 3 грузовика с водителями Скульптура Скульптурная мастерская и выставки работ, созданных на месте, пройдут с 24 июля по 1 августа 2027 года в Ереванской академии изящных искусств. Зал должен быть предоставлен Подрядчиком с 23 июля по 2 августа на сервисной основе (включая: руководителя скульптурной/монтажной мастерской, 6 электриков, 4 сборщика экспонатов, 8 грузчиков, 8 плотников, 10 маляров, 2 бригады уборщиков, 1 группу охраны выставочных залов (10 человек), 1 сценографа, 1 группу организаторов приема посетителей и дополнительных мероприятий). Выставка импортированных экспонатов пройдет с 22 июля по 1 августа 2027 года в Союзе художников Армении и на площади Шарля Азнавура. Помещения Союза художников Армении должны быть арендованы Подрядчиком. Необходимое оборудование, материалы и инструменты: • Транспортное и монтажное оборудование, доступное на месте. • Профессиональное и музейное освещение с трековыми системами и прожекторами, модели, соответствующие регламенту/техническим спецификациям культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии. • Устройства контроля влажности в выставочных залах в соответствии со стандартами ICOM (уровень влажности: 45%-55%). • Аудиовизуальное оборудование (видеоэкраны, полный комплект). • Стулья, в том числе высокие: 30 шт. • Столы/письменные столы: 15 шт. • Транспортировка древесины и камней в обе стороны (туда и обратно): 1 рейс. • Другие материалы/непредвиденные потребности. • 3 обычных и 3 гидравлических погрузчика (транспалетты). • 1 защитный контейнер (при необходимости). • Блокноты, бумага, ручки и оценочные бланки, напитки, в зависимости от количества участников. • Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, чистым, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, аксессуары должны быть прочными, компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач, устройства и оборудование должны быть высокого качества, произведены не позднее 2025 года или модели, согласованной с Заказчиком. Образцы всех устройств, оборудования, предметов и аксессуаров согласовываются с Заказчиком заранее. Подрядчик должен предоставить оперативную техническую команду: • 1 руководитель проекта • 2 главных директора • 1 звукорежиссёр, осветитель и видеорежиссёр и 2 ассистента • 1 куратор выставки • 1 секретариат из 3 человек • 3 менеджера по коммуникациям • 3 сценографа • 1 графический дизайнер • 1 менеджер каталога • 1 фотограф (для фотосъёмки произведений искусства, выставочных залов и церемонии открытия) • 5 волонтеров • 3 грузовика с водителями Фристайл с мячом (Жонглирование мячом) Репетиции и финал пройдут с 25 по 29 июля 2027 года в Национальном театральном парке имени Г. Сундукяна. Аренда Национального театрального парка имени Сундукяна. Для соревнований по жонглированию мячом необходимо временно установить сцену (размеры: 24 м x 16 м) на территории, прилегающей к Национальному академическому театру имени Г. Сундукяна, перед главным входом в театр, которая должна быть оборудована защитным навесом и палатками для спортсменов. Необходимо установить стол и стулья для членов жюри, а также стулья для зрителей. Для обеспечения программы также необходимо звуковое оборудование для музыкального сопровождения выступлений участников. Для организации соревнований в указанной категории также необходимы диджей, звуковая панель и соответствующее оборудование. Необходимое оборудование, комплектующие и материалы: • Светодиодный экран 4х5 – 1 шт. • Компьютер (ноутбук) – 2 шт. • Принтер – 1 шт. • Встроенные гримерные с фирменным дизайном в фойе Национального академического театра имени Сундукяна – 6-8 шт. (каждая рассчитана на 4-6 человек) • Акустические системы: 6 двухполосных динамиков, модель в соответствии с регламентом/техническими задачами культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденными Международным комитетом Игр Франкофонии • 11 сабвуферов, модель в соответствии с регламентом/техническими задачами культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденными Международным комитетом Игр Франкофонии • 12 линейных звуковых систем V25 Line Array, модель в соответствии с регламентом/техническими задачами культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденными Международным комитетом Игр Франкофонии • 12 сценических мониторов – модель в соответствии с регламентом Правила/технические задания культурных конкурсов Игр Франкофонии, утвержденные Международным комитетом Игр Франкофонии. Подвесные колонки • 2 основных подвесных/штабелируемых рамы — модель, соответствующая регламенту/техническим задачам культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии • 2 удлинительных рейки для основных подвесных/штабелируемых рам — модель, соответствующая регламенту/техническим задачам культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии Усилители • 14 универсальных усилителей + DSP — модель, соответствующая регламенту/техническим задачам культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии • 4 усилителя + специальный контроллер акустики NEXO systems — модель, соответствующая регламенту/техническим задачам культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденным Международным комитетом Игр Франкофонии Звуковые пульты • 2 цифровых микшерных пульта (72 входа) • 1 сценический блок: 16 входов / 8 выходов • 1 сценический блок: 32 Входы / 16 выходов • 1 кабель CAT7 (70 м) • Беспроводные микрофоны • 2 беспроводные микрофонные системы, модели в соответствии с регламентом/техническими характеристиками культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденными Международным комитетом Игр Франкофонии • 2 приемника, модели в соответствии с регламентом/техническими характеристиками культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденными Международным комитетом Игр Франкофонии • 2 цифровые беспроводные вокальные системы, модели в соответствии с регламентом/техническими характеристиками культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденными Международным комитетом Игр Франкофонии • Оборудование для диджеев • 2 CD-проигрывателя для диджеев с USB-входом • 1 микшерный пульт для диджеев Система освещения • Светодиодные и мобильные прожекторы • 12 мобильных цветных прожекторов Eye LED RGBW • 16 мобильных прожекторов Spot/Beam/Wash мощностью 470 Вт, модели в соответствии с регламентом/техническими задачами культурных соревнований Игр Франкофонии, утвержденными Международным комитетом Комитет Франкофонских игр • 30 статических цветных прожекторов RGBW LED PAR • 8 эффектных светильников Blinder 4 Lampes Спецэффекты • 12 светодиодных лент T10 DMX • 2 прожектора HMI мощностью 2500 Вт • 10 профильных/эллипсоидных прожекторов Découpe мощностью 2500 Вт • 12 проекторов PC мощностью 2000 Вт • Эффекты дыма • 1 генератор тумана • 1 вентилятор • Система управления освещением • 2 цифровых пульта управления освещением (72 канала) • Кабели DMX • Разветвители DMX • Источник питания • Распределительные шкафы • Силовые кабели 32A, 63A и 125A • Удлинители различной длины • Сценические конструкции • Сценические платформы • 15 сценических платформ (200 × 100 см) • 4 транспортные тележки • Подъемная система • 16 подъемных двигателей (1000 кг) • Модульные конструкции из алюминия и черного цвета • Строительная башня (6 м) • Расходные материалы • Изолента различных цветов • Монтажные принадлежности Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, аккуратным; стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста; аксессуары должны быть прочными; компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач; устройства и оборудование должны быть высокого качества, выпущены не позднее 2025 года или модели, согласованной с Заказчиком. Образцы всех устройств, оборудования, предметов и аксессуаров согласовываются с Заказчиком заранее. Исполнитель должен предоставить оперативную техническую команду: • 1 профессиональный диджей для брейкданс-баттлов + 1 диджейский пульт (консоль) по согласованию с участвующим диджеем • 1 менеджер сцены • 1 менеджер конкурса визуальных искусств • 1 секретарь • 1 команда по организации приема публики и дополнительных мероприятий • 3 менеджера по коммуникациям • 1 менеджер каталога (контакты и сбор данных) • 1 фотограф для каталога • 1 руководитель мастер-класса по жонглированию мячом (фристайл-футбол) • 1 главный менеджер сцены со знанием французского языка • 1 звуко- и светотехник и 2 ассистента • 6 электриков • 8 грузчиков • 8 плотников • 2 бригады уборщиков • 6 волонтеров • 3 грузовика с водителями Цифровое творчество Отборочные и финальные этапы пройдут в Инновационном центре Тумо с 24 по 28 июля 2027 года. Подрядчик должен обеспечить аренду Инновационного центра Тумо. Технические требования к конкурсу цифрового творчества: • Достаточно темное и свободное от мебели помещение, где участники смогут разместить свои работы. • Комната отдыха, где участники смогут расположиться и поработать, готовясь ко второму этапу. • Предоставление видеопроектора, а также кабинета режиссера, оборудованного видеооборудованием (HDMI) и аудиооборудованием (jack). • Стационарное компьютерное оборудование, видеопроектор и звуковая система для данной сцены • Стойки для первой сцены, • Адаптеры USB-C → HDMI, • Адаптеры USB-C → RJ45, • Адаптеры Jack → Mini Jack, • Два высоких рабочих стола (для сцены), • Домофон между сценой и режиссерской точкой Примечание: Объект должен быть прочным, внешне неповрежденным, чистым, стулья должны быть рассчитаны на людей среднего и высокого роста, аксессуары должны быть прочными, компьютеры должны обладать достаточной мощностью для бесперебойного выполнения поставленных задач, оборудование должно быть высокого качества, выпущено не позднее 2025 года, по согласованию с Заказчиком. Образцы всего оборудования, комплектующих и аксессуаров согласовываются с Заказчиком заранее. Исполнитель должен предоставить оперативно-техническую команду: • 1 менеджер сцены • 1 менеджер конкурса цифрового творчества • 1 секретарь • 1 команда по организации приема публики и дополнительных мероприятий • 3 менеджера по коммуникациям • 1 менеджер каталога • 1 фотограф • 1 главный менеджер сцены • 1 менеджер сцены • 1 видео- и звукорежиссер • 1 сценограф • 1 ведущий во время финала, владеющий французским языком • 2 бригады уборщиков • 1 служба безопасности • 6 волонтеров • 3 грузовика с водителями. Другие необходимые услуги: • Установка и обслуживание туалетов на местах проведения соревнований (по мере необходимости). • Обеспечение чистоты и санитарно-гигиенических условий на местах проведения соревнований. • Обеспечение чистоты помещений после соревнований. • Организация работ по сборке и разборке, включая необходимые трудовые ресурсы и транспорт. • Предоставление волонтеров. Представление предварительно отобранных участников, обязательно владеющих французским языком. • Организация беспрепятственного движения транспорта и парковки транспортных средств на местах проведения соревнований. *Примечание 1. Подрядчик должен представить «План управления программой» сразу после начала действия контракта, который должен включать все основные отраслевые программы и руководителей программ (транспорт, размещение, питание, безопасность, медицинское обслуживание, СМИ, спорт, культура и т. д.), а также план действий в чрезвычайных ситуациях и реагирования на них. 2. Все услуги в рамках мероприятия должны быть согласованы с Заказчиком заранее. 3. Некоторые услуги могут быть изменены в разумные сроки с предварительным уведомлением Подрядчика. 4. Приобретенные основные средства должны быть переданы Заказчику после окончания Игр, за исключением резервных основных средств. 5. Техническое обеспечение, брендинг, дизайн, меблировка и освещение должны соответствовать размерам залов и площадей, предусмотренных в рамках мероприятия. 6. Подрядчик должен предоставить Заказчику видеоролик в формате 2D и/или 3D, описывающий формат мероприятия. 7. Во время мероприятия необходимо соблюдать санитарные нормы и все правила техники безопасности. 8. После завершения мероприятия Исполнитель обязан представить Заказчику отчет об оказанных услугах не позднее чем через 20 рабочих дней после окончания мероприятия. Заказчик не производит оплату за Услуги до утверждения вышеупомянутого отчета. 9. Оплата будет производиться за фактически оказанные услуги и в зависимости от количества участников, согласно ценовому предложению, представленному Исполнительом. 10. В случае любого отклонения от существенных условий, предусмотренных в концепции/содержании мероприятия, представленном победителем, к Исполнительу будет применена неустойка в размере 0,5% от общей стоимости договора. В случае отклонения Исполнитель обязан предоставить эквивалентную замену. Кроме того, каждая эквивалентная замена должна быть заранее согласована с Заказчиком. 11. Спонсорство осуществляется Заказчиком с его согласия, а вырученные средства полностью передаются Спонсором Заказчику. 12. Исполнитель обязан осуществить демонтаж и восстановление мест проведения соревнований до их первоначального состояния. 13. О любых повреждениях или неисправностях имущества во время оказания услуг необходимо незамедлительно сообщить Клиенту, а имущество должно быть заменено в разумный срок, указанный Клиентом. Все имущество, используемое во время самого соревнования или во время прямой трансляции, должно иметь резервные запасы, чтобы его можно было немедленно заменить в случае повреждения или неисправности. Резервные основные средства не подлежат передаче Клиенту в соответствии с пунктом 4 настоящего уведомления.

| З А К А З Ч И К _____________________ /подпись/ М. П. |  | И С П О Л Н И Т Е Л Ь ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |